## FINANCIER
SUIVI FINANCIER OPÉRATION 2020_14G5
Libellé: G5 Pose et dépose de 1 coffret festivité
Fournisseurs: BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 239163.6
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | Date de service fait | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE YC mandataire révision TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC | STATUT
TRAVAUX | G5 Pose et dépose de 1 coffret festivité | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA01006 | 1704 |  |  |  | 1420 | 1704 | 1704 | 1704 | 237459.6 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | G5 Pose et dépose de 3 coffrets festivit | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA01414 | 5112 |  |  |  | 4260 | 5112 | 5112 | 5112 | 232347.6 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | G5 pose de coffrets FESTIVITES JUMPING 2 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA01416 | 3408 |  |  |  | 2840 | 3408 | 3408 | 3408 | 228939.6 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | G5 MANIFESTATION FETE DE LA VILLE 2026 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA02206 | 7034.4 |  |  |  | 5862 | 7034.4 | 7034.4 | 7034.4 | 221905.2 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | pose et dépose de l'éclairage pour la fe | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03104 | 8731.2 | F2304034 | 3386.0 | 2023-11-07 00:00:00 | 5020 | 6024 | 6024 | 6024 | 215881.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | pose et dépose de l'éclairage (RATTACH.) | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03104 | 8731.2 |  |  |  | 2256 | 2707.2 | 2707.2 | 2707.2 | 213174 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | G5 01 2024 29/01/2024 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00306 | 0 | F2400583 | 503.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 213174 | FACTURÉ
TRAVAUX | 1 COFFRET FESTIVITES TERRE PLEIN OUEST S | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01529 | 3885.6 |  |  |  | 3238 | 3885.6 | 3885.6 | 3885.6 | 209288.4 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | G5 JANVIER /2025 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00619 | 0 | F2500576 | 490.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209288.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | 1461 0824277 G5P FESTIVITE PYRAM | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02235 | 1704 | F2601826 | 1527.0 | 2026-06-10 00:00:00 | 1420 | 1704 | 1704 | 1704 | 207584.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 FOIRES DES ASSOCIATIONS 2025: pose et | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03085 | 5112 |  |  |  | 4260 | 5112 | 5112 | 5112 | 202472.4 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | G5 FOIRES DES ASSOCIATIONS 2025: interve | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03086 | 225 |  |  |  | 187.5 | 225 | 225 | 225 | 202247.4 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Fact. N°G5 01 2023 31/01/2023 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA00322 | 49095 | F2300384 | 331.0 | 2023-02-07 00:00:00 | 12708.0917 | 15249.71 | 15249.71 | 15249.71 | 186997.69 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 ANNEE 2022 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA00322 | 49095 | F2300384 | 331.0 | 2023-02-07 00:00:00 | 28204.4083 | 33845.29 | 33845.29 | 33845.29 | 153152.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | Fact. N°G5 REV 01 2023 31/01/2023 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA00372 | 6046.68 | F2300381 | 1128.0 | 2023-02-07 00:00:00 | 5038.9 | 6046.68 | 6046.68 | 6046.68 | 147105.72 | FACTURÉ
TRAVAUX | REGUL - manifestations periode 4 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA01717 | 39333.6 | F2301750 | 1790.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 32778 | 39333.6 | 39333.6 | 39333.6 | 107772.12 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 MANIFESTATION ESTIVALE 07 08 2023 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA02146 | 38731.2 | F2302632 | 2428.0 | 2023-07-31 00:00:00 | 10007 | 12008.4 | 12008.4 | 12008.4 | 95763.72 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 MANIFESTATION ESTIVALE 07 08 2023 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA02146 | 38731.2 | F2303010 | 2646.0 | 2023-09-01 00:00:00 | 4260 | 5112 | 5112 | 5112 | 90651.72 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 MANIFESTATION ESTIVALE 07 08 2023 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA02146 | 38731.2 | F2303376 | 2945.0 | 2023-10-02 00:00:00 | 18009 | 21610.8 | 21610.8 | 21610.8 | 69040.92 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 Remplacement de prises sur candelabre | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA01718 | 4680 | F2303010 | 2646.0 | 2023-09-01 00:00:00 | 3900 | 4680 | 4680 | 4680 | 64360.92 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 pose de coffrets jumping oct 2023 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03723 | 8520 | F2304434 | 3846.0 | 2023-12-04 00:00:00 | 7100 | 8520 | 8520 | 8520 | 55840.92 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 11 2023 30/11/2023 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03875 | 49095 | F2304434 | 3846.0 | 2023-12-04 00:00:00 | 40912.5 | 49095 | 49095 | 49095 | 6745.92 | FACTURÉ
TRAVAUX | remplacements prises illuminat(RATTACH.) | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA04026 | 3042 | F2401610 | 1391.0 | 2023-12-31 00:00:00 | 2535 | 3042 | 3042 | 3042 | 3703.92 | FACTURÉ
TRAVAUX | pose de 2 coffrets jumping(RATTACH.) | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA04027 | 3408 | F2401610 | 1391.0 | 2023-12-31 00:00:00 | 2840 | 3408 | 3408 | 3408 | 295.92 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 REVISION 01 2024 29/01/2024 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00308 | 12067.31 | F2400582 | 502.0 | 2024-01-31 00:00:00 | 10056.0917 | 12067.31 | 12067.31 | 12067.31 | -11771.39 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 01 2024 29/01/2024 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02646 | 49095 | F2400583 | 2527.0 | 2024-01-31 00:00:00 | 40912.5 | 49095 | 49095 | 49095 | -60866.39 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 pose de coffrets jumping | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00804 | 3408 | F2401238 | 1295.0 | 2024-03-27 00:00:00 | 2840 | 3408 | 3408 | 3408 | -64274.39 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 PN F1 et F102 pose et depose coffret | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01030 | 1704 | F2401610 | 1391.0 | 2024-04-26 00:00:00 | 1420 | 1704 | 1704 | 1704 | -65978.39 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 PN 0121 fourniture et pose conducteur | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01032 | 5058 | F2401610 | 1391.0 | 2024-04-26 00:00:00 | 4215 | 5058 | 5058 | 5058 | -71036.39 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 PN F1 et 102 pose et depose coffret + | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01193 | 1704 | F2402653 | 2361.0 | 2024-07-09 00:00:00 | 1420 | 1704 | 1704 | 1704 | -72740.39 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 pose de coffrets festivités foire des | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01847 | 17040 | F2403874 | 3287.0 | 2024-10-03 00:00:00 | 14200 | 17040 | 17040 | 17040 | -89780.39 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 mise à la terre de scenes | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02505 | 486 | F2403877 | 3286.0 | 2024-10-03 00:00:00 | 405 | 486 | 486 | 486 | -90266.39 | FACTURÉ
TRAVAUX | POSE DE COFFRET | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA03463 | 8520 | F2403897 | 3285.0 | 2024-10-04 00:00:00 | 7100 | 8520 | 8520 | 8520 | -98786.39 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 pose et deposes de coffrets Trophée d | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA03566 | 29186.4 | F2404323 | 3760.0 | 2024-11-06 00:00:00 | 24322 | 29186.4 | 29186.4 | 29186.4 | -127972.79 | FACTURÉ
TRAVAUX | POSE MOTIFS DE NOEL 2024 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA04124 | 49095 | F2404776 | 4153.0 | 2024-11-28 00:00:00 | 40912.5 | 49095 | 49095 | 49095 | -177067.79 | FACTURÉ
TRAVAUX | REVISION G5 2024 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01552 | 14804.28 | F2501522 | 1285.0 | 2025-05-05 00:00:00 | 12336.9 | 14804.28 | 14804.28 | 14804.28 | -191872.07 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 pose et deposes de coffrets concours | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00238 | 6816 | F2501553 | 1286.0 | 2025-05-06 00:00:00 | 5680 | 6816 | 6816 | 6816 | -198688.07 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 JANVIER /2025 - NOUVELLE IMPUTATION | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01613 | 49095 |  |  |  | 40912.5 | 49095 | 49095 | 49095 | -247783.07 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | G5 pose et deposes de 2 coffrets jumping | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01467 | 3408 | F2502290 | 1942.0 | 2025-07-02 00:00:00 | 2840 | 3408 | 3408 | 3408 | -251191.07 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 PN F102 câble d'alimentation de 10 à | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02612 | 5844 | F2503116 | 2647.0 | 2025-08-26 00:00:00 | 4870 | 5844 | 5844 | 5844 | -257035.07 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 MANIFESTATION FETE DE LA VILLE 01 10 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03523 | 7034.4 | F2504114 | 3509.0 | 2025-10-29 00:00:00 | 5862 | 7034.4 | 7034.4 | 7034.4 | -264069.47 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5P FETE DE LA VILLE INTERVENTION ASTREI | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03524 | 252 | F2504115 | 3510.0 | 2025-10-29 00:00:00 | 210 | 252 | 252 | 252 | -264321.47 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 ASTREINTE ET REPARATION CONCOURS DES | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03525 | 979.2 | F2504125 | 3511.0 | 2025-10-29 00:00:00 | 816 | 979.2 | 979.2 | 979.2 | -265300.67 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5P COFFRET CHANTIER ALLEE DES PEUPLIERS | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02236 | 1704 | F2504131 | 3505.0 | 2025-10-30 00:00:00 | 1420 | 1704 | 1704 | 1704 | -267004.67 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5P FESTIVITES COMMERCES DU COUCHANT 202 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02237 | 8520 | F2504133 | 3504.0 | 2025-10-30 00:00:00 | 7100 | 8520 | 8520 | 8520 | -275524.67 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 Pose et dépose de 1 coffret festivité | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02976 | 1704 | F2504132 | 3506.0 | 2025-10-30 00:00:00 | 1420 | 1704 | 1704 | 1704 | -277228.67 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 NOV/2025 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA04257 | 49095 | F2504643 | 3932.0 | 2025-11-28 00:00:00 | 40912.5 | 49095 | 49095 | 49095 | -326323.67 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 01/2026 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00386 | 49095 | F2600241 | 209.0 | 2026-02-02 00:00:00 | 40912.5 | 49095 | 49095 | 49095 | -375418.67 | FACTURÉ
TRAVAUX | G5 pose de coffrets FESTIVITES COMMERCES | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA01415 | 8520 | F2601831 | 1528.0 | 2026-06-10 00:00:00 | 7100 | 8520 | 8520 | 8520 | -383938.67 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche - BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES |  |  |  | 623102.27 |  |  |  | 519251.8917 | 623102.27 | 623102.27 | 623102.27 | -383938.67 | TOTAL

## A jour
OPÉRATION 2020_14G5
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 239163.6
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | MONTANT FACTURÉ TTC | RELIQUAT NON FACTURÉ TTC | ÉTAT
TRAVAUX | G5 Pose et dépose de 1 coffret festivité | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA01006 | 1704 | 0 | 1704 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | G5 Pose et dépose de 3 coffrets festivit | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA01414 | 5112 | 0 | 5112 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | G5 pose de coffrets FESTIVITES JUMPING 2 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA01416 | 3408 | 0 | 3408 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | G5 MANIFESTATION FETE DE LA VILLE 2026 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA02206 | 7034.4 | 0 | 7034.4 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | pose et dépose de l'éclairage (RATTACH.) | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03104 | 8731.2 | 6024 | 2707.2 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | G5 01 2024 29/01/2024 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00306 | 0 | 0 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | 1 COFFRET FESTIVITES TERRE PLEIN OUEST S | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01529 | 3885.6 | 0 | 3885.6 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | G5 JANVIER /2025 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00619 | 0 | 0 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | 1461 0824277 G5P FESTIVITE PYRAMIDE THON | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02235 | 1704 | 1704 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 FOIRES DES ASSOCIATIONS 2025: pose et | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03085 | 5112 | 0 | 5112 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | G5 FOIRES DES ASSOCIATIONS 2025: interve | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03086 | 225 | 0 | 225 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | Fact. N°G5 01 2023 31/01/2023 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA00322 | 49095 | 49095 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Fact. N°G5 REV 01 2023 31/01/2023 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA00372 | 6046.68 | 6046.68 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | REGUL - manifestations periode 4 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA01717 | 39333.6 | 39333.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 MANIFESTATION ESTIVALE 07 08 2023 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA02146 | 38731.2 | 38731.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 Remplacement de prises sur candelabre | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA01718 | 4680 | 4680 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 pose de coffrets jumping oct 2023 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03723 | 8520 | 8520 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 11 2023 30/11/2023 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03875 | 49095 | 49095 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | remplacements prises illuminations festi | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA04026 | 3042 | 3042 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | pose de 2 coffrets jumping | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA04027 | 3408 | 3408 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 REVISION 01 2024 29/01/2024 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00308 | 12067.31 | 12067.31 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 01 2024 29/01/2024 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02646 | 49095 | 49095 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 pose de coffrets jumping | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00804 | 3408 | 3408 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 PN F1 et F102 pose et depose coffret | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01030 | 1704 | 1704 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 PN 0121 fourniture et pose conducteur | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01032 | 5058 | 5058 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 PN F1 et 102 pose et depose coffret + | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01193 | 1704 | 1704 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 pose de coffrets festivités foire des | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01847 | 17040 | 17040 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 mise à la terre de scenes | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02505 | 486 | 486 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | POSE DE COFFRET | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA03463 | 8520 | 8520 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 pose et deposes de coffrets Trophée d | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA03566 | 29186.4 | 29186.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | POSE MOTIFS DE NOEL 2024 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA04124 | 49095 | 49095 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | REVISION G5 2024 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01552 | 14804.28 | 14804.28 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 pose et deposes de coffrets concours | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00238 | 6816 | 6816 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 JANVIER /2025 - NOUVELLE IMPUTATION | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01613 | 49095 | 0 | 49095 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | G5 pose et deposes de 2 coffrets jumping | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01467 | 3408 | 3408 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 PN F102 câble d'alimentation de 10 à | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02612 | 5844 | 5844 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 MANIFESTATION FETE DE LA VILLE 01 10 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03523 | 7034.4 | 7034.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5P FETE DE LA VILLE INTERVENTION ASTREI | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03524 | 252 | 252 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 ASTREINTE ET REPARATION CONCOURS DES | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03525 | 979.2 | 979.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5P COFFRET CHANTIER ALLEE DES PEUPLIERS | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02236 | 1704 | 1704 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5P FESTIVITES COMMERCES DU COUCHANT 202 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02237 | 8520 | 8520 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 Pose et dépose de 1 coffret festivité | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02976 | 1704 | 1704 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 NOV/2025 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA04257 | 49095 | 49095 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 01/2026 | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00386 | 49095 | 49095 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G5 pose de coffrets FESTIVITES COMMERCES | 2020_14G5 | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA01415 | 8520 | 8520 | 0 | SOLDÉ
|  |  |  | TOTAL | 623102.27 | 544819.07 | 78283.2

## Anomalies
ANOMALIES À ARBITRER
N° MARCHÉ | N° BDC | ANOMALIE | VALEURS RENCONTRÉES | VALEUR RETENUE

## Lignes neutralisées
LIGNES NEUTRALISÉES PAR L'AGRÉGATION
N° MARCHÉ | N° BDC | DÉSIGNATION D'ORIGINE | MONTANT D'ORIGINE | MONTANT RETENU | MONTANT NEUTRALISÉ | MOTIF
2020_14G5 | 23AA03104 | pose et dépose de l'éclairage pour la fe | 2707.2 | 0 | 2707.2 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
2020_14G5 | 25AA02235 | 1461 0824277 G5P FESTIVITE PYRAMIDE THON | 1704 | 0 | 1704 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2020_14G5 | 25AA03085 | G5 FOIRES DES ASSOCIATIONS 202(RATTACH.) | 5112 | 0 | 5112 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
2020_14G5 | 25AA03086 | G5 FOIRES DES ASSOCIATIONS 202(RATTACH.) | 225 | 0 | 225 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
2020_14G5 | 23AA04026 | remplacements prises illuminations festi | 3042 | 0 | 3042 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2020_14G5 | 23AA04027 | pose de 2 coffrets jumping | 3408 | 0 | 3408 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
|  | TOTAL | 16198.2 | 0 | 16198.2