## FINANCIER
SUIVI FINANCIER OPÉRATION 2021_01
Libellé: HUBLOT SQUAD LED 2500LM AV BLANC ¦ SELON DEVIS N?000312349
Fournisseurs: REXEL AGEI SA
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 24832.16
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | Date de service fait | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE YC mandataire révision TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC | STATUT
TRAVAUX | HUBLOT SQUAD LED 2500LM AV BLANC | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA00541 | 257.64 | F2300692 | 568.0 | 2023-03-07 00:00:00 | 214.6917 | 257.63 | 257.63 | 257.63 | 24574.53 | FACTURÉ
TRAVAUX | HUBLOT SQUAD LED 2500LM AV BLANC | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA00541 | 257.64 |  |  |  | 0.0083333 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 24574.52 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | AXIOME T1 E27 REF EBE 73000 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA01385 | 46.28 | F2302032 | 1756.0 | 2023-05-02 00:00:00 | 38.4 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | 24528.44 | FACTURÉ
TRAVAUX | LAMPES | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA01385 | 46.28 | F2302032 | 1756.0 | 2023-06-15 00:00:00 | 0.16667 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 24528.24 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°000335891 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA03414 | 74.74 |  |  |  | 62.2833 | 74.74 | 74.74 | 74.74 | 24453.5 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | DALLE LEDVANCE PL VAL 600 36W/4000K 3600 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA00099 | 182.7 | F2300339 | 184.0 | 2023-02-06 00:00:00 | 152.25 | 182.7 | 182.7 | 182.7 | 24270.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | BAES EVAC LEDS IP43 ADR | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA00242 | 207.92 | F2300674 | 573.0 | 2023-03-06 00:00:00 | 173.2667 | 207.92 | 207.92 | 207.92 | 24062.88 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?000317642 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA01341 | 436.7 | F2301361 | 1629.0 | 2023-05-02 00:00:00 | 363.9167 | 436.7 | 436.7 | 436.7 | 23626.18 | FACTURÉ
TRAVAUX | BAES INCAND.45LUM.1H IP55-7 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA01425 | 1006.81 | F2301364 | 1212.0 | 2023-05-02 00:00:00 | 385.0667 | 462.08 | 462.08 | 462.08 | 23164.1 | FACTURÉ
TRAVAUX | BAES INCAND.45LUM.1H IP55-7 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA01425 | 1006.81 | F2301902 | 1632.0 | 2023-06-07 00:00:00 | 395.3333 | 474.4 | 474.4 | 474.4 | 22689.7 | FACTURÉ
TRAVAUX | CONFORMITE ARENES | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA01425 | 1006.81 | F2301902 | 1632.0 | 2023-06-09 00:00:00 | 58.6083 | 70.33 | 70.33 | 70.33 | 22619.37 | FACTURÉ
TRAVAUX | Fact. N°984473284 29/04/2023 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA01521 | 56.63 | F2301425 | 1190.0 | 2023-05-03 00:00:00 | 47.1917 | 56.63 | 56.63 | 56.63 | 22562.74 | FACTURÉ
TRAVAUX | KIT MONTAGE PANEL LED LEDVANCE | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA02084 | 924.77 | F2302787 | 2418.0 | 2023-08-07 00:00:00 | 735.2 | 882.24 | 882.24 | 882.24 | 21680.5 | FACTURÉ
TRAVAUX | PASSAGE EN LED WC E.PRIMAIRE | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA02084 | 924.77 | F2302787 | 2418.0 | 2023-08-07 00:00:00 | 35.4417 | 42.53 | 42.53 | 42.53 | 21637.97 | FACTURÉ
TRAVAUX | HUBLOT LED ANTIVANDALE D2L 1200lm 4000K | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA02611 | 254.11 | F2303037 | 2631.0 | 2023-09-04 00:00:00 | 211.7583 | 254.11 | 254.11 | 254.11 | 21383.86 | FACTURÉ
TRAVAUX | DEPANNAGE ECLAIRAGE PM | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA02954 | 92.02 | F2303390 | 2991.0 | 2023-10-03 00:00:00 | 0.18333 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 21383.64 | FACTURÉ
TRAVAUX | PRISMALINE LED + INTER SLMMSL189803 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA02954 | 92.02 | F2303390 | 2991.0 | 2023-10-03 00:00:00 | 76.5 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 21291.84 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON LISTE N°332786 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA03041 | 5614.44 | F2303411 | 3128.0 | 2023-10-03 00:00:00 | 2135.9917 | 2563.19 | 2563.19 | 2563.19 | 18728.65 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON LISTE N°332786 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA03041 | 5614.44 | F2303992 | 3527.0 | 2023-11-07 00:00:00 | 2542.7083 | 3051.25 | 3051.25 | 3051.25 | 15677.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON OFFRE DE PRIX N°000334975 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA03209 | 384.26 | F2303979 | 3408.0 | 2023-11-07 00:00:00 | 320.2167 | 384.26 | 384.26 | 384.26 | 15293.14 | FACTURÉ
TRAVAUX | LAMPE HQI-TS 150W WDL UV 150 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA03665 | 250 | F2304478 | 3961.0 | 2023-12-05 00:00:00 | 208.3333 | 250 | 250 | 250 | 15043.14 | FACTURÉ
TRAVAUX | DALLE LEDVANCE PL VAL 600 36W/(RATTACH.) | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA03763 | 364.32 | F2400269 | 340.0 | 2023-12-31 00:00:00 | 261 | 313.2 | 313.2 | 313.2 | 14729.94 | FACTURÉ
TRAVAUX | DALLE LED HdV+WC CTM+BRIDGE | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA03763 | 364.32 | F2400269 | 340.0 | 2024-01-17 00:00:00 | 42.6 | 51.12 | 51.12 | 51.12 | 14678.82 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?000312349 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00727 | 919.19 | F2300941 | 782.0 | 2023-04-03 00:00:00 | 753.2917 | 903.95 | 903.95 | 903.95 | 13774.87 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?000312349 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00727 | 919.19 |  |  |  | 12.7 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 13759.63 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | MATERIEL ELECTRIQUE RESIDENCE LEVANT | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA01392 | 395.3 | F2301354 | 1210.0 | 2023-05-05 00:00:00 | 329.4167 | 395.3 | 395.3 | 395.3 | 13364.33 | FACTURÉ
TRAVAUX | SORT CABLE NON ETANCHE 10/20A BIZ700982 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA01469 | 220.51 | F2301901 | 1631.0 | 2023-06-07 00:00:00 | 183.75 | 220.5 | 220.5 | 220.5 | 13143.83 | FACTURÉ
TRAVAUX | SORT CABLE NON ETANCHE 10/20A BIZ700982 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA01469 | 220.51 |  |  |  | 0.0083333 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 13143.82 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | TELECOMANDE MITTO RCB02 R1 4CNX | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA01948 | 125.3 | F2302261 | 1940.0 | 2023-07-04 00:00:00 | 104.4 | 125.28 | 125.28 | 125.28 | 13018.54 | FACTURÉ
TRAVAUX | TELECOMANDE MITTO RCB02 R1 4CNX | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA01948 | 125.3 |  |  |  | 0.016667 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 13018.52 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | SELON DEVIS N°000324832 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA02085 | 724.32 | F2303036 | 2630.0 | 2023-09-04 00:00:00 | 488.3333 | 586 | 586 | 586 | 12432.52 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°000324832 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA02085 | 724.32 |  |  |  | 115.2667 | 138.32 | 138.32 | 138.32 | 12294.2 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | SELON LISTE N°332178 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA03042 | 792.51 | F2303394 | 3126.0 | 2023-10-03 00:00:00 | 368.9167 | 442.7 | 442.7 | 442.7 | 11851.5 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON LISTE N°332178 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA03042 | 792.51 | F2303994 | 3528.0 | 2023-11-07 00:00:00 | 204.3667 | 245.24 | 245.24 | 245.24 | 11606.26 | FACTURÉ
TRAVAUX | MATERIEL ELECTRIQUE DIVERS | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA03042 | 792.51 | F2303994 | 3528.0 | 2023-11-07 00:00:00 | 87.1417 | 104.57 | 104.57 | 104.57 | 11501.69 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON LISTE N°333057 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA03046 | 948.59 | F2303395 | 3127.0 | 2023-10-03 00:00:00 | 395.2417 | 474.29 | 474.29 | 474.29 | 11027.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON LISTE N°333057 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA03046 | 948.59 | F2303954 | 3407.0 | 2023-11-07 00:00:00 | 395.2417 | 474.29 | 474.29 | 474.29 | 10553.11 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON LISTE N°333057 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA03046 | 948.59 |  |  |  | 0.0083333 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 10553.1 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | SELON DEVIS N?000306841 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00100 | 1727.21 | F2300341 | 185.0 | 2023-02-06 00:00:00 | 1439.3417 | 1727.21 | 1727.21 | 1727.21 | 8825.89 | FACTURÉ
TRAVAUX | CONFORMITE PALAIS | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00241 | 173.24 | F2300672 | 572.0 | 2023-03-06 00:00:00 | 8.8083 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 8815.32 | FACTURÉ
TRAVAUX | POUSSOIR INVERSEUR 6A | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00241 | 173.24 | F2300672 | 572.0 | 2023-03-06 00:00:00 | 135.5583 | 162.67 | 162.67 | 162.67 | 8652.65 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON LISTE N?000309771 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00305 | 847.61 | F2300676 | 575.0 | 2023-03-06 00:00:00 | 706.3417 | 847.61 | 847.61 | 847.61 | 7805.04 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?310518 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00401 | 412.27 | F2300650 | 571.0 | 2023-03-06 00:00:00 | 343.5583 | 412.27 | 412.27 | 412.27 | 7392.77 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?310546 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00402 | 880.9 | F2300677 | 576.0 | 2023-03-06 00:00:00 | 599.3 | 719.16 | 719.16 | 719.16 | 6673.61 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?310546 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00402 | 880.9 | F2300942 | 750.0 | 2023-04-03 00:00:00 | 134.7833 | 161.74 | 161.74 | 161.74 | 6511.87 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?310519 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00438 | 454.03 | F2300648 | 570.0 | 2023-03-06 00:00:00 | 378.3583 | 454.03 | 454.03 | 454.03 | 6057.84 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?311419 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00540 | 377.89 | F2300649 | 569.0 | 2023-03-06 00:00:00 | 314.9083 | 377.89 | 377.89 | 377.89 | 5679.95 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?311423 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00542 | 33.86 | F2300675 | 574.0 | 2023-03-06 00:00:00 | 28.2167 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 5646.09 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?311406 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00543 | 840.05 | F2300678 | 577.0 | 2023-03-06 00:00:00 | 700.0417 | 840.05 | 840.05 | 840.05 | 4806.04 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?000312465 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00728 | 80.88 | F2300940 | 751.0 | 2023-04-03 00:00:00 | 67.4 | 80.88 | 80.88 | 80.88 | 4725.16 | FACTURÉ
TRAVAUX | DISJONCTEUR 30MA LEG 410784 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA01426 | 857.29 | F2301363 | 1211.0 | 2023-05-02 00:00:00 | 714.4083 | 857.29 | 857.29 | 857.29 | 3867.87 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?318744 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA01427 | 325.51 | F2301362 | 1189.0 | 2023-05-02 00:00:00 | 271.2583 | 325.51 | 325.51 | 325.51 | 3542.36 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?000319584 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA01473 | 88.75 | F2301900 | 1630.0 | 2023-06-07 00:00:00 | 73.9583 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | 3453.61 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°000323796 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA01988 | 147.46 | F2302263 | 1953.0 | 2023-07-04 00:00:00 | 122.8833 | 147.46 | 147.46 | 147.46 | 3306.15 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°327138 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA02365 | 445.26 | F2302786 | 2417.0 | 2023-08-07 00:00:00 | 371.05 | 445.26 | 445.26 | 445.26 | 2860.89 | FACTURÉ
TRAVAUX | Fact. N°985649926 31/07/2023 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA02616 | 83.1 | F2302747 | 2416.0 | 2023-08-07 00:00:00 | 69.25 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 2777.79 | FACTURÉ
TRAVAUX | PRESSE ETOUPE LEG098001 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA02955 | 167.99 | F2303410 | 2995.0 | 2023-10-03 00:00:00 | 139.9917 | 167.99 | 167.99 | 167.99 | 2609.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON LISTE N°333618 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA03099 | 231.74 | F2303988 | 3526.0 | 2023-11-07 00:00:00 | 193.1167 | 231.74 | 231.74 | 231.74 | 2378.06 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°N°000335888 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA03415 | 2363.89 | F2304480 | 3962.0 | 2023-12-05 00:00:00 | 1969.9083 | 2363.89 | 2363.89 | 2363.89 | 14.17 | FACTURÉ
TRAVAUX | STOCK ACHATS | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA03416 | 220.19 | F2304479 | 3963.0 | 2023-12-05 00:00:00 | 57.4917 | 68.99 | 68.99 | 68.99 | -54.82 | FACTURÉ
TRAVAUX | LE COLLIER COLSON 9X357 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA03416 | 220.19 | F2304479 | 3963.0 | 2023-12-05 00:00:00 | 126 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | -206.02 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON LISTE N°000338621 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA03749 | 57.84 | F2304466 | 3960.0 | 2023-12-05 00:00:00 | 48.2 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | -263.86 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°000341649(RATTACH.) | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA04069 | 393.91 | F2400270 | 341.0 | 2023-12-31 00:00:00 | 328.2583 | 393.91 | 393.91 | 393.91 | -657.77 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche - REXEL AGEI SA |  |  |  | 25489.93 |  |  |  | 21241.6083 | 25489.93 | 25489.93 | 25489.93 | -657.77 | TOTAL

## A jour
OPÉRATION 2021_01
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 24832.16
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | MONTANT FACTURÉ TTC | RELIQUAT NON FACTURÉ TTC | ÉTAT
TRAVAUX | HUBLOT SQUAD LED 2500LM AV BLANC | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA00541 | 257.64 | 257.63 | 0.01 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | AXIOME T1 E27 REF EBE 73000 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA01385 | 46.28 | 46.28 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°000335891 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA03414 | 74.74 | 0 | 74.74 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | DALLE LEDVANCE PL VAL 600 36W/4000K 3600 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA00099 | 182.7 | 182.7 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | BAES EVAC LEDS IP43 ADR | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA00242 | 207.92 | 207.92 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?000317642 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA01341 | 436.7 | 436.7 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | BAES INCAND.45LUM.1H IP55-7 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA01425 | 1006.81 | 1006.81 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Fact. N°984473284 29/04/2023 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA01521 | 56.63 | 56.63 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | KIT MONTAGE PANEL LED LEDVANCE | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA02084 | 924.77 | 924.77 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | HUBLOT LED ANTIVANDALE D2L 1200lm 4000K | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA02611 | 254.11 | 254.11 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | DEPANNAGE ECLAIRAGE PM | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA02954 | 92.02 | 92.02 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON LISTE N°332786 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA03041 | 5614.44 | 5614.44 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON OFFRE DE PRIX N°000334975 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA03209 | 384.26 | 384.26 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | LAMPE HQI-TS 150W WDL UV 150 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA03665 | 250 | 250 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | DALLE LEDVANCE PL VAL 600 36W/4000K 3600 | 2021_01_1 | REXEL AGEI SA | 23AA03763 | 364.32 | 364.32 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?000312349 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00727 | 919.19 | 903.95 | 15.24 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 1P+N 40A 30MA | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA01392 | 395.3 | 395.3 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SORT CABLE NON ETANCHE 10/20A BIZ700982 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA01469 | 220.51 | 220.5 | 0.01 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | TELECOMANDE MITTO RCB02 R1 4CNX | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA01948 | 125.3 | 125.28 | 0.02 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°000324832 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA02085 | 724.32 | 586 | 138.32 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | SELON LISTE N°332178 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA03042 | 792.51 | 792.51 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON LISTE N°333057 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA03046 | 948.59 | 948.58 | 0.01 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?000306841 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00100 | 1727.21 | 1727.21 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | CONFORMITE PALAIS | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00241 | 173.24 | 173.24 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON LISTE N?000309771 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00305 | 847.61 | 847.61 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?310518 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00401 | 412.27 | 412.27 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?310546 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00402 | 880.9 | 880.9 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?310519 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00438 | 454.03 | 454.03 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?311419 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00540 | 377.89 | 377.89 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?311423 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00542 | 33.86 | 33.86 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?311406 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00543 | 840.05 | 840.05 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?000312465 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA00728 | 80.88 | 80.88 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | DISJONCTEUR 30MA LEG 410784 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA01426 | 857.29 | 857.29 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?318744 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA01427 | 325.51 | 325.51 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?000319584 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA01473 | 88.75 | 88.75 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°000323796 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA01988 | 147.46 | 147.46 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°327138 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA02365 | 445.26 | 445.26 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Fact. N°985649926 31/07/2023 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA02616 | 83.1 | 83.1 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | PRESSE ETOUPE LEG098001 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA02955 | 167.99 | 167.99 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON LISTE N°333618 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA03099 | 231.74 | 231.74 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°N°000335888 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA03415 | 2363.89 | 2363.89 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | STOCK ACHATS | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA03416 | 220.19 | 220.19 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON LISTE N°000338621 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA03749 | 57.84 | 57.84 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°000341649 | 2021_01_2 | REXEL AGEI SA | 23AA04069 | 393.91 | 393.91 | 0 | SOLDÉ
|  |  |  | TOTAL | 25489.93 | 25261.58 | 228.35

## Anomalies
ANOMALIES À ARBITRER
N° MARCHÉ | N° BDC | ANOMALIE | VALEURS RENCONTRÉES | VALEUR RETENUE
2021_01_1 | 23AA01385 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 46.12 / facturé 46.28 | 46.28
2021_01_1 | 23AA00242 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 207.91 / facturé 207.92 | 207.92
2021_01_1 | 23AA01341 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 433.10 / facturé 436.70 | 436.7
2021_01_1 | 23AA01425 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 936.48 / facturé 1006.81 | 1006.81
2021_01_1 | 23AA02084 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 882.24 / facturé 924.77 | 924.77
2021_01_1 | 23AA02954 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 91.80 / facturé 92.02 | 92.02
2021_01_1 | 23AA03665 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 249.96 / facturé 250.00 | 250
2021_01_1 | 23AA03763 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 313.20 / facturé 364.32 | 364.32
2021_01_2 | 23AA01392 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 223.09 / facturé 395.30 | 395.3
2021_01_2 | 23AA03042 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 694.26 / facturé 792.51 | 792.51
2021_01_2 | 23AA00100 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 1727.20 / facturé 1727.21 | 1727.21
2021_01_2 | 23AA00241 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 162.67 / facturé 173.24 | 173.24
2021_01_2 | 23AA03416 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 151.20 / facturé 220.19 | 220.19

## Lignes neutralisées
LIGNES NEUTRALISÉES PAR L'AGRÉGATION
N° MARCHÉ | N° BDC | DÉSIGNATION D'ORIGINE | MONTANT D'ORIGINE | MONTANT RETENU | MONTANT NEUTRALISÉ | MOTIF
2021_01_1 | 23AA01385 | AXIOME T1 E27 REF EBE 73000 | 0.06 | 0 | 0.06 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2021_01_1 | 23AA03414 | SELON DEVIS N°000335891 | 74.74 | 0 | 74.74 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
2021_01_1 | 23AA03763 | DALLE LEDVANCE PL VAL 600 36W/4000K 3600 | 313.2 | 0 | 313.2 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2021_01_2 | 23AA01392 | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 1P+N 40A 30MA | 223.09 | 0 | 223.09 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2021_01_2 | 23AA03042 | SELON LISTE N°332178 | 6.32 | 0 | 6.32 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2021_01_2 | 23AA04069 | SELON DEVIS N°000341649 | 393.91 | 0 | 393.91 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
|  | TOTAL | 1011.32 | 0 | 1011.32