## FINANCIER
SUIVI FINANCIER OPÉRATION 2022_24
Libellé: SELON DEVIS N?12175824
Fournisseurs: COULEURS DE TOLLENS
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 11234.62
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | Date de service fait | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE YC mandataire révision TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC | STATUT
TRAVAUX | SELON DEVIS N?12171120 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA00586 | 693.64 | F2300939 | 745.0 | 2023-04-03 00:00:00 | 450.6667 | 540.8 | 540.8 | 540.8 | 10693.82 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?12175824 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA00586 | 693.64 | F2300939 | 745.0 | 2023-04-03 00:00:00 | 127.3667 | 152.84 | 152.84 | 152.84 | 10540.98 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°12662645 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01841 | 2947.88 | F2302233 | 1942.0 | 2023-07-03 00:00:00 | 2446.75 | 2936.1 | 2936.1 | 2936.1 | 7604.88 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°12662645 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01841 | 2947.88 |  |  |  | 9.8167 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 7593.1 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | SELON DEVIS N°13288648 JOINT | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA03090 | 651.85 | F2303985 | 3410.0 | 2023-11-07 00:00:00 | 536.6917 | 644.03 | 644.03 | 644.03 | 6949.07 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°13288648 JOINT | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA03090 | 651.85 |  |  |  | 6.5167 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 6941.25 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | PINCEAU RECHAMPIR Nø8 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 25AA01308 | 85.26 | F2501516 | 1212.0 | 2025-05-05 00:00:00 | 71.0417 | 85.25 | 85.25 | 85.25 | 6856 | FACTURÉ
TRAVAUX | PINCEAU RECHAMPIR Nø8 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 25AA01308 | 85.26 |  |  |  | 0.0083333 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 6855.99 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | SELON DEVIS 11996387 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA00175 | 100.04 | F2300322 | 213.0 | 2023-02-03 00:00:00 | 83.3667 | 100.04 | 100.04 | 100.04 | 6755.95 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?12032753 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA00270 | 184.86 | F2300605 | 464.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 154.05 | 184.86 | 184.86 | 184.86 | 6571.09 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?12136134 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA00513 | 79.18 | F2300606 | 465.0 | 2023-03-02 00:00:00 | 65.9833 | 79.18 | 79.18 | 79.18 | 6491.91 | FACTURÉ
TRAVAUX | PEINTURE METAL SUR DEVIS 12223005 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01022 | 1963.37 | F2301382 | 1183.0 | 2023-05-02 00:00:00 | 1636.1417 | 1963.37 | 1963.37 | 1963.37 | 4528.54 | FACTURÉ
TRAVAUX | PEINTURE SUR DEVIS 12323914 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01024 | 621.29 | F2301380 | 1204.0 | 2023-05-02 00:00:00 | 275.6833 | 330.82 | 330.82 | 330.82 | 4197.72 | FACTURÉ
TRAVAUX | PEINTURE SUR DEVIS 12300704 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01024 | 621.29 | F2301380 | 1204.0 | 2023-05-02 00:00:00 | 242.0583 | 290.47 | 290.47 | 290.47 | 3907.25 | FACTURÉ
TRAVAUX | PEINTURE RAVALEMENT SUR DEVIS 12300645 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01039 | 894.6 | F2301378 | 1182.0 | 2023-05-02 00:00:00 | 646.8 | 776.16 | 776.16 | 776.16 | 3131.09 | FACTURÉ
TRAVAUX | PEINTURE RAVALEMENT SUR DEVIS 12300645 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01039 | 894.6 | F2301374 | 1181.0 | 2023-05-02 00:00:00 | 98.7 | 118.44 | 118.44 | 118.44 | 3012.65 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?12469983 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01339 | 678.43 | F2301637 | 1373.0 | 2023-05-02 00:00:00 | 565.3583 | 678.43 | 678.43 | 678.43 | 2334.22 | FACTURÉ
TRAVAUX | MAXI METAL GRIS SELON DEVIS 12647322 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01723 | 116.5 | F2302229 | 1945.0 | 2023-07-03 00:00:00 | 97.0833 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 2217.72 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°12662272 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01840 | 700.37 | F2302230 | 1946.0 | 2023-07-03 00:00:00 | 410.8917 | 493.07 | 493.07 | 493.07 | 1724.65 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°12662272 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01840 | 700.37 | F2302234 | 2010.0 | 2023-07-03 00:00:00 | 172.75 | 207.3 | 207.3 | 207.3 | 1517.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°12739348 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01913 | 151.2 | F2302232 | 1947.0 | 2023-07-03 00:00:00 | 126 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 1366.15 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°13351818 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA03268 | 239.11 | F2303978 | 3411.0 | 2023-11-07 00:00:00 | 199.2583 | 239.11 | 239.11 | 239.11 | 1127.04 | FACTURÉ
TRAVAUX | PEINTURE ET MAILLE SUR DEVIS 14402310 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 24AA01521 | 471.86 | F2402088 | 2014.0 | 2024-06-04 00:00:00 | 393.2167 | 471.86 | 471.86 | 471.86 | 655.18 | FACTURÉ
TRAVAUX | BROSSE A RECHAMPIR T6 ART2058 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 25AA01185 | 181.44 | F2501515 | 1270.0 | 2025-05-05 00:00:00 | 151.2 | 181.44 | 181.44 | 181.44 | 473.74 | FACTURÉ
TRAVAUX | MCH ARTIS REF ART1044 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 26AA01304 | 191.16 | F2601677 | 1398.0 | 2026-06-02 00:00:00 | 159.3 | 191.16 | 191.16 | 191.16 | 282.58 | FACTURÉ
TRAVAUX | POT 10L ELASTOP HYDRO BLANC REF 3T25363 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 26AA01691 | 282.6 | F2602118 | 1901.0 | 2026-07-02 00:00:00 | 235.5 | 282.6 | 282.6 | 282.6 | -0.02 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche - COULEURS DE TOLLENS |  |  |  | 11234.64 |  |  |  | 9362.2 | 11234.64 | 11234.64 | 11234.64 | -0.02 | TOTAL

## A jour
OPÉRATION 2022_24
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 11234.62
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | MONTANT FACTURÉ TTC | RELIQUAT NON FACTURÉ TTC | ÉTAT
TRAVAUX | SELON DEVIS N?12175824 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA00586 | 693.64 | 693.64 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°12662645 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01841 | 2947.88 | 2936.1 | 11.78 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°13288648 JOINT | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA03090 | 651.85 | 644.03 | 7.82 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | PINCEAU RECHAMPIR Nø8 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 25AA01308 | 85.26 | 85.25 | 0.01 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS 11996387 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA00175 | 100.04 | 100.04 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?12032753 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA00270 | 184.86 | 184.86 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?12136134 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA00513 | 79.18 | 79.18 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | PEINTURE METAL SUR DEVIS 12223005 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01022 | 1963.37 | 1963.37 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | PEINTURE SUR DEVIS 12323914 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01024 | 621.29 | 621.29 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | PEINTURE RAVALEMENT SUR DEVIS 12300645 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01039 | 894.6 | 894.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N?12469983 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01339 | 678.43 | 678.43 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | MAXI METAL GRIS SELON DEVIS 12647322 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01723 | 116.5 | 116.5 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°12662272 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01840 | 700.37 | 700.37 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°12739348 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA01913 | 151.2 | 151.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°13351818 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 23AA03268 | 239.11 | 239.11 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | PEINTURE ET MAILLE SUR DEVIS 14402310 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 24AA01521 | 471.86 | 471.86 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | BROSSE A RECHAMPIR T6 ART2058 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 25AA01185 | 181.44 | 181.44 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | MCH ARTIS REF ART1044 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 26AA01304 | 191.16 | 191.16 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | POT 10L ELASTOP HYDRO BLANC REF 3T25363 | 2022_24 | COULEURS DE TOLLENS | 26AA01691 | 282.6 | 282.6 | 0 | SOLDÉ
|  |  |  | TOTAL | 11234.64 | 11215.03 | 19.61

## Anomalies
ANOMALIES À ARBITRER
N° MARCHÉ | N° BDC | ANOMALIE | VALEURS RENCONTRÉES | VALEUR RETENUE
2022_24 | 23AA00586 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 693.63 / facturé 693.64 | 693.64
2022_24 | 23AA01022 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 1963.36 / facturé 1963.37 | 1963.37

## Lignes neutralisées
LIGNES NEUTRALISÉES PAR L'AGRÉGATION
N° MARCHÉ | N° BDC | DÉSIGNATION D'ORIGINE | MONTANT D'ORIGINE | MONTANT RETENU | MONTANT NEUTRALISÉ | MOTIF
2022_24 | 23AA00586 | SELON DEVIS N?12175824 | 0.02 | 0 | 0.02 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
|  | TOTAL | 0.02 | 0 | 0.02