## FINANCIER
SUIVI FINANCIER OPÉRATION 2023_16
Libellé: CTM - PRIX 2.4 -(RATTACH.)
Fournisseurs: RMD
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 37257.09
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | Date de service fait | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE YC mandataire révision TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC | STATUT
TRAVAUX | CTM - PRIX 2.4 -(RATTACH.) | 2023_16 | RMD | 23AA03986 | 3504 |  |  |  | 2920 | 3504 | 3504 | 3504 | 33753.09 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | HDV prix 3.2 | 2023_16 | RMD | 25AA01487 | 3936 | F2502113 | 1805.0 | 2025-06-19 00:00:00 | 1100 | 1320 | 1320 | 1320 | 32433.09 | FACTURÉ
TRAVAUX | HDV prix 3.2 | 2023_16 | RMD | 25AA01487 | 3936 | F2502114 | 1806.0 | 2025-06-19 00:00:00 | 240 | 288 | 288 | 288 | 32145.09 | FACTURÉ
TRAVAUX | HDV prix 3.2 | 2023_16 | RMD | 25AA01487 | 3936 | F2502111 | 1804.0 | 2025-06-19 00:00:00 | 300 | 360 | 360 | 360 | 31785.09 | FACTURÉ
TRAVAUX | HDV prix 3.2 | 2023_16 | RMD | 25AA01487 | 3936 |  |  |  | 1640 | 1968 | 1968 | 1968 | 29817.09 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Fact. N°FCT23110013 22/11/2023 | 2023_16 | RMD | 23AA03851 | 281.59 | F2304354 | 3733.0 | 2023-11-28 00:00:00 | 234.6583 | 281.59 | 281.59 | 281.59 | 29535.5 | FACTURÉ
TRAVAUX | maintenance CTM 2°sem/2023 | 2023_16 | RMD | 23AA03852 | 932.18 | F2304355 | 3734.0 | 2023-11-28 00:00:00 | 776.8167 | 932.18 | 932.18 | 932.18 | 28603.32 | FACTURÉ
TRAVAUX | Maintenance rideau stade 2°sem/2023 | 2023_16 | RMD | 23AA03853 | 48.55 | F2304348 | 3732.0 | 2023-11-28 00:00:00 | 40.4583 | 48.55 | 48.55 | 48.55 | 28554.77 | FACTURÉ
TRAVAUX | Prorata maintenance annuelle 2023. | 2023_16 | RMD | 24AA00516 | 517.58 | F2401071 | 906.0 | 2024-03-11 00:00:00 | 63.1167 | 75.74 | 75.74 | 75.74 | 28479.03 | FACTURÉ
TRAVAUX | Prorata maintenance annuelle 2023. | 2023_16 | RMD | 24AA00516 | 517.58 | F2401070 | 905.0 | 2024-03-11 00:00:00 | 78.9 | 94.68 | 94.68 | 94.68 | 28384.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | Prorata maintenance annuelle 2023. | 2023_16 | RMD | 24AA00516 | 517.58 | F2401069 | 904.0 | 2024-03-11 00:00:00 | 289.3 | 347.16 | 347.16 | 347.16 | 28037.19 | FACTURÉ
TRAVAUX | Réparation portail état civil-HDV- | 2023_16 | RMD | 24AA02913 | 876 | F2403438 | 2902.0 | 2024-09-04 00:00:00 | 730 | 876 | 876 | 876 | 27161.19 | FACTURÉ
TRAVAUX | remplacement rideau metallique HS | 2023_16 | RMD | 24AA02908 | 3633.6 | F2403822 | 3270.0 | 2024-10-03 00:00:00 | 3028 | 3633.6 | 3633.6 | 3633.6 | 23527.59 | FACTURÉ
TRAVAUX | Rideau métallique STADE- Prix BPU 3.6. | 2023_16 | RMD | 24AA00575 | 3936 | F2404669 | 4021.0 | 2024-11-22 00:00:00 | 1100 | 1320 | 1320 | 1320 | 22207.59 | FACTURÉ
TRAVAUX | Rideau métallique STADE- Prix BPU 3.6. | 2023_16 | RMD | 24AA00575 | 3936 | F2404671 | 4023.0 | 2024-11-22 00:00:00 | 240 | 288 | 288 | 288 | 21919.59 | FACTURÉ
TRAVAUX | Rideau métallique STADE- Prix BPU 3.6. | 2023_16 | RMD | 24AA00575 | 3936 | F2404670 | 4022.0 | 2024-11-22 00:00:00 | 300 | 360 | 360 | 360 | 21559.59 | FACTURÉ
TRAVAUX | Rideau métallique STADE- Prix BPU 3.6. | 2023_16 | RMD | 24AA00575 | 3936 | F2405059 | 4345.0 | 2024-12-13 00:00:00 | 240 | 288 | 288 | 288 | 21271.59 | FACTURÉ
TRAVAUX | Rideau métallique STADE- Prix BPU 3.6. | 2023_16 | RMD | 24AA00575 | 3936 | F2405060 | 4346.0 | 2024-12-13 00:00:00 | 1100 | 1320 | 1320 | 1320 | 19951.59 | FACTURÉ
TRAVAUX | Rideau métallique STADE- Prix BPU 3.6. | 2023_16 | RMD | 24AA00575 | 3936 | F2405058 | 4344.0 | 2024-12-13 00:00:00 | 300 | 360 | 360 | 360 | 19591.59 | FACTURÉ
TRAVAUX | CTM_reparation rideaux métallique menuis | 2023_16 | RMD | 25AA00348 | 6468.31 | F2500692 | 475.0 | 2025-03-05 00:00:00 | 2729.9 | 3275.88 | 3275.88 | 3275.88 | 16315.71 | FACTURÉ
TRAVAUX | CTM_reparation rideaux métallique menuis | 2023_16 | RMD | 25AA00348 | 6468.31 | F2500930 | 770.0 | 2025-03-25 00:00:00 | 2660.3583 | 3192.43 | 3192.43 | 3192.43 | 13123.28 | FACTURÉ
TRAVAUX | Centre nautique: reparation porte sectio | 2023_16 | RMD | 25AA01547 | 3080.26 | F2501719 | 1449.0 | 2025-05-20 00:00:00 | 2566.8833 | 3080.26 | 3080.26 | 3080.26 | 10043.02 | FACTURÉ
TRAVAUX | main d'oeuvre Prix:4.16 | 2023_16 | RMD | 25AA03052 | 9348 | F2503518 | 3010.0 | 2025-09-25 00:00:00 | 7790 | 9348 | 9348 | 9348 | 695.02 | FACTURÉ
TRAVAUX | Portail Ctm achat: remplacement d'une ce | 2023_16 | RMD | 26AA01098 | 264.61 | F2601292 | 1102.0 | 2026-04-29 00:00:00 | 220.5083 | 264.61 | 264.61 | 264.61 | 430.41 | FACTURÉ
TRAVAUX | Portail moutas: remplacement d'un rideau | 2023_16 | RMD | 26AA01737 | 4119.18 | F2602339 | 1957.0 | 2026-07-17 00:00:00 | 3432.65 | 4119.18 | 4119.18 | 4119.18 | -3688.77 | FACTURÉ
TRAVAUX | CTM Hangar Moyen generaux: pose d'un con | 2023_16 | RMD | 26AA02053 | 848.95 | F2602520 | 2422.0 | 2026-08-03 00:00:00 | 707.4583 | 848.95 | 848.95 | 848.95 | -4537.72 | FACTURÉ
TRAVAUX | Portail ecole: remplacement carte electr | 2023_16 | RMD | 26AA02684 | 660.6 |  |  |  | 550.5 | 660.6 | 660.6 | 660.6 | -5198.32 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
| Sous-total Tranche - RMD |  |  |  | 42455.41 |  |  |  | 35379.5083 | 42455.41 | 42455.41 | 42455.41 | -5198.32 | TOTAL

## A jour
OPÉRATION 2023_16
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 37257.09
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | MONTANT FACTURÉ TTC | RELIQUAT NON FACTURÉ TTC | ÉTAT
TRAVAUX | CTM - PRIX 2.4 -(RATTACH.) | 2023_16 | RMD | 23AA03986 | 3504 | 0 | 3504 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | HDV prix 3.2 | 2023_16 | RMD | 25AA01487 | 3936 | 1968 | 1968 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | Fact. N°FCT23110013 22/11/2023 | 2023_16 | RMD | 23AA03851 | 281.59 | 281.59 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | maintenance CTM 2°sem/2023 | 2023_16 | RMD | 23AA03852 | 932.18 | 932.18 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Maintenance rideau stade 2°sem/2023 | 2023_16 | RMD | 23AA03853 | 48.55 | 48.55 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Prorata maintenance annuelle 2023. | 2023_16 | RMD | 24AA00516 | 517.58 | 517.58 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Réparation portail état civil-HDV- | 2023_16 | RMD | 24AA02913 | 876 | 876 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | remplacement rideau metallique HS | 2023_16 | RMD | 24AA02908 | 3633.6 | 3633.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Rideau métallique STADE- Prix BPU 3.6. | 2023_16 | RMD | 24AA00575 | 3936 | 3936 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | CTM_reparation rideaux métallique menuis | 2023_16 | RMD | 25AA00348 | 6468.31 | 6468.31 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Centre nautique: reparation porte sectio | 2023_16 | RMD | 25AA01547 | 3080.26 | 3080.26 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | main d'oeuvre Prix:4.16 | 2023_16 | RMD | 25AA03052 | 9348 | 9348 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Portail Ctm achat: remplacement d'une ce | 2023_16 | RMD | 26AA01098 | 264.61 | 264.61 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Portail moutas: remplacement d'un rideau | 2023_16 | RMD | 26AA01737 | 4119.18 | 4119.18 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | CTM Hangar Moyen generaux: pose d'un con | 2023_16 | RMD | 26AA02053 | 848.95 | 848.95 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Portail ecole: remplacement carte electr | 2023_16 | RMD | 26AA02684 | 660.6 | 0 | 660.6 | NON FACTURÉ
|  |  |  | TOTAL | 42455.41 | 36322.81 | 6132.6

## Anomalies
ANOMALIES À ARBITRER
N° MARCHÉ | N° BDC | ANOMALIE | VALEURS RENCONTRÉES | VALEUR RETENUE

## Lignes neutralisées
LIGNES NEUTRALISÉES PAR L'AGRÉGATION
N° MARCHÉ | N° BDC | DÉSIGNATION D'ORIGINE | MONTANT D'ORIGINE | MONTANT RETENU | MONTANT NEUTRALISÉ | MOTIF
2023_16 | 23AA03986 | CTM - PRIX 2.4 - | 3504 | 0 | 3504 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
|  | TOTAL | 3504 | 0 | 3504