## FINANCIER
SUIVI FINANCIER OPÉRATION 2023_21
Libellé: Fourniture et poses des extincteurs vill
Fournisseurs: CONSEIL EN SECURITE
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 26628.27
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | Date de service fait | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE YC mandataire révision TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC | STATUT
TRAVAUX | Fourniture et poses des extincteurs vill | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 26AA02054 | 14382.59 |  |  |  | 11985.4917 | 14382.59 | 14382.59 | 14382.59 | 12245.68 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Création plan évacuation + intervention | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 26AA02283 | 2326.21 |  |  |  | 1938.5083 | 2326.21 | 2326.21 | 2326.21 | 9919.47 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Vérifications annuelle Extincteurs et RI | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 26AA02284 | 627.58 |  |  |  | 522.9833 | 627.58 | 627.58 | 627.58 | 9291.89 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | VERIFICATION ANUELLE 2024- STADE | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA00521 | 114.01 | F2402405 | 2099.0 | 2024-06-26 00:00:00 | 72.0083 | 86.41 | 86.41 | 86.41 | 9205.48 | FACTURÉ
TRAVAUX | VERIFICATION ANUELLE 2024- STADE | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA00521 | 114.01 |  |  |  | 23 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 9177.88 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Remise en etat extincteurs 2024 : Multis | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA01191 | 664.36 | F2402406 | 2072.0 | 2024-06-26 00:00:00 | 64.7083 | 77.65 | 77.65 | 77.65 | 9100.23 | FACTURÉ
TRAVAUX | Remise en etat extincteurs 2024 : Multis | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA01191 | 664.36 | F2403474 | 3060.0 | 2024-09-05 00:00:00 | 61.3083 | 73.57 | 73.57 | 73.57 | 9026.66 | FACTURÉ
TRAVAUX | Remise en etat extincteurs 2024 : Multis | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA01191 | 664.36 | F2403536 | 3061.0 | 2024-09-11 00:00:00 | 355.1917 | 426.23 | 426.23 | 426.23 | 8600.43 | FACTURÉ
TRAVAUX | Remise en etat extincteurs 2024 : Multis | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA01191 | 664.36 | F2403537 | 3062.0 | 2024-09-11 00:00:00 | 72.4167 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 8513.53 | FACTURÉ
TRAVAUX | Remise en etat extincteurs 2024 : Multis | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA01191 | 664.36 |  |  |  | 0.0083333 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8513.52 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | CORRECTIF 2023 - PARC DES SPOR(RATTACH.) | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA00520 | 154.67 |  |  |  | 128.8917 | 154.67 | 154.67 | 154.67 | 8358.85 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Site 18 - Tennis Municipal | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 25AA01485 | 618.36 | F2502423 | 2014.0 | 2025-07-07 00:00:00 | 501.4667 | 601.76 | 601.76 | 601.76 | 7757.09 | FACTURÉ
TRAVAUX | Site 18 - Tennis Municipal | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 25AA01485 | 618.36 |  |  |  | 13.8333 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 7740.49 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Remplacement extincteur-Intervention d'u | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA00519 | 310.07 | F2401018 | 800.0 | 2024-03-06 00:00:00 | 258.3917 | 310.07 | 310.07 | 310.07 | 7430.42 | FACTURÉ
TRAVAUX | Commande extincteurs véhicule Espace ver | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA00721 | 46.15 | F2401170 | 1049.0 | 2024-03-20 00:00:00 | 38.4583 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 7384.27 | FACTURÉ
TRAVAUX | VERIFICATION ANUELLE 2024-TOUS SITES | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA00592 | 5697.77 | F2402376 | 2100.0 | 2024-06-24 00:00:00 | 4748.1417 | 5697.77 | 5697.77 | 5697.77 | 1686.5 | FACTURÉ
TRAVAUX | Recharge cartouches désemfumage | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA02544 | 550.99 | F2403681 | 3194.0 | 2024-09-27 00:00:00 | 459.1583 | 550.99 | 550.99 | 550.99 | 1135.51 | FACTURÉ
TRAVAUX | Commande BAPI pour Haute Plage. | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA02653 | 248.08 | F2403770 | 3196.0 | 2024-10-02 00:00:00 | 206.7333 | 248.08 | 248.08 | 248.08 | 887.43 | FACTURÉ
TRAVAUX | Commande extincteur CTM. | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA02654 | 78.92 | F2403768 | 3195.0 | 2024-10-02 00:00:00 | 65.7667 | 78.92 | 78.92 | 78.92 | 808.51 | FACTURÉ
TRAVAUX | ARENES-Remise en état RIA | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 25AA01604 | 137.4 | F2501768 | 1501.0 | 2025-05-23 00:00:00 | 114.5 | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 671.11 | FACTURÉ
TRAVAUX | Régularisation 2024. Remplacement extinc | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 25AA01612 | 112.51 | F2501769 | 1502.0 | 2025-05-23 00:00:00 | 93.7583 | 112.51 | 112.51 | 112.51 | 558.6 | FACTURÉ
TRAVAUX | ARENES-Remplacement et remise en état RI | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 25AA01605 | 558.6 | F2502139 | 1794.0 | 2025-06-20 00:00:00 | 465.5 | 558.6 | 558.6 | 558.6 | 3.638e-12 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche - CONSEIL EN SECURITE |  |  |  | 26628.27 |  |  |  | 22190.225 | 26628.27 | 26628.27 | 26628.27 | 3.638e-12 | TOTAL

## A jour
OPÉRATION 2023_21
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 26628.27
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | MONTANT FACTURÉ TTC | RELIQUAT NON FACTURÉ TTC | ÉTAT
TRAVAUX | Fourniture et poses des extincteurs vill | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 26AA02054 | 14382.59 | 0 | 14382.59 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | Création plan évacuation + intervention | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 26AA02283 | 2326.21 | 0 | 2326.21 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | Vérifications annuelle Extincteurs et RI | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 26AA02284 | 627.58 | 0 | 627.58 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | VERIFICATION ANUELLE 2024- STADE | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA00521 | 114.01 | 86.41 | 27.6 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | Remise en etat extincteurs 2024 : Multis | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA01191 | 664.36 | 664.35 | 0.01 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | CORRECTIF 2023 - PARC DES SPOR(RATTACH.) | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA00520 | 154.67 | 0 | 154.67 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | Site 18 - Tennis Municipal | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 25AA01485 | 618.36 | 601.76 | 16.6 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | Remplacement extincteur-Intervention d'u | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA00519 | 310.07 | 310.07 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Commande extincteurs véhicule Espace ver | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA00721 | 46.15 | 46.15 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | VERIFICATION ANUELLE 2024-TOUS SITES | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA00592 | 5697.77 | 5697.77 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Recharge cartouches désemfumage | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA02544 | 550.99 | 550.99 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Commande BAPI pour Haute Plage. | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA02653 | 248.08 | 248.08 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Commande extincteur CTM. | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 24AA02654 | 78.92 | 78.92 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | ARENES-Remise en état RIA | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 25AA01604 | 137.4 | 137.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Régularisation 2024. Remplacement extinc | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 25AA01612 | 112.51 | 112.51 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | ARENES-Remplacement et remise en état RI | 2023_21 | CONSEIL EN SECURITE | 25AA01605 | 558.6 | 558.6 | 0 | SOLDÉ
|  |  |  | TOTAL | 26628.27 | 9093.01 | 17535.26

## Anomalies
ANOMALIES À ARBITRER
N° MARCHÉ | N° BDC | ANOMALIE | VALEURS RENCONTRÉES | VALEUR RETENUE

## Lignes neutralisées
LIGNES NEUTRALISÉES PAR L'AGRÉGATION
N° MARCHÉ | N° BDC | DÉSIGNATION D'ORIGINE | MONTANT D'ORIGINE | MONTANT RETENU | MONTANT NEUTRALISÉ | MOTIF
2023_21 | 24AA00520 | CORRECTIF 2023 - PARC DES SPORTS | 154.67 | 0 | 154.67 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
|  | TOTAL | 154.67 | 0 | 154.67