## FINANCIER
SUIVI FINANCIER OPÉRATION 2024_1
Libellé: Lot 1 : démolition - gros oeuvre ¦ RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO ¦ RENOVATION ET EXTENSION POSTE DE SECOURS ¦ RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER ¦ Lot 8 : Couverture - étanchéité
Fournisseurs: MJK DESAMIANTAGE ¦ TBM SN ¦ SERRURERIE METALLERIE OCCITANE ¦ MATEU ET FILS ¦ SOCAMO SARL ¦ INNOVEL ¦ DUMAS SARL ¦ ACEI ¦ LANGUEDOC COLORS SARL
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 150245.1
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | Date de service fait | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE YC mandataire révision TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC | STATUT
TRAVAUX | Lot 1 : démolition - gros oeuvre | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA00881 | 16800 | F2401101 | 962.0 | 2024-03-13 00:00:00 | 7598.3333 | 9118 | 9118 | 9118 | 33536.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 1 : démolition - gros oeuvre | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA00881 | 16800 |  |  |  | 6401.6667 | 7682 | 7682 | 7682 | 25854.35 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA03731 | 30063.86 | F2404771 | 4065.0 | 2024-10-31 00:00:00 | 6639.0833 | 7966.9 | 7966.9 | 7966.9 | 17887.45 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA03731 | 30063.86 | F2404772 | 4232.0 | 2024-11-28 00:00:00 | 7216.8333 | 8660.2 | 8660.2 | 8660.2 | 9227.25 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAN | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA03731 | 30063.86 | F2500100 | 65.0 | 2025-01-13 00:00:00 | 1416.7583 | 1700.11 | 1700.11 | 1700.11 | 7527.14 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GD TRAVERS | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA03731 | 30063.86 | F2500105 | 66.0 | 2025-01-14 00:00:00 | 1674.85 | 2009.82 | 2009.82 | 2009.82 | 5517.32 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAN | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA03731 | 30063.86 | F2501665 | 1469.0 | 2025-05-13 00:00:00 | 5507.35 | 6608.82 | 6608.82 | 6608.82 | -1091.5 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA03731 | 30063.86 |  |  |  | 2598.3417 | 3118.01 | 3118.01 | 3118.01 | -4209.51 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA04310 | 922.87 | F2501666 | 1468.0 | 2025-05-13 00:00:00 | 769.0583 | 922.87 | 922.87 | 922.87 | -5132.38 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA04311 | 1000 | F2500095 | 64.0 | 2025-01-13 00:00:00 | 833.3333 | 1000 | 1000 | 1000 | -6132.38 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA00880 | 33536.34 | F2401100 | 961.0 | 2024-03-13 00:00:00 | 11925.6 | 14310.72 | 14310.72 | 14310.72 | -20443.1 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 1 : démolition - gros oeuvre | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA00880 | 33536.34 | F2401444 | 1419.0 | 2024-04-19 00:00:00 | 10258.55 | 12310.26 | 12310.26 | 12310.26 | -32753.36 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 1 : démolition - gros oeuvre | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA00880 | 33536.34 | F2401611 | 1422.0 | 2024-04-26 00:00:00 | 2016.0833 | 2419.3 | 2419.3 | 2419.3 | -35172.66 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 1 : démolition - gros oeuvre | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA00880 | 33536.34 | F2403220 | 2809.0 | 2024-08-16 00:00:00 | 3746.7167 | 4496.06 | 4496.06 | 4496.06 | -39668.72 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA03720 | 35370.5 | F2404190 | 3628.0 | 2024-10-25 00:00:00 | 23879.7667 | 28655.72 | 28655.72 | 28655.72 | -68324.44 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA03720 | 35370.5 | F2404770 | 4064.0 | 2024-11-28 00:00:00 | 3153.2333 | 3783.88 | 3783.88 | 3783.88 | -72108.32 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA03720 | 35370.5 |  |  |  | 2442.4167 | 2930.9 | 2930.9 | 2930.9 | -75039.22 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA03721 | 4200 | F2404191 | 3629.0 | 2024-10-25 00:00:00 | 3500 | 4200 | 4200 | 4200 | -79239.22 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA03732 | 3482 | F2404192 | 3630.0 | 2024-10-25 00:00:00 | 2901.6667 | 3482 | 3482 | 3482 | -82721.22 | FACTURÉ
TRAVAUX | POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA03775 | 2508.03 | F2404193 | 3730.0 | 2024-10-30 00:00:00 | 2090.025 | 2508.03 | 2508.03 | 2508.03 | -85229.25 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAN | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 25AA01002 | 1700.11 |  |  |  | 1416.7583 | 1700.11 | 1700.11 | 1700.11 | -86929.36 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
| Sous-total Tranche TF - MJK DESAMIANTAGE |  |  |  | 129583.71 |  |  |  | 107986.425 | 129583.71 | 129583.71 | 129583.71 | -86929.36 | TOTAL
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_2 | TBM SN | 24AA03722 | 15827.22 | F2404206 | 3631.0 | 2024-10-25 00:00:00 | 8646.2667 | 10375.52 | 10375.52 | 10375.52 | 5451.7 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_2 | TBM SN | 24AA03722 | 15827.22 | F2404699 | 4063.0 | 2024-11-25 00:00:00 | 3456.1083 | 4147.33 | 4147.33 | 4147.33 | 1304.37 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_2 | TBM SN | 24AA03722 | 15827.22 | F2501782 | 1523.0 | 2025-05-23 00:00:00 | 1086.9667 | 1304.36 | 1304.36 | 1304.36 | 0.01 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_2 | TBM SN | 24AA03722 | 15827.22 |  |  |  | 0.0083333 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -1.819e-12 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Lot 2 : Ossature bois | 2024_1_2 | TBM SN | 24AA01172 | 15827.22 | F2401573 | 1420.0 | 2024-04-08 00:00:00 | 512.675 | 615.21 | 615.21 | 615.21 | -615.21 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 2 : Ossature bois | 2024_1_2 | TBM SN | 24AA01172 | 15827.22 | F2401443 | 1279.0 | 2024-04-16 00:00:00 | 9228.2333 | 11073.88 | 11073.88 | 11073.88 | -11689.09 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 2 : Ossature bois | 2024_1_2 | TBM SN | 24AA01172 | 15827.22 | F2401443 | 1279.0 | 2024-04-16 00:00:00 | 1025.35 | 1230.42 | 1230.42 | 1230.42 | -12919.51 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 2 : Ossature bois | 2024_1_2 | TBM SN | 24AA01172 | 15827.22 | F2401573 | 1420.0 | 2024-04-16 00:00:00 | 512.675 | 615.21 | 615.21 | 615.21 | -13534.72 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 2 : Ossature bois | 2024_1_2 | TBM SN | 24AA01172 | 15827.22 | F2401573 | 1420.0 | 2024-04-24 00:00:00 | 823.45 | 988.14 | 988.14 | 988.14 | -14522.86 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 2 : Ossature bois | 2024_1_2 | TBM SN | 24AA01172 | 15827.22 | F2403989 | 3386.0 | 2024-10-08 00:00:00 | 1086.9667 | 1304.36 | 1304.36 | 1304.36 | -15827.22 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche TO1 - TBM SN |  |  |  | 31654.44 |  |  |  | 26378.7 | 31654.44 | 31654.44 | 31654.44 | -15827.22 | TOTAL
TRAVAUX | RENOVATION ET EXTENSION POSTE DE SECOURS | 2024_1_3 | SERRURERIE METALLERIE OCCITANE | 24AA02549 | 25804.8 | F2403307 | 2862.0 | 2024-08-28 00:00:00 | 20428.8 | 24514.56 | 24514.56 | 24514.56 | 1290.24 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION ET EXTENSION POSTE DE | 2024_1_3 | SERRURERIE METALLERIE OCCITANE | 24AA02549 | 25804.8 | F2502736 | 2372.0 | 2025-07-30 00:00:00 | 1075.2 | 1290.24 | 1290.24 | 1290.24 | -3.638e-12 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_3 | SERRURERIE METALLERIE OCCITANE | 24AA03723 | 27921.6 | F2404701 | 4231.0 | 2024-11-25 00:00:00 | 19178.55 | 23014.26 | 23014.26 | 23014.26 | -23014.26 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_3 | SERRURERIE METALLERIE OCCITANE | 24AA03723 | 27921.6 | F2500669 | 738.0 | 2025-03-04 00:00:00 | 405 | 486 | 486 | 486 | -23500.26 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_3 | SERRURERIE METALLERIE OCCITANE | 24AA03723 | 27921.6 | F2502737 | 2373.0 | 2025-07-30 00:00:00 | 3384.45 | 4061.34 | 4061.34 | 4061.34 | -27561.6 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_3 | SERRURERIE METALLERIE OCCITANE | 24AA03723 | 27921.6 |  |  |  | 300 | 360 | 360 | 360 | -27921.6 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 2024_1_3 | SERRURERIE METALLERIE OCCITANE | 24AA03733 | 23976 | F2404702 | 4233.0 | 2024-11-25 00:00:00 | 6626.5 | 7951.8 | 7951.8 | 7951.8 | -35873.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAN | 2024_1_3 | SERRURERIE METALLERIE OCCITANE | 24AA03733 | 23976 | F2500670 | 1191.0 | 2025-03-04 00:00:00 | 5955.5 | 7146.6 | 7146.6 | 7146.6 | -43020 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAN | 2024_1_3 | SERRURERIE METALLERIE OCCITANE | 24AA03733 | 23976 | F2502738 | 2374.0 | 2025-07-30 00:00:00 | 3663 | 4395.6 | 4395.6 | 4395.6 | -47415.6 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 2024_1_3 | SERRURERIE METALLERIE OCCITANE | 24AA03733 | 23976 |  |  |  | 3735 | 4482 | 4482 | 4482 | -51897.6 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
| Sous-total Tranche TF - SERRURERIE METALLERIE OCCITANE |  |  |  | 77702.4 |  |  |  | 64752 | 77702.4 | 77702.4 | 77702.4 | -51897.6 | TOTAL
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_4 | MATEU ET FILS | 24AA03724 | 12549.81 | F2500096 | 62.0 | 2025-01-13 00:00:00 | 4312.7333 | 5175.28 | 5175.28 | 5175.28 | 7275.58 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_4 | MATEU ET FILS | 24AA03724 | 12549.81 | F2500638 | 571.0 | 2025-03-04 00:00:00 | 4726.65 | 5671.98 | 5671.98 | 5671.98 | 1603.6 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_4 | MATEU ET FILS | 24AA03724 | 12549.81 | F2502428 | 2047.0 | 2025-07-07 00:00:00 | 82.4583 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 1504.65 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_4 | MATEU ET FILS | 24AA03724 | 12549.81 | F2502428 | 2047.0 | 2025-07-07 00:00:00 | 1336.3333 | 1603.6 | 1603.6 | 1603.6 | -98.95 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAN | 2024_1_4 | MATEU ET FILS | 24AA03734 | 11508.76 | F2500097 | 63.0 | 2025-01-13 00:00:00 | 1589.5333 | 1907.44 | 1907.44 | 1907.44 | -2006.39 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 2024_1_4 | MATEU ET FILS | 24AA03734 | 11508.76 | F2502387 | 2046.0 | 2025-07-04 00:00:00 | 7203.6667 | 8644.4 | 8644.4 | 8644.4 | -10650.79 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAN | 2024_1_4 | MATEU ET FILS | 24AA03734 | 11508.76 | F2502429 | 2048.0 | 2025-07-07 00:00:00 | 679.5167 | 815.42 | 815.42 | 815.42 | -11466.21 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 2024_1_4 | MATEU ET FILS | 24AA03734 | 11508.76 |  |  |  | 117.9167 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | -11607.71 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Lot 4 :menuiseries cloisons | 2024_1_4 | MATEU ET FILS | 24AA01426 | 12691.94 | F2401577 | 1421.0 | 2024-04-24 00:00:00 | 1556.3 | 1867.56 | 1867.56 | 1867.56 | -13475.27 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 4 :menuiseries cloisons | 2024_1_4 | MATEU ET FILS | 24AA01426 | 12691.94 | F2402014 | 1743.0 | 2024-05-29 00:00:00 | 2736.4167 | 3283.7 | 3283.7 | 3283.7 | -16758.97 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 4 :menuiseries cloisons | 2024_1_4 | MATEU ET FILS | 24AA01426 | 12691.94 | F2403219 | 2808.0 | 2024-08-16 00:00:00 | 6283.9 | 7540.68 | 7540.68 | 7540.68 | -24299.65 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche TO1 - MATEU ET FILS |  |  |  | 36750.51 |  |  |  | 30625.425 | 36750.51 | 36750.51 | 36750.51 | -24299.65 | TOTAL
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAN | 2024_1_5 | SOCAMO SARL | 24AA03725 | 3827.52 | F2501291 | 1188.0 | 2025-04-15 00:00:00 | 3189.6 | 3827.52 | 3827.52 | 3827.52 | 0 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_5 | SOCAMO SARL | 24AA03735 | 4703.34 | F2500422 | 343.0 | 2025-02-06 00:00:00 | 3646.0667 | 4375.28 | 4375.28 | 4375.28 | -4375.28 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_5 | SOCAMO SARL | 24AA03735 | 4703.34 | F2501292 | 1189.0 | 2025-04-15 00:00:00 | 161.4333 | 193.72 | 193.72 | 193.72 | -4569 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS TO1 | 2024_1_5 | SOCAMO SARL | 24AA03735 | 4703.34 | F2501292 | 1189.0 | 2025-04-15 00:00:00 | 111.95 | 134.34 | 134.34 | 134.34 | -4703.34 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION ET EXTENSION POSTE DE SECOURS | 2024_1_5 | SOCAMO SARL | 24AA02550 | 6153.97 | F2403617 | 3633.0 | 2024-09-20 00:00:00 | 5057.5 | 6069 | 6069 | 6069 | -10772.34 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION ET EXTENSION POSTE DE SECOURS | 2024_1_5 | SOCAMO SARL | 24AA02550 | 6153.97 | F2403617 | 3633.0 | 2024-09-26 00:00:00 | 70.8083 | 84.97 | 84.97 | 84.97 | -10857.31 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche TO2 - SOCAMO SARL |  |  |  | 14684.83 |  |  |  | 12237.3583 | 14684.83 | 14684.83 | 14684.83 | -10857.31 | TOTAL
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_6 | INNOVEL | 24AA03726 | 7148.15 | F2404650 | 3987.0 | 2024-11-21 00:00:00 | 2620.7167 | 3144.86 | 3144.86 | 3144.86 | 4717.29 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_6 | INNOVEL | 24AA03726 | 7148.15 | F2500304 | 282.0 | 2025-02-03 00:00:00 | 3275.9333 | 3931.12 | 3931.12 | 3931.12 | 786.17 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_6 | INNOVEL | 24AA03726 | 7148.15 | F2501283 | 1192.0 | 2025-04-14 00:00:00 | 60.1417 | 72.17 | 72.17 | 72.17 | 714 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAN | 2024_1_6 | INNOVEL | 24AA03736 | 6612.02 | F2500307 | 283.0 | 2025-02-03 00:00:00 | 2395.6917 | 2874.83 | 2874.83 | 2874.83 | -2160.83 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAN | 2024_1_6 | INNOVEL | 24AA03736 | 6612.02 | F2501284 | 1193.0 | 2025-04-14 00:00:00 | 3114.325 | 3737.19 | 3737.19 | 3737.19 | -5898.02 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_6 | INNOVEL | 24AA04312 | 714 | F2501283 | 1192.0 | 2025-04-14 00:00:00 | 595 | 714 | 714 | 714 | -6612.02 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GD T | 2024_1_6 | INNOVEL | 24AA04313 | 575.03 | F2501284 | 1193.0 | 2025-04-14 00:00:00 | 479.1917 | 575.03 | 575.03 | 575.03 | -7187.05 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 6 : Electricité CFO/CFA | 2024_1_6 | INNOVEL | 24AA01821 | 7148.15 | F2402017 | 1742.0 | 2024-05-29 00:00:00 | 3170.5917 | 3804.71 | 3804.71 | 3804.71 | -10991.76 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 6 : Electricité CFO/CFA | 2024_1_6 | INNOVEL | 24AA01821 | 7148.15 | F2403927 | 3385.0 | 2024-10-04 00:00:00 | 2786.2 | 3343.44 | 3343.44 | 3343.44 | -14335.2 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche TO1 - INNOVEL |  |  |  | 22197.35 |  |  |  | 18497.7917 | 22197.35 | 22197.35 | 22197.35 | -14335.2 | TOTAL
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_7 | DUMAS SARL | 24AA03727 | 9342 | F2501299 | 1190.0 | 2025-04-15 00:00:00 | 7785 | 9342 | 9342 | 9342 | 0 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAN | 2024_1_7 | DUMAS SARL | 24AA03737 | 8898 | F2501300 | 1194.0 | 2025-04-15 00:00:00 | 7415 | 8898 | 8898 | 8898 | -8898 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GD T | 2024_1_7 | DUMAS SARL | 24AA04314 | 903.08 | F2501300 | 1194.0 | 2025-04-15 00:00:00 | 752.5667 | 903.08 | 903.08 | 903.08 | -9801.08 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 7 : Plomberie | 2024_1_7 | DUMAS SARL | 24AA02491 | 8664 | F2403218 | 2807.0 | 2024-07-19 00:00:00 | 6859 | 8230.8 | 8230.8 | 8230.8 | -18031.88 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 7 : Plomberie | 2024_1_7 | DUMAS SARL | 24AA02491 | 8664 | F2403218 | 2807.0 | 2024-08-13 00:00:00 | 361 | 433.2 | 433.2 | 433.2 | -18465.08 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche TO1 - DUMAS SARL |  |  |  | 27807.08 |  |  |  | 23172.5667 | 27807.08 | 27807.08 | 27807.08 | -18465.08 | TOTAL
TRAVAUX | Lot 8 : Couverture - étanchéité | 2024_1_8 | ACEI | 24AA02239 | 12214.2 | F2402572 | 2179.0 | 2024-07-04 00:00:00 | 9669.5833 | 11603.5 | 11603.5 | 11603.5 | 610.7 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 8 : Couverture - étanchéité | 2024_1_8 | ACEI | 24AA02239 | 12214.2 |  |  |  | 508.9167 | 610.7 | 610.7 | 610.7 | 0 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_8 | ACEI | 24AA03729 | 12852.47 | F2500373 | 342.0 | 2025-02-05 00:00:00 | 10175.2917 | 12210.35 | 12210.35 | 12210.35 | -12210.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_8 | ACEI | 24AA03729 | 12852.47 |  |  |  | 535.1 | 642.12 | 642.12 | 642.12 | -12852.47 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
| Sous-total Tranche TF - ACEI |  |  |  | 25066.67 |  |  |  | 20888.8917 | 25066.67 | 25066.67 | 25066.67 | -12852.47 | TOTAL
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_9 | LANGUEDOC COLORS SARL | 24AA03730 | 20262 | F2500094 | 61.0 | 2025-01-13 00:00:00 | 15181.2 | 18217.44 | 18217.44 | 18217.44 | 2044.56 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_9 | LANGUEDOC COLORS SARL | 24AA03730 | 20262 | F2500667 | 570.0 | 2025-03-04 00:00:00 | 928.5417 | 1114.25 | 1114.25 | 1114.25 | 930.31 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_9 | LANGUEDOC COLORS SARL | 24AA03730 | 20262 | F2500667 | 570.0 | 2025-03-04 00:00:00 | 185.7083 | 222.85 | 222.85 | 222.85 | 707.46 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 2024_1_9 | LANGUEDOC COLORS SARL | 24AA03730 | 20262 | F2501780 | 1521.0 | 2025-05-23 00:00:00 | 589.55 | 707.46 | 707.46 | 707.46 | 3.638e-12 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAN | 2024_1_9 | LANGUEDOC COLORS SARL | 24AA03738 | 8072.4 | F2500668 | 569.0 | 2025-03-04 00:00:00 | 6614.15 | 7936.98 | 7936.98 | 7936.98 | -7936.98 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAN | 2024_1_9 | LANGUEDOC COLORS SARL | 24AA03738 | 8072.4 | F2501781 | 1522.0 | 2025-05-23 00:00:00 | 112.85 | 135.42 | 135.42 | 135.42 | -8072.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 9 : Enduits de façades | 2024_1_9 | LANGUEDOC COLORS SARL | 24AA01882 | 19148.4 | F2402137 | 1941.0 | 2024-06-05 00:00:00 | 14605.3 | 17526.36 | 17526.36 | 17526.36 | -25598.76 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 9 : Enduits de façades | 2024_1_9 | LANGUEDOC COLORS SARL | 24AA01882 | 19148.4 | F2404018 | 3507.0 | 2024-10-10 00:00:00 | 1351.7 | 1622.04 | 1622.04 | 1622.04 | -27220.8 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche TO1 - LANGUEDOC COLORS SARL |  |  |  | 47482.8 |  |  |  | 39569 | 47482.8 | 47482.8 | 47482.8 | -27220.8 | TOTAL

## A jour
OPÉRATION 2024_1
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 150245.1
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | MONTANT FACTURÉ TTC | RELIQUAT NON FACTURÉ TTC | ÉTAT
TRAVAUX | Lot 1 : démolition - gros oeuvre | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA00881 | 16800 | 9118 | 7682 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA03731 | 30063.86 | 26945.85 | 3118.01 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA04310 | 922.87 | 922.87 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA04311 | 1000 | 1000 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA00880 | 33536.34 | 33536.34 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA03720 | 35370.5 | 32439.6 | 2930.9 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA03721 | 4200 | 4200 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA03732 | 3482 | 3482 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 24AA03775 | 2508.03 | 2508.03 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAN | 2024_1_1 | MJK DESAMIANTAGE | 25AA01002 | 1700.11 | 0 | 1700.11 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_2 | TBM SN | 24AA03722 | 15827.22 | 15827.21 | 0.01 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 2 : Ossature bois | 2024_1_2 | TBM SN | 24AA01172 | 15827.22 | 15827.22 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION ET EXTENSION POSTE DE SECOURS | 2024_1_3 | SERRURERIE METALLERIE OCCITANE | 24AA02549 | 25804.8 | 25804.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_3 | SERRURERIE METALLERIE OCCITANE | 24AA03723 | 27921.6 | 27561.6 | 360 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 2024_1_3 | SERRURERIE METALLERIE OCCITANE | 24AA03733 | 23976 | 19494 | 4482 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_4 | MATEU ET FILS | 24AA03724 | 12549.81 | 12549.81 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 2024_1_4 | MATEU ET FILS | 24AA03734 | 11508.76 | 11367.26 | 141.5 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 4 :menuiseries cloisons | 2024_1_4 | MATEU ET FILS | 24AA01426 | 12691.94 | 12691.94 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 2024_1_5 | SOCAMO SARL | 24AA03725 | 3827.52 | 3827.52 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_5 | SOCAMO SARL | 24AA03735 | 4703.34 | 4703.34 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION ET EXTENSION POSTE DE SECOURS | 2024_1_5 | SOCAMO SARL | 24AA02550 | 6153.97 | 6153.97 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_6 | INNOVEL | 24AA03726 | 7148.15 | 7148.15 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 2024_1_6 | INNOVEL | 24AA03736 | 6612.02 | 6612.02 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_6 | INNOVEL | 24AA04312 | 714 | 714 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GD TRAVERS | 2024_1_6 | INNOVEL | 24AA04313 | 575.03 | 575.03 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Lot 6 : Electricité CFO/CFA | 2024_1_6 | INNOVEL | 24AA01821 | 7148.15 | 7148.15 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_7 | DUMAS SARL | 24AA03727 | 9342 | 9342 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 2024_1_7 | DUMAS SARL | 24AA03737 | 8898 | 8898 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GD TRAVERS | 2024_1_7 | DUMAS SARL | 24AA04314 | 903.08 | 903.08 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Lot 7 : Plomberie | 2024_1_7 | DUMAS SARL | 24AA02491 | 8664 | 8664 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Lot 8 : Couverture - étanchéité | 2024_1_8 | ACEI | 24AA02239 | 12214.2 | 11603.5 | 610.7 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_8 | ACEI | 24AA03729 | 12852.47 | 12210.35 | 642.12 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 2024_1_9 | LANGUEDOC COLORS SARL | 24AA03730 | 20262 | 20262 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 2024_1_9 | LANGUEDOC COLORS SARL | 24AA03738 | 8072.4 | 8072.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Lot 9 : Enduits de façades | 2024_1_9 | LANGUEDOC COLORS SARL | 24AA01882 | 19148.4 | 19148.4 | 0 | SOLDÉ
|  |  |  | TOTAL | 412929.79 | 391262.44 | 21667.35

## Anomalies
ANOMALIES À ARBITRER
N° MARCHÉ | N° BDC | ANOMALIE | VALEURS RENCONTRÉES | VALEUR RETENUE
2024_1_1 | 24AA03731 | Plusieurs montants de BDC remontés par la source : maximum retenu | 1 826.60 / 30 063.86 | 30063.86
2024_1_1 | 24AA00880 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 23346.31 / facturé 33536.34 | 33536.34
2024_1_2 | 24AA01172 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 615.21 / facturé 15827.22 | 15827.22
2024_1_3 | 24AA03723 | Plusieurs montants de BDC remontés par la source : maximum retenu | 4 547.34 / 27 921.60 | 27921.6
2024_1_3 | 24AA03733 | Plusieurs montants de BDC remontés par la source : maximum retenu | 11 542.20 / 23 976.00 | 23976
2024_1_4 | 24AA03724 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 12450.86 / facturé 12549.81 | 12549.81
2024_1_4 | 24AA01426 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 11557.94 / facturé 12691.94 | 12691.94
2024_1_5 | 24AA03735 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 4569.00 / facturé 4703.34 | 4703.34
2024_1_5 | 24AA02550 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 6069.00 / facturé 6153.97 | 6153.97

## Lignes neutralisées
LIGNES NEUTRALISÉES PAR L'AGRÉGATION
N° MARCHÉ | N° BDC | DÉSIGNATION D'ORIGINE | MONTANT D'ORIGINE | MONTANT RETENU | MONTANT NEUTRALISÉ | MOTIF
2024_1_1 | 24AA03731 | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 1826.6 | 3118.01 | -1291.41 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2024_1_1 | 24AA03731 | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 6119.32 | 0 | 6119.32 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
2024_1_1 | 24AA03731 | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 1232.4 | 0 | 1232.4 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
2024_1_1 | 24AA04310 | RENOVATION POSTE DE SECOURS | 922.87 | 0 | 922.87 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_1_1 | 24AA04311 | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 1000 | 0 | 1000 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_1_1 | 25AA01002 | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAN | 200.01 | 1700.11 | -1500.1 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2024_1_2 | 24AA03722 | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 1304.37 | 0.01 | 1304.36 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2024_1_3 | 24AA02549 | RENOVATION ET EXTENSION POSTE DE SECOURS | 1290.24 | 0 | 1290.24 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_1_3 | 24AA03723 | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 4907.34 | 360 | 4547.34 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2024_1_3 | 24AA03733 | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 16024.2 | 4482 | 11542.2 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2024_1_4 | 24AA03724 | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 12450.86 | 0 | 12450.86 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_1_4 | 24AA03724 | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 1035.05 | 0 | 1035.05 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_1_4 | 24AA03734 | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 11508.76 | 141.5 | 11367.26 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2024_1_4 | 24AA03734 | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAN | 141.5 | 0 | 141.5 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_1_5 | 24AA03725 | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 3827.52 | 0 | 3827.52 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_1_5 | 24AA03735 | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 4569 | 0 | 4569 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_1_6 | 24AA03726 | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 4003.29 | 0 | 4003.29 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_1_6 | 24AA03736 | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 6612.02 | 0 | 6612.02 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_1_6 | 24AA04312 | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 714 | 0 | 714 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_1_6 | 24AA04313 | RENOVATION POSTE DE SECOURS GD TRAVERS | 575.03 | 0 | 575.03 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_1_7 | 24AA03727 | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 9342 | 0 | 9342 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_1_7 | 24AA03737 | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 8898 | 0 | 8898 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_1_7 | 24AA04314 | RENOVATION POSTE DE SECOURS GD TRAVERS | 903.08 | 0 | 903.08 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_1_8 | 24AA02239 | Lot 8 : Couverture - étanchéité | 610.7 | 0 | 610.7 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_1_8 | 24AA03729 | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 12852.47 | 642.12 | 12210.35 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2024_1_8 | 24AA03729 | RENOVATION POSTE DE SECOURS POIN | 642.12 | 0 | 642.12 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_1_9 | 24AA03730 | RENOVATION POSTE DE SECOURS POINT ZERO | 20262 | 0 | 20262 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_1_9 | 24AA03738 | RENOVATION POSTE DE SECOURS GRAND TRAVER | 8072.4 | 0 | 8072.4 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
|  | TOTAL | 141847.15 | 10443.75 | 131403.4