## FINANCIER
SUIVI FINANCIER OPÉRATION MC130_1
Libellé: SELON DEVIS N?11009122 ¦ remplacement de 2 volets roulants HS et
Fournisseurs: VM 113 ¦ PROFERM
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 32148.67
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | Date de service fait | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE YC mandataire révision TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC | STATUT
TRAVAUX | SELON DEVIS N?11009122 | MC130_1_02 | VM 113 | 23AA01249 | 29.29 | F2301560 | 1376.0 | 2023-05-10 00:00:00 | 24.4083 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 5987.28 | FACTURÉ
TRAVAUX | travaux divers menuiserie tennis ref:110 | MC130_1_02 | VM 113 | 23AA00662 | 1955.27 | F2301759 | 1784.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 746.35 | 895.62 | 895.62 | 895.62 | 5091.66 | FACTURÉ
TRAVAUX | travaux divers stores et menuiseries eco | MC130_1_02 | VM 113 | 23AA00662 | 1955.27 | F2301759 | 1784.0 | 2023-06-01 00:00:00 | 883.0417 | 1059.65 | 1059.65 | 1059.65 | 4032.01 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°11009187 | MC130_1_02 | VM 113 | 23AA01699 | 148.8 | F2302043 | 1757.0 | 2023-06-14 00:00:00 | 124 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 3883.21 | FACTURÉ
TRAVAUX | remplacement vitrage centre nautique | MC130_1_02 | VM 113 | 23AA02147 | 3883.21 | F2303972 | 3384.0 | 2023-11-07 00:00:00 | 3236.0083 | 3883.21 | 3883.21 | 3883.21 | 0 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche - VM 113 |  |  |  | 6016.57 |  |  |  | 5013.8083 | 6016.57 | 6016.57 | 6016.57 | 0 | TOTAL
TRAVAUX | remplacement de 2 volets roulants HS et | MC130_1_03 | PROFERM | 24AA01829 | 4328.4 | F2402820 | 2352.0 | 2024-07-22 00:00:00 | 3607 | 4328.4 | 4328.4 | 4328.4 | 21803.7 | FACTURÉ
TRAVAUX | reparation de 2 portes club house tennis | MC130_1_03 | PROFERM | 24AA02188 | 732 | F2403460 | 3049.0 | 2024-09-04 00:00:00 | 610 | 732 | 732 | 732 | 21071.7 | FACTURÉ
TRAVAUX | Maison des assos_remplacement de moteurs | MC130_1_03 | PROFERM | 24AA02844 | 4508.4 | F2403586 | 3089.0 | 2024-09-18 00:00:00 | 3757 | 4508.4 | 4508.4 | 4508.4 | 16563.3 | FACTURÉ
TRAVAUX | Maison des associations: Remplacement d' | MC130_1_03 | PROFERM | 24AA03163 | 1147.8 | F2403628 | 3125.0 | 2024-09-23 00:00:00 | 956.5 | 1147.8 | 1147.8 | 1147.8 | 15415.5 | FACTURÉ
TRAVAUX | Poste de secours gd travers: Remplacemen | MC130_1_03 | PROFERM | 25AA02287 | 1262.4 | F2502683 | 2233.0 | 2025-07-25 00:00:00 | 893.3333 | 1072 | 1072 | 1072 | 14343.5 | FACTURÉ
TRAVAUX | Poste de secours gd travers: Remplacemen | MC130_1_03 | PROFERM | 25AA02287 | 1262.4 | F2502769 | 2287.0 | 2025-07-30 00:00:00 | 158.6667 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 14153.1 | FACTURÉ
TRAVAUX | Maison des associations: Remplacement d' | MC130_1_03 | PROFERM | 25AA02244 | 1262.7 | F2503615 | 3012.0 | 2025-10-01 00:00:00 | 1052.25 | 1262.7 | 1262.7 | 1262.7 | 12890.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | Tennis: remise en etat de menuiseries | MC130_1_03 | PROFERM | 26AA00409 | 1260 | F2600422 | 338.0 | 2026-02-18 00:00:00 | 1050 | 1260 | 1260 | 1260 | 11630.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | Remplacement toile et moteur store banne | MC130_1_03 | PROFERM | 26AA00673 | 2419.2 | F2600836 | 697.0 | 2026-03-25 00:00:00 | 2016 | 2419.2 | 2419.2 | 2419.2 | 9211.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | Bridge: remplacement brise soleil orient | MC130_1_03 | PROFERM | 26AA00410 | 3214.8 | F2600995 | 821.0 | 2026-04-03 00:00:00 | 2679 | 3214.8 | 3214.8 | 3214.8 | 5996.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | bridge: remplacement d'une cremone pompi | MC130_1_03 | PROFERM | 26AA01715 | 508.8 | F2601699 | 1440.0 | 2026-06-03 00:00:00 | 424 | 508.8 | 508.8 | 508.8 | 5487.6 | FACTURÉ
TRAVAUX | bridge: reparation d'un volet roulant | MC130_1_03 | PROFERM | 26AA01717 | 624 | F2601763 | 1468.0 | 2026-06-08 00:00:00 | 520 | 624 | 624 | 624 | 4863.6 | FACTURÉ
TRAVAUX | ctm: reparation d'une porte hangar | MC130_1_03 | PROFERM | 26AA01713 | 1180.8 | F2602092 | 1811.0 | 2026-07-02 00:00:00 | 984 | 1180.8 | 1180.8 | 1180.8 | 3682.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | hotel de ville: mise en securité d'un st | MC130_1_03 | PROFERM | 26AA01721 | 150 | F2602340 | 1970.0 | 2026-07-17 00:00:00 | 125 | 150 | 150 | 150 | 3532.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | groupe scolaire: remplacement des stores | MC130_1_03 | PROFERM | 26AA01714 | 3532.8 | F2602638 | 2347.0 | 2026-08-07 00:00:00 | 2944 | 3532.8 | 3532.8 | 3532.8 | 0 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche - PROFERM |  |  |  | 26132.1 |  |  |  | 21776.75 | 26132.1 | 26132.1 | 26132.1 | 0 | TOTAL

## A jour
OPÉRATION MC130_1
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 32148.67
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | MONTANT FACTURÉ TTC | RELIQUAT NON FACTURÉ TTC | ÉTAT
TRAVAUX | SELON DEVIS N?11009122 | MC130_1_02 | VM 113 | 23AA01249 | 29.29 | 29.29 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | travaux divers menuiserie tennis ref:110 | MC130_1_02 | VM 113 | 23AA00662 | 1955.27 | 1955.27 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°11009187 | MC130_1_02 | VM 113 | 23AA01699 | 148.8 | 148.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | remplacement vitrage centre nautique | MC130_1_02 | VM 113 | 23AA02147 | 3883.21 | 3883.21 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | remplacement de 2 volets roulants HS et | MC130_1_03 | PROFERM | 24AA01829 | 4328.4 | 4328.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | reparation de 2 portes club house tennis | MC130_1_03 | PROFERM | 24AA02188 | 732 | 732 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Maison des assos_remplacement de moteurs | MC130_1_03 | PROFERM | 24AA02844 | 4508.4 | 4508.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Maison des associations: Remplacement d' | MC130_1_03 | PROFERM | 24AA03163 | 1147.8 | 1147.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Poste de secours gd travers: Remplacemen | MC130_1_03 | PROFERM | 25AA02287 | 1262.4 | 1262.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Maison des associations: Remplacement d' | MC130_1_03 | PROFERM | 25AA02244 | 1262.7 | 1262.7 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Tennis: remise en etat de menuiseries | MC130_1_03 | PROFERM | 26AA00409 | 1260 | 1260 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Remplacement toile et moteur store banne | MC130_1_03 | PROFERM | 26AA00673 | 2419.2 | 2419.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Bridge: remplacement brise soleil orient | MC130_1_03 | PROFERM | 26AA00410 | 3214.8 | 3214.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | bridge: remplacement d'une cremone pompi | MC130_1_03 | PROFERM | 26AA01715 | 508.8 | 508.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | bridge: reparation d'un volet roulant | MC130_1_03 | PROFERM | 26AA01717 | 624 | 624 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | ctm: reparation d'une porte hangar | MC130_1_03 | PROFERM | 26AA01713 | 1180.8 | 1180.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | hotel de ville: mise en securité d'un st | MC130_1_03 | PROFERM | 26AA01721 | 150 | 150 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | groupe scolaire: remplacement des stores | MC130_1_03 | PROFERM | 26AA01714 | 3532.8 | 3532.8 | 0 | SOLDÉ
|  |  |  | TOTAL | 32148.67 | 32148.67 | 0

## Anomalies
ANOMALIES À ARBITRER
N° MARCHÉ | N° BDC | ANOMALIE | VALEURS RENCONTRÉES | VALEUR RETENUE

## Lignes neutralisées
LIGNES NEUTRALISÉES PAR L'AGRÉGATION
N° MARCHÉ | N° BDC | DÉSIGNATION D'ORIGINE | MONTANT D'ORIGINE | MONTANT RETENU | MONTANT NEUTRALISÉ | MOTIF
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0