## FINANCIER
SUIVI FINANCIER OPÉRATION UGAP2
Libellé: Mission de diagnostic et passation de ma
Fournisseurs: UGAP AGENT COMPTABLE
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 33495.58
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | Date de service fait | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE YC mandataire révision TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC | STATUT
TRAVAUX | Mission de diagnostic et passation de ma | UGAP2 | UGAP AGENT COMPTABLE | 24AA02556 | 30413.6 |  |  |  | 25344.6667 | 30413.6 | 30413.6 | 30413.6 | 3081.98 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Redaction des pieces de marchés pour le | UGAP2 | UGAP AGENT COMPTABLE | 25AA02067 | 3081.98 | F2503021 | 2571.0 | 2025-08-14 00:00:00 | 2568.3167 | 3081.98 | 3081.98 | 3081.98 | 0 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche - UGAP AGENT COMPTABLE |  |  |  | 33495.58 |  |  |  | 27912.9833 | 33495.58 | 33495.58 | 33495.58 | 0 | TOTAL

## A jour
OPÉRATION UGAP2
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 33495.58
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | MONTANT FACTURÉ TTC | RELIQUAT NON FACTURÉ TTC | ÉTAT
TRAVAUX | Mission de diagnostic et passation de ma | UGAP2 | UGAP AGENT COMPTABLE | 24AA02556 | 30413.6 | 0 | 30413.6 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | Redaction des pieces de marchés pour le | UGAP2 | UGAP AGENT COMPTABLE | 25AA02067 | 3081.98 | 3081.98 | 0 | SOLDÉ
|  |  |  | TOTAL | 33495.58 | 3081.98 | 30413.6

## Anomalies
ANOMALIES À ARBITRER
N° MARCHÉ | N° BDC | ANOMALIE | VALEURS RENCONTRÉES | VALEUR RETENUE

## Lignes neutralisées
LIGNES NEUTRALISÉES PAR L'AGRÉGATION
N° MARCHÉ | N° BDC | DÉSIGNATION D'ORIGINE | MONTANT D'ORIGINE | MONTANT RETENU | MONTANT NEUTRALISÉ | MOTIF
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0