## FINANCIER
SUIVI FINANCIER OPÉRATION 2020_14G3P
Libellé: Rénovation du réseau d'éclairage public
Fournisseurs: BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
Enveloppe initiale (lue en base) : |  |  |  |  | 4175726
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | Date de service fait | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE YC mandataire révision TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC | STATUT
TRAVAUX | Rénovation du réseau d'éclairage | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA03536 | 83323.2 | F2302126 | 1822.0 | 2023-04-03 00:00:00 | 28865 | 34638 | 34638 | 34638 | 4141088 | FACTURÉ
TRAVAUX | Rénovation du réseau d'éclairage | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA03536 | 83323.2 | F2302126 | 1822.0 | 2023-06-21 00:00:00 | 39832 | 47798.4 | 47798.4 | 47798.4 | 4093289.6 | FACTURÉ
TRAVAUX | Rénovation du réseau d'éclairage | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA03536 | 83323.2 | F2304108 | 3683.0 | 2023-11-13 00:00:00 | 739 | 886.8 | 886.8 | 886.8 | 4092402.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | Déplacement des 2 barrières auto | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA04286 | 14215.44 | F2300326 | 361.0 | 2023-02-03 00:00:00 | 11846.2 | 14215.44 | 14215.44 | 14215.44 | 4078187.36 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P PLACETTE DES AIGRETTES 1 A 2 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03617 | 9084.91 | F2400578 | 454.0 | 2024-01-30 00:00:00 | 7570.7583 | 9084.91 | 9084.91 | 9084.91 | 4069102.45 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P CREATION BORNE AUTO ALLEE DE | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01503 | 25191.6 | F2500575 | 591.0 | 2025-02-28 00:00:00 | 20993 | 25191.6 | 25191.6 | 25191.6 | 4043910.85 | FACTURÉ
TRAVAUX | Conformement devis 1471 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA03425 | 734.4 | F2500575 | 591.0 | 2025-02-28 00:00:00 | 612 | 734.4 | 734.4 | 734.4 | 4043176.45 | FACTURÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT AU DEVIS 1508- 22/04/2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02306 | 10243.2 |  |  |  | 8536 | 10243.2 | 10243.2 | 10243.2 | 4032933.25 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | CONFORMEMENT AU DEVIS VERSION 1 - 05/03/ | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02351 | 46048.2 | F2504633 | 3888.0 | 2025-11-27 00:00:00 | 27366 | 32839.2 | 32839.2 | 32839.2 | 4000094.05 | FACTURÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT AU DEVIS VERSION 1 - 05/03/ | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02351 | 46048.2 |  |  |  | 11007.5 | 13209 | 13209 | 13209 | 3986885.05 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | CONFORMEMENT AUX DEUX DEVIS JOINTS POUR | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA04392 | 92351.76 |  |  |  | 76959.8 | 92351.76 | 92351.76 | 92351.76 | 3894533.29 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | CONFORMEMENT AU DEVIS JOINT POUR G3P | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA04397 | 25633.8 |  |  |  | 21361.5 | 25633.8 | 25633.8 | 25633.8 | 3868899.49 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | CONFORMEMENT AU DEVIS JOINT N°1584 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA04409 | 19491.6 |  |  |  | 16243 | 19491.6 | 19491.6 | 19491.6 | 3849407.89 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | G3P reparation mobilier urbain devis 148 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00237 | 36717.6 | F2500947 | 754.0 | 2025-03-26 00:00:00 | 3733 | 4479.6 | 4479.6 | 4479.6 | 3844928.29 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P CONTROLEUR CARREFOUR GENDARMERIE dev | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00237 | 36717.6 | F2500947 | 754.0 | 2025-03-26 00:00:00 | 11466 | 13759.2 | 13759.2 | 13759.2 | 3831169.09 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P BARRIERE LEVANTE AUTOMAIQUE | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00237 | 36717.6 |  |  |  | 15399 | 18478.8 | 18478.8 | 18478.8 | 3812690.29 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | G3P allee des colverts rajout lanterne d | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00914 | 18133.42 | F2501490 | 1254.0 | 2025-05-02 00:00:00 | 1196.05 | 1435.26 | 1435.26 | 1435.26 | 3811255.03 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P G3P PASSAGE 3 PHASES SLT C03 C13 Dev | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00914 | 18133.42 | F2501490 | 1254.0 | 2025-05-02 00:00:00 | 2980 | 3576 | 3576 | 3576 | 3807679.03 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P - Reprise torches place Paul Valery | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00914 | 18133.42 | F2501490 | 1254.0 | 2025-05-02 00:00:00 | 6870.95 | 8245.14 | 8245.14 | 8245.14 | 3799433.89 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P remplacements de mats devant l'eglis | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00914 | 18133.42 | F2502292 | 1977.0 | 2025-07-02 00:00:00 | 2980 | 3576 | 3576 | 3576 | 3795857.89 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P allee des colverts rajout la | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00914 | 18133.42 |  |  |  | 1084.1833 | 1301.02 | 1301.02 | 1301.02 | 3794556.87 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | G3P - Modification éclairage poi | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02233 | 2020.13 |  |  |  | 1683.4417 | 2020.13 | 2020.13 | 2020.13 | 3792536.74 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Bornes arrêts minutes du couchant | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02626 | 9294 | F2503114 | 2757.0 | 2025-08-26 00:00:00 | 923 | 1107.6 | 1107.6 | 1107.6 | 3791429.14 | FACTURÉ
TRAVAUX | INTERVENTION PLACE DES COSMONAUTES | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02626 | 9294 | F2503114 | 2757.0 | 2025-08-26 00:00:00 | 435 | 522 | 522 | 522 | 3790907.14 | FACTURÉ
TRAVAUX | MAINTENANCE DU PORTAIL COULISSANT STADE | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02626 | 9294 | F2503114 | 2757.0 | 2025-08-26 00:00:00 | 952 | 1142.4 | 1142.4 | 1142.4 | 3789764.74 | FACTURÉ
TRAVAUX | MAINTENANCE STADE BORNE ESCAMOTABLE | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02626 | 9294 | F2503636 | 3056.0 | 2025-10-01 00:00:00 | 1955 | 2346 | 2346 | 2346 | 3787418.74 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION BORNE DIANA PASSAGE E | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02626 | 9294 |  |  |  | 3480 | 4176 | 4176 | 4176 | 3783242.74 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | G3P - Remise en état sonorisation suite | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00408 | 12816.24 |  |  |  | 10680.2 | 12816.24 | 12816.24 | 12816.24 | 3770426.5 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | G3P - CABLE HS Orée du Golf (allée de l' | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00482 | 4472.4 |  |  |  | 3727 | 4472.4 | 4472.4 | 4472.4 | 3765954.1 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | G3P CABLE HS Bois Couchant (avenue du) - | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00542 | 4472.4 |  |  |  | 3727 | 4472.4 | 4472.4 | 4472.4 | 3761481.7 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | ALIMENTATION PANNEAU BOUTIQUE DU COUCHAN | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA01008 | 1960.8 | F2601829 | 1539.0 | 2026-06-10 00:00:00 | 1395 | 1674 | 1674 | 1674 | 3759807.7 | FACTURÉ
TRAVAUX | ALIMENTATION PANNEAU BOUTIQUE DU COUCHAN | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA01008 | 1960.8 |  |  |  | 239 | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 3759520.9 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | G3P Agrandissemnt d'une boucle feux goel | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA02690 | 1082.4 |  |  |  | 902 | 1082.4 | 1082.4 | 1082.4 | 3758438.5 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | remplacement pour mise en confor | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 21AA01430 | 882.6 |  |  |  | 735.5 | 882.6 | 882.6 | 882.6 | 3757555.9 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | PN01302 georeferencement bornes | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 21AA01640 | 3777.6 |  |  |  | 3148 | 3777.6 | 3777.6 | 3777.6 | 3753778.3 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Alimentation borne de recharge v | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 21AA03063 | 622.3 |  |  |  | 518.5833 | 622.3 | 622.3 | 622.3 | 3753156 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | mise en place coquilles betons | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA01789 | 2779.2 | F2401609 | 1423.0 | 2024-04-26 00:00:00 | 2316 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2 | 3750376.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | georeferencement obligatoire(REP | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA02376 | 14619.96 | F2400578 | 454.0 | 2024-01-30 00:00:00 | 7018.3 | 8421.96 | 8421.96 | 8421.96 | 3741954.84 | FACTURÉ
TRAVAUX | georeferencement obligatoire | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA02376 | 14619.96 |  |  |  | 5165 | 6198 | 6198 | 6198 | 3735756.84 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | devis 5 reno sono ville | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA03211 | 17244.52 | F2404329 | 4244.0 | 2024-11-06 00:00:00 | 7924.2333 | 9509.08 | 9509.08 | 9509.08 | 3726247.76 | FACTURÉ
TRAVAUX | devis 6 boucles Marco SLT | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA03211 | 17244.52 | F2404329 | 4244.0 | 2024-11-06 00:00:00 | 6446.2 | 7735.44 | 7735.44 | 7735.44 | 3718512.32 | FACTURÉ
TRAVAUX | remplacement porte place diana | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA00670 | 2273.28 | F2401609 | 1423.0 | 2024-04-26 00:00:00 | 1894.4 | 2273.28 | 2273.28 | 2273.28 | 3716239.04 | FACTURÉ
TRAVAUX | devis g3p creation d'un point lu | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA01720 | 2100.36 | F2404329 | 4244.0 | 2024-11-06 00:00:00 | 1750.3 | 2100.36 | 2100.36 | 2100.36 | 3714138.68 | FACTURÉ
TRAVAUX | g3p extension du reseau video su | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA02965 | 1477.2 | F2400952 | 789.0 | 2024-03-04 00:00:00 | 1231 | 1477.2 | 1477.2 | 1477.2 | 3712661.48 | FACTURÉ
TRAVAUX | consuel place de l'homme | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03103 | 8455.2 | F2303878 | 3506.0 | 2023-10-30 00:00:00 | 950 | 1140 | 1140 | 1140 | 3711521.48 | FACTURÉ
TRAVAUX | modification pour quai bus G.Leclerc poi | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03103 | 8455.2 |  |  |  | 6096 | 7315.2 | 7315.2 | 7315.2 | 3704206.28 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Mise en place de bornes de recharge | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03891 | 13545.96 | F2400385 | 389.0 | 2024-01-18 00:00:00 | 11288.3 | 13545.96 | 13545.96 | 13545.96 | 3690660.32 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P COFFRET FESTIVITES ROSES DES | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00679 | 11556 | F2500575 | 591.0 | 2025-02-28 00:00:00 | 9630 | 11556 | 11556 | 11556 | 3679104.32 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P Travaux mise en valeur fontaine plac | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02052 | 16478.4 | F2403151 | 2688.0 | 2024-08-06 00:00:00 | 6866 | 8239.2 | 8239.2 | 8239.2 | 3670865.12 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P Travaux mise en valeur fontaine plac | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02052 | 16478.4 | F2404329 | 4244.0 | 2024-11-06 00:00:00 | 6179.4 | 7415.28 | 7415.28 | 7415.28 | 3663449.84 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P Travaux mise en valeur fontaine plac | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02052 | 16478.4 |  |  |  | 686.6 | 823.92 | 823.92 | 823.92 | 3662625.92 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | rénovation eclairage quai Charles de Gau | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02259 | 107561.64 | F2403152 | 2687.0 | 2024-08-06 00:00:00 | 44817.35 | 53780.82 | 53780.82 | 53780.82 | 3608845.1 | FACTURÉ
TRAVAUX | rénovation eclairage quai Charles de Gau | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02259 | 107561.64 | F2404329 | 4244.0 | 2024-11-06 00:00:00 | 40335.6167 | 48402.74 | 48402.74 | 48402.74 | 3560442.36 | FACTURÉ
TRAVAUX | rénovation eclairage quai Charle | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02259 | 107561.64 | F2500249 | 284.0 | 2025-01-29 00:00:00 | 4481.7333 | 5378.08 | 5378.08 | 5378.08 | 3555064.28 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P_pose et raccordement borne I | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA03710 | 8409.8 | F2500575 | 591.0 | 2025-02-28 00:00:00 | 7008.1667 | 8409.8 | 8409.8 | 8409.8 | 3546654.48 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 60000 | F2500583 | 477.0 | 2025-02-28 00:00:00 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3541654.48 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 60000 | F2500584 | 478.0 | 2025-02-28 00:00:00 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3536654.48 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 60000 | F2500941 | 771.0 | 2025-03-26 00:00:00 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3531654.48 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 60000 | F2501499 | 1275.0 | 2025-05-02 00:00:00 | 2415.9417 | 2899.13 | 2899.13 | 2899.13 | 3528755.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 60000 | F2501494 | 1274.0 | 2025-05-02 00:00:00 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3523755.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 60000 | F2501813 | 1491.0 | 2025-05-27 00:00:00 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3518755.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 60000 | F2502266 | 1879.0 | 2025-07-01 00:00:00 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3513755.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 60000 | F2502800 | 2288.0 | 2025-07-31 00:00:00 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3508755.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 60000 | F2503115 | 2639.0 | 2025-08-26 00:00:00 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3503755.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 60000 | F2503621 | 3016.0 | 2025-10-01 00:00:00 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3498755.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 60000 | F2504135 | 3496.0 | 2025-10-30 00:00:00 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3493755.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 60000 | F2504609 | 3907.0 | 2025-11-26 00:00:00 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3488755.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 60000 |  |  |  | 1750.725 | 2100.87 | 2100.87 | 2100.87 | 3486654.48 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Statue Balladur Palais des congrés. Mise | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02064 | 3303.84 | F2504038 | 3423.0 | 2025-07-01 00:00:00 | 2347 | 2816.4 | 2816.4 | 2816.4 | 3483838.08 | FACTURÉ
TRAVAUX | Statue Balladur Palais des congrés. Mise | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02064 | 3303.84 |  |  |  | 406.2 | 487.44 | 487.44 | 487.44 | 3483350.64 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | G3P extension reseaux eclairage | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03133 | 2487.53 | F2602499 | 2162.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 2072.9417 | 2487.53 | 2487.53 | 2487.53 | 3480863.11 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P Centre Equestre fourniture e | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03771 | 29643 | F2600497 | 477.0 | 2026-02-26 00:00:00 | 24702.5 | 29643 | 29643 | 29643 | 3451220.11 | FACTURÉ
TRAVAUX | 1506 0425093 G3P GESTION DES PARKINGS 1E | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA04379 | 51819.6 |  |  |  | 43183 | 51819.6 | 51819.6 | 51819.6 | 3399400.51 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Déplacement et repose de 4 arrêts minute | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA00373 | 24090 | F2200973 | 1470.0 | 2022-05-24 00:00:00 | 20075 | 24090 | 24090 | 24090 | 3375310.51 | FACTURÉ
TRAVAUX | Fact. N°G3P REV 01 2023 31/01/2023 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA00373 | 29488.98 | F2300382 | 360.0 | 2023-02-07 00:00:00 | 24574.15 | 29488.98 | 29488.98 | 29488.98 | 3345821.53 | FACTURÉ
TRAVAUX | travaux reabilitation carrefour | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA04317 | 96507.6 | F2302308 | 2004.0 | 2023-07-04 00:00:00 | 80423 | 96507.6 | 96507.6 | 96507.6 | 3249313.93 | FACTURÉ
TRAVAUX | Rénovation du réseau et des supports all | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA01991 | 109875.6 | F2302417 | 2085.0 | 2023-07-10 00:00:00 | 61488.3 | 73785.96 | 73785.96 | 73785.96 | 3175527.97 | FACTURÉ
TRAVAUX | Rénovation du réseau et des supports all | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA01991 | 109875.6 | F2304108 | 3683.0 | 2023-11-13 00:00:00 | 30074.7 | 36089.64 | 36089.64 | 36089.64 | 3139438.33 | FACTURÉ
TRAVAUX | remplacement equipements grand mat TA2 1 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA01414 | 34017.96 | F2303378 | 2970.0 | 2023-10-02 00:00:00 | 28348.3 | 34017.96 | 34017.96 | 34017.96 | 3105420.37 | FACTURÉ
TRAVAUX | remplacement des modems obsolette | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA02510 | 8870.4 | F2303878 | 3506.0 | 2023-10-30 00:00:00 | 7392 | 8870.4 | 8870.4 | 8870.4 | 3096549.97 | FACTURÉ
TRAVAUX | georeferencement obligatoire | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03536 | 9084.24 | F2303879 | 3507.0 | 2023-10-30 00:00:00 | 7570.2 | 9084.24 | 9084.24 | 9084.24 | 3087465.73 | FACTURÉ
TRAVAUX | 3 BORNES ARRETS MINUTES POMPIDOU | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03498 | 21445.2 | F2304435 | 3783.0 | 2023-12-04 00:00:00 | 17871 | 21445.2 | 21445.2 | 21445.2 | 3066020.53 | FACTURÉ
TRAVAUX | travaux supplementaire avenue de l'europ | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03183 | 7610.95 | F2304435 | 3783.0 | 2023-12-04 00:00:00 | 6342.4583 | 7610.95 | 7610.95 | 7610.95 | 3058409.58 | FACTURÉ
TRAVAUX | travaux supplementaire avenue F.Mistral | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03184 | 25200 | F2304435 | 3783.0 | 2023-12-04 00:00:00 | 21000 | 25200 | 25200 | 25200 | 3033209.58 | FACTURÉ
TRAVAUX | travaux supplementaire avenue parc et ma | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03185 | 16357.13 | F2304435 | 3783.0 | 2023-12-04 00:00:00 | 13630.9417 | 16357.13 | 16357.13 | 16357.13 | 3016852.45 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P - eclairage pont entree de ville | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03486 | 89945.04 | F2304435 | 3783.0 | 2023-12-04 00:00:00 | 74954.2 | 89945.04 | 89945.04 | 89945.04 | 2926907.41 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P - REPARATION ARRETS MINUTES ET BORNE | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03721 | 5112 | F2304435 | 3783.0 | 2023-12-04 00:00:00 | 4260 | 5112 | 5112 | 5112 | 2921795.41 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P REVISION 2023 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00303 | 65293.14 | F2400581 | 453.0 | 2024-01-30 00:00:00 | 54410.95 | 65293.14 | 65293.14 | 65293.14 | 2856502.27 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P - CREATION BORNE AMCO FESTIVITES POI | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00677 | 14404.8 | F2402657 | 2398.0 | 2024-07-09 00:00:00 | 12004 | 14404.8 | 14404.8 | 14404.8 | 2842097.47 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P COFFRET FESTIVITE PASSAGE FENESTREL | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00681 | 14643.6 | F2402657 | 2398.0 | 2024-07-09 00:00:00 | 12203 | 14643.6 | 14643.6 | 14643.6 | 2827453.87 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P Déplacement armoire parking grand tr | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00807 | 2572.8 | F2402657 | 2398.0 | 2024-07-09 00:00:00 | 2144 | 2572.8 | 2572.8 | 2572.8 | 2824881.07 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P MAI 2024 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02296 | 240 | F2402657 | 2398.0 | 2024-07-09 00:00:00 | 200 | 240 | 240 | 240 | 2824641.07 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P EXTENSION RESEAU COFFRET FESTIVITES | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01830 | 12660.24 | F2403875 | 3388.0 | 2024-10-03 00:00:00 | 10550.2 | 12660.24 | 12660.24 | 12660.24 | 2811980.83 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P refection de boucles de détections b | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02452 | 2164.8 | F2403876 | 3389.0 | 2024-10-03 00:00:00 | 1804 | 2164.8 | 2164.8 | 2164.8 | 2809816.03 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P pose d'une prise entree de ville | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01848 | 6034.8 | F2403894 | 3508.0 | 2024-10-04 00:00:00 | 195 | 234 | 234 | 234 | 2809582.03 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P reparation mobilier urbain | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01848 | 6034.8 | F2403894 | 3508.0 | 2024-10-04 00:00:00 | 4834 | 5800.8 | 5800.8 | 5800.8 | 2803781.23 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P_CARREFOUR PASINO_TRX COMPLEMENTAIRES | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA03984 | 76282.56 | F2404769 | 4262.0 | 2024-11-27 00:00:00 | 63568.8 | 76282.56 | 76282.56 | 76282.56 | 2727498.67 | FACTURÉ
TRAVAUX | rénovation eclairage quai Charle | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00258 | 823.92 | F2500249 | 284.0 | 2025-01-29 00:00:00 | 686.6 | 823.92 | 823.92 | 823.92 | 2726674.75 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P renovation jeu de boules devis 1381 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00913 | 18971.4 | F2500947 | 754.0 | 2025-03-26 00:00:00 | 15809.5 | 18971.4 | 18971.4 | 18971.4 | 2707703.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | REVISION DE PRIX 2024 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01665 | 42000.84 | F2501673 | 1464.0 | 2025-05-13 00:00:00 | 35000.7 | 42000.84 | 42000.84 | 42000.84 | 2665702.51 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P G3P ETUDE ET PROGRAMMATION ET SOLUTI | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00841 | 8760 | F2501814 | 1513.0 | 2025-05-27 00:00:00 | 7300 | 8760 | 8760 | 8760 | 2656942.51 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P Travaux cable armoires festivités fi | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01650 | 2572.8 | F2501814 | 1513.0 | 2025-05-27 00:00:00 | 2144 | 2572.8 | 2572.8 | 2572.8 | 2654369.71 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P Travaux refection sonorisation suite | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01776 | 23787.96 | F2503328 | 2758.0 | 2025-07-01 00:00:00 | 19823.3 | 23787.96 | 23787.96 | 23787.96 | 2630581.75 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P Réfection du réseau Éclairage entre | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01945 | 2005.2 | F2502292 | 1977.0 | 2025-07-02 00:00:00 | 1671 | 2005.2 | 2005.2 | 2005.2 | 2628576.55 | FACTURÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT DEVIS 0425092 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01214 | 16690.45 | F2502803 | 2334.0 | 2025-07-31 00:00:00 | 13908.7083 | 16690.45 | 16690.45 | 16690.45 | 2611886.1 | FACTURÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT DEVIS 0425091 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01215 | 18644.98 | F2502803 | 2334.0 | 2025-07-31 00:00:00 | 15537.4833 | 18644.98 | 18644.98 | 18644.98 | 2593241.12 | FACTURÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT DEVIS 1515 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01937 | 526.8 | F2502802 | 2322.0 | 2025-07-31 00:00:00 | 439 | 526.8 | 526.8 | 526.8 | 2592714.32 | FACTURÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT AU DEVIS VERSION 1 - 05/03/ | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02248 | 48040.74 | F2502802 | 2322.0 | 2025-07-31 00:00:00 | 40033.95 | 48040.74 | 48040.74 | 48040.74 | 2544673.58 | FACTURÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT DEVIS 1507 du 22/04/2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02577 | 1256.4 | F2502803 | 2334.0 | 2025-07-31 00:00:00 | 1047 | 1256.4 | 1256.4 | 1256.4 | 2543417.18 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P - Remise en état sonorisation n°2 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02238 | 25555.2 | F2502802 | 2322.0 | 2025-07-31 00:00:00 | 21296 | 25555.2 | 25555.2 | 25555.2 | 2517861.98 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P DEPLACEMENT FEUX TRICOLORES RUE ST L | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03084 | 3701.4 | F2503620 | 3057.0 | 2025-10-01 00:00:00 | 3084.5 | 3701.4 | 3701.4 | 3701.4 | 2514160.58 | FACTURÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT DEVIS 1556 du 01/10/2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03556 | 5527.2 | F2504113 | 3482.0 | 2025-10-29 00:00:00 | 4606 | 5527.2 | 5527.2 | 5527.2 | 2508633.38 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P REMPLACEMENT DE PORTEE SUITE PASSAGE | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03522 | 1269.6 | F2504134 | 3483.0 | 2025-10-30 00:00:00 | 1058 | 1269.6 | 1269.6 | 1269.6 | 2507363.78 | FACTURÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT DEVIS 1571 du 06/10/2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03558 | 27665.76 | F2504606 | 3881.0 | 2025-11-26 00:00:00 | 23054.8 | 27665.76 | 27665.76 | 27665.76 | 2479698.02 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P REMPLACEMENT 9 PRISES sur candélabre | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02234 | 2106 | F2504613 | 3884.0 | 2025-11-26 00:00:00 | 1755 | 2106 | 2106 | 2106 | 2477592.02 | FACTURÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT DEVIS 1536-27/06/2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02403 | 6417.6 | F2504632 | 3883.0 | 2025-11-27 00:00:00 | 5348 | 6417.6 | 6417.6 | 6417.6 | 2471174.42 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P Mise en place de cable depuis Armoir | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02973 | 3493.2 | F2504656 | 3952.0 | 2025-11-28 00:00:00 | 2911 | 3493.2 | 3493.2 | 3493.2 | 2467681.22 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P MAURICE JUSTIN | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02979 | 234 | F2504654 | 3950.0 | 2025-11-28 00:00:00 | 195 | 234 | 234 | 234 | 2467447.22 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P BARRIERES | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02980 | 3640.8 | F2504655 | 3951.0 | 2025-11-28 00:00:00 | 3034 | 3640.8 | 3640.8 | 3640.8 | 2463806.42 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P BARRIERES | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02981 | 1714.8 | F2504652 | 3949.0 | 2025-11-28 00:00:00 | 1429 | 1714.8 | 1714.8 | 1714.8 | 2462091.62 | FACTURÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT DEVIS 1583 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA04208 | 3247.2 | F2504685 | 3925.0 | 2025-12-01 00:00:00 | 2706 | 3247.2 | 3247.2 | 3247.2 | 2458844.42 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P GESTION DES PARKINGS 2eme PHASE DES | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00406 | 31464.96 | F2600496 | 487.0 | 2026-02-26 00:00:00 | 26220.8 | 31464.96 | 31464.96 | 31464.96 | 2427379.46 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P - Remise en état sonorisation durant | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00407 | 5621.28 | F2600521 | 479.0 | 2026-02-26 00:00:00 | 4684.4 | 5621.28 | 5621.28 | 5621.28 | 2421758.18 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P - REFECTION RESAU HS OL 6 14 6 15 6 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00418 | 6202.2 | F2600499 | 478.0 | 2026-02-26 00:00:00 | 5168.5 | 6202.2 | 6202.2 | 6202.2 | 2415555.98 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P - CABLE HS Navigateurs (rue des) TH | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00483 | 3086.4 | F2600913 | 721.0 | 2026-03-31 00:00:00 | 2572 | 3086.4 | 3086.4 | 3086.4 | 2412469.58 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P - CABLE HS Navigateurs (rue des) TH | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00484 | 4551 | F2600914 | 722.0 | 2026-03-31 00:00:00 | 3792.5 | 4551 | 4551 | 4551 | 2407918.58 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P - Dépose et remplacement d'une armoi | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00675 | 8308.8 | F2600918 | 723.0 | 2026-03-31 00:00:00 | 6924 | 8308.8 | 8308.8 | 8308.8 | 2399609.78 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P - Déplacement des gaines d’alimentat | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00672 | 1626.72 | F2601173 | 996.0 | 2026-04-15 00:00:00 | 1355.6 | 1626.72 | 1626.72 | 1626.72 | 2397983.06 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P - Déraccordement des capteurs de pré | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00674 | 619.2 | F2601174 | 978.0 | 2026-04-15 00:00:00 | 516 | 619.2 | 619.2 | 619.2 | 2397363.86 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P SUPRESSION COMPTAGE FEUX ZU VERS ARM | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00889 | 12420.6 | F2601281 | 1084.0 | 2026-04-28 00:00:00 | 10350 | 12420 | 12420 | 12420 | 2384943.86 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P SUPRESSION COMPTAGE FEUX ZU VERS ARM | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00889 | 12420.6 |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2384943.26 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | G3P DEPOSE LANTERNE EXISTANTE EXTENSION | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00890 | 2620.8 | F2601828 | 1540.0 | 2026-06-10 00:00:00 | 2184 | 2620.8 | 2620.8 | 2620.8 | 2382322.46 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P PROVISOIRE AERIEN 1ER PHASE EXTENSIO | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00891 | 4060.8 | F2601830 | 1538.0 | 2026-06-10 00:00:00 | 3384 | 4060.8 | 4060.8 | 4060.8 | 2378261.66 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P travaux ZU 1 10 RUE DES ARTISANS | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA01417 | 1136.4 | F2601827 | 1541.0 | 2026-06-10 00:00:00 | 947 | 1136.4 | 1136.4 | 1136.4 | 2377125.26 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P REFECTION LIAISON EXISTANTE SOUS FOU | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA02026 | 4770.6 | F2602500 | 2163.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 3975.5 | 4770.6 | 4770.6 | 4770.6 | 2372354.66 | FACTURÉ
TRAVAUX | ALIMENTATION SANISETTES COUCHANT JARDINS | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA02027 | 17695.8 | F2602502 | 2160.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 14746.5 | 17695.8 | 17695.8 | 17695.8 | 2354658.86 | FACTURÉ
TRAVAUX | G3P 1 COFFRET PRISE GRAND TRAVERS | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA02028 | 5041.8 | F2602498 | 2161.0 | 2026-07-31 00:00:00 | 4201.5 | 5041.8 | 5041.8 | 5041.8 | 2349617.06 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche - BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES |  |  |  | 1826108.94 |  |  |  | 1521757.45 | 1826108.94 | 1826108.94 | 1826108.94 | 2349617.06 | TOTAL

## A jour
OPÉRATION 2020_14G3P
Enveloppe initiale (lue en base) : |  |  |  |  | 4175726
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | MONTANT FACTURÉ TTC | RELIQUAT NON FACTURÉ TTC | ÉTAT
TRAVAUX | Rénovation du réseau d'éclairage public | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA03536 | 83323.2 | 83323.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Déplacement des 2 barrières automatiques | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA04286 | 14215.44 | 14215.44 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P PLACETTE DES AIGRETTES 1 A 24 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03617 | 9084.91 | 9084.91 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P CREATION BORNE AUTO ALLEE DES GOELAN | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01503 | 25191.6 | 25191.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Conformement devis 1471 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA03425 | 734.4 | 734.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT AU DEVIS 1508- 22/04/2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02306 | 10243.2 | 0 | 10243.2 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT AU DEVIS VERSION 1 - 05/03/ | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02351 | 46048.2 | 32839.2 | 13209 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT AUX DEUX DEVIS JOINTS POUR | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA04392 | 92351.76 | 0 | 92351.76 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT AU DEVIS JOINT POUR G3P | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA04397 | 25633.8 | 0 | 25633.8 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT AU DEVIS JOINT N°1584 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA04409 | 19491.6 | 0 | 19491.6 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | G3P BARRIERE LEVANTE AUTOMAIQUE | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00237 | 36717.6 | 18238.8 | 18478.8 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | G3P allee des colverts rajout la | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00914 | 18133.42 | 16832.4 | 1301.02 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | G3P - Modification éclairage poi | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02233 | 2020.13 | 0 | 2020.13 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION BORNE DIANA PASSAGE E | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02626 | 9294 | 5118 | 4176 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | G3P - Remise en état sonorisation suite | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00408 | 12816.24 | 0 | 12816.24 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | G3P - CABLE HS Orée du Golf (allée de l' | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00482 | 4472.4 | 0 | 4472.4 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | G3P CABLE HS Bois Couchant (avenue du) - | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00542 | 4472.4 | 0 | 4472.4 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | ALIMENTATION PANNEAU BOUTIQUE DU COUCHAN | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA01008 | 1960.8 | 1674 | 286.8 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | G3P Agrandissemnt d'une boucle feux goel | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA02690 | 1082.4 | 0 | 1082.4 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | remplacement pour mise en confor | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 21AA01430 | 882.6 | 0 | 882.6 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | PN01302 georeferencement bornes | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 21AA01640 | 3777.6 | 0 | 3777.6 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | Alimentation borne de recharge v | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 21AA03063 | 622.3 | 0 | 622.3 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | mise en place coquilles betons + | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA01789 | 2779.2 | 2779.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | georeferencement obligatoire | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA02376 | 14619.96 | 8421.96 | 6198 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | devis 6 boucles Marco SLT | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA03211 | 17244.52 | 17244.52 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | remplacement porte place diana | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA00670 | 2273.28 | 2273.28 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | devis g3p creation d'un point lumineux p | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA01720 | 2100.36 | 2100.36 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | g3p extension du reseau video sur Mat ZU | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA02965 | 1477.2 | 1477.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | modification pour quai bus G.Leclerc poi | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03103 | 8455.2 | 1140 | 7315.2 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | Mise en place de bornes de recharges | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03891 | 13545.96 | 13545.96 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P COFFRET FESTIVITES ROSES DES SABLES | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00679 | 11556 | 11556 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P Travaux mise en valeur fontaine plac | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02052 | 16478.4 | 15654.48 | 823.92 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | rénovation eclairage quai Charles de Gau | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02259 | 107561.64 | 107561.64 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P_pose et raccordement borne IRVE CTM | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA03710 | 8409.8 | 8409.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 60000 | 57899.13 | 2100.87 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | Statue Balladur Palais des congrés. Mise | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02064 | 3303.84 | 2816.4 | 487.44 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | G3P extension reseaux eclairage entrée g | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03133 | 2487.53 | 2487.53 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P Centre Equestre fourniture et pose d | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03771 | 29643 | 29643 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | 1506 0425093 G3P GESTION DES PARKINGS 1E | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA04379 | 51819.6 | 0 | 51819.6 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | Déplacement et repose de 4 arrêts minute | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA00373 | 24090 | 24090 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Fact. N°G3P REV 01 2023 31/01/2023 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA00373 | 29488.98 | 29488.98 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | travaux reabilitation carrefour | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA04317 | 96507.6 | 96507.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Rénovation du réseau et des supports all | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA01991 | 109875.6 | 109875.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | remplacement equipements grand mat TA2 1 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA01414 | 34017.96 | 34017.96 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | remplacement des modems obsolette | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA02510 | 8870.4 | 8870.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | georeferencement obligatoire | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03536 | 9084.24 | 9084.24 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | 3 BORNES ARRETS MINUTES POMPIDOU | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03498 | 21445.2 | 21445.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | travaux supplementaire avenue de l'europ | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03183 | 7610.95 | 7610.95 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | travaux supplementaire avenue F.Mistral | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03184 | 25200 | 25200 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | travaux supplementaire avenue parc et ma | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03185 | 16357.13 | 16357.13 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P - eclairage pont entree de ville | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03486 | 89945.04 | 89945.04 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P - REPARATION ARRETS MINUTES ET BORNE | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03721 | 5112 | 5112 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P REVISION 2023 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00303 | 65293.14 | 65293.14 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P - CREATION BORNE AMCO FESTIVITES POI | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00677 | 14404.8 | 14404.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P COFFRET FESTIVITE PASSAGE FENESTREL | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00681 | 14643.6 | 14643.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P Déplacement armoire parking grand tr | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00807 | 2572.8 | 2572.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P MAI 2024 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02296 | 240 | 240 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P EXTENSION RESEAU COFFRET FESTIVITES | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01830 | 12660.24 | 12660.24 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P refection de boucles de détections b | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02452 | 2164.8 | 2164.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P pose d'une prise entree de ville | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01848 | 6034.8 | 6034.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P_CARREFOUR PASINO_TRX COMPLEMENTAIRES | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA03984 | 76282.56 | 76282.56 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | rénovation eclairage quai Charle | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00258 | 823.92 | 823.92 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P renovation jeu de boules devis 1381 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00913 | 18971.4 | 18971.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | REVISION DE PRIX 2024 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01665 | 42000.84 | 42000.84 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P G3P ETUDE ET PROGRAMMATION ET SOLUTI | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00841 | 8760 | 8760 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P Travaux cable armoires festivités fi | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01650 | 2572.8 | 2572.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P Travaux refection sonorisation suite | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01776 | 23787.96 | 23787.96 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P Réfection du réseau Éclairage entre | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01945 | 2005.2 | 2005.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT DEVIS 0425092 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01214 | 16690.45 | 16690.45 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT DEVIS 0425091 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01215 | 18644.98 | 18644.98 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT DEVIS 1515 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01937 | 526.8 | 526.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT AU DEVIS VERSION 1 - 05/03/ | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02248 | 48040.74 | 48040.74 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT DEVIS 1507 du 22/04/2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02577 | 1256.4 | 1256.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P - Remise en état sonorisation n°2 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02238 | 25555.2 | 25555.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P DEPLACEMENT FEUX TRICOLORES RUE ST L | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03084 | 3701.4 | 3701.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT DEVIS 1556 du 01/10/2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03556 | 5527.2 | 5527.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P REMPLACEMENT DE PORTEE SUITE PASSAGE | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03522 | 1269.6 | 1269.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT DEVIS 1571 du 06/10/2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03558 | 27665.76 | 27665.76 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P REMPLACEMENT 9 PRISES sur candélabre | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02234 | 2106 | 2106 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT DEVIS 1536-27/06/2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02403 | 6417.6 | 6417.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P Mise en place de cable depuis Armoir | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02973 | 3493.2 | 3493.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P MAURICE JUSTIN | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02979 | 234 | 234 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P BARRIERES | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02980 | 3640.8 | 3640.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P BARRIERES | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02981 | 1714.8 | 1714.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | CONFORMEMENT DEVIS 1583 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA04208 | 3247.2 | 3247.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P GESTION DES PARKINGS 2eme PHASE DES | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00406 | 31464.96 | 31464.96 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P - Remise en état sonorisation durant | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00407 | 5621.28 | 5621.28 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P - REFECTION RESAU HS OL 6 14 6 15 6 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00418 | 6202.2 | 6202.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P - CABLE HS Navigateurs (rue des) TH | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00483 | 3086.4 | 3086.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P - CABLE HS Navigateurs (rue des) TH | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00484 | 4551 | 4551 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P - Dépose et remplacement d'une armoi | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00675 | 8308.8 | 8308.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P - Déplacement des gaines d’alimentat | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00672 | 1626.72 | 1626.72 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P - Déraccordement des capteurs de pré | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00674 | 619.2 | 619.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P SUPRESSION COMPTAGE FEUX ZU VERS ARM | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00889 | 12420.6 | 12420 | 0.6 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | G3P DEPOSE LANTERNE EXISTANTE EXTENSION | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00890 | 2620.8 | 2620.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P PROVISOIRE AERIEN 1ER PHASE EXTENSIO | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA00891 | 4060.8 | 4060.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P travaux ZU 1 10 RUE DES ARTISANS | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA01417 | 1136.4 | 1136.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P REFECTION LIAISON EXISTANTE SOUS FOU | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA02026 | 4770.6 | 4770.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | ALIMENTATION SANISETTES COUCHANT JARDINS | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA02027 | 17695.8 | 17695.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | G3P 1 COFFRET PRISE GRAND TRAVERS | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 26AA02028 | 5041.8 | 5041.8 | 0 | SOLDÉ
|  |  |  | TOTAL | 1826108.94 | 1542045.26 | 284063.68

## Anomalies
ANOMALIES À ARBITRER
N° MARCHÉ | N° BDC | ANOMALIE | VALEURS RENCONTRÉES | VALEUR RETENUE
2020_14G3P | 25AA00237 | Plusieurs montants de BDC remontés par la source : maximum retenu | 18 478.80 / 36 717.60 | 36717.6
2020_14G3P | 25AA02626 | Plusieurs montants de BDC remontés par la source : maximum retenu | 4 176.00 / 9 294.00 | 9294
2020_14G3P | 22AA03211 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 17052.52 / facturé 17244.52 | 17244.52
2020_14G3P | 23AA03103 | Plusieurs montants de BDC remontés par la source : maximum retenu | 7 315.20 / 8 455.20 | 8455.2

## Lignes neutralisées
LIGNES NEUTRALISÉES PAR L'AGRÉGATION
N° MARCHÉ | N° BDC | DÉSIGNATION D'ORIGINE | MONTANT D'ORIGINE | MONTANT RETENU | MONTANT NEUTRALISÉ | MOTIF
2020_14G3P | 22AA03536 | Rénovation du réseau d'éclairage public | 83323.2 | 0 | 83323.2 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2020_14G3P | 22AA04286 | Déplacement des 2 barrières automatiques | 14215.44 | 0 | 14215.44 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2020_14G3P | 23AA03617 | G3P PLACETTE DES AIGRETTES 1 A 24 | 9084.91 | 0 | 9084.91 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2020_14G3P | 24AA01503 | G3P CREATION BORNE AUTO ALLEE DES GOELAN | 25191.6 | 0 | 25191.6 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2020_14G3P | 24AA03425 | Conformement devis 1471 | 734.4 | 0 | 734.4 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2020_14G3P | 25AA02306 | CONFORMEMENT AU DEVIS 1508- 22/0 | 10243.2 | 0 | 10243.2 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2020_14G3P | 25AA02351 | CONFORMEMENT AU DEVIS VERSION 1 | 13209 | 0 | 13209 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2020_14G3P | 25AA04392 | CONFORMEMENT AUX DEUX DEVIS JOIN | 92351.76 | 0 | 92351.76 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2020_14G3P | 25AA04397 | CONFORMEMENT AU DEVIS JOINT POUR | 25633.8 | 0 | 25633.8 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2020_14G3P | 25AA04409 | CONFORMEMENT AU DEVIS JOINT N°15 | 19491.6 | 0 | 19491.6 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2020_14G3P | 25AA00237 | G3P BARRIERE LEVANTE AUTOMAIQUE ROSES DE | 18478.8 | 0 | 18478.8 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
2020_14G3P | 25AA00914 | G3P allee des colverts rajout la | 247.64 | 1301.02 | -1053.38 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2020_14G3P | 25AA00914 | G3P remplacements de mats devant | 1053.38 | 0 | 1053.38 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2020_14G3P | 25AA00914 | G3P remplacements de mats devant l'eglis | 1053.38 | 0 | 1053.38 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
2020_14G3P | 25AA00914 | G3P allee des colverts rajout lanterne d | 247.64 | 0 | 247.64 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
2020_14G3P | 25AA02233 | G3P - Modification éclairage point zéro | 2020.13 | 0 | 2020.13 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
2020_14G3P | 25AA02626 | RENOVATION BORNE DIANA PASSAGE EN INOX | 4176 | 0 | 4176 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
2020_14G3P | 21AA01640 | PN01302 georeferencement bornes | 2316 | 3777.6 | -1461.6 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2020_14G3P | 21AA01640 | PN01302 georeferencement bornes | 1461.6 | 0 | 1461.6 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2020_14G3P | 22AA01789 | mise en place coquilles betons + | 2779.2 | 0 | 2779.2 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2020_14G3P | 22AA02376 | georeferencement obligatoire | 8421.96 | 0 | 8421.96 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2020_14G3P | 22AA02376 | georeferencement obligatoire(REP | 6198 | 0 | 6198 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2020_14G3P | 22AA03211 | devis 6 boucles Marco SLT | 7735.44 | 0 | 7735.44 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2020_14G3P | 22AA03211 | devis 5 reno sono ville | 9317.08 | 0 | 9317.08 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2020_14G3P | 23AA00670 | remplacement porte place diana | 2273.28 | 0 | 2273.28 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2020_14G3P | 23AA01720 | devis g3p creation d'un point lumineux p | 2100.36 | 0 | 2100.36 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2020_14G3P | 23AA02965 | g3p extension du reseau video sur Mat ZU | 1477.2 | 0 | 1477.2 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2020_14G3P | 23AA03103 | modification pour quai bus G.Lec | 7315.2 | 0 | 7315.2 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2020_14G3P | 23AA03891 | Mise en place de bornes de recharges | 13545.96 | 0 | 13545.96 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2020_14G3P | 24AA00679 | G3P COFFRET FESTIVITES ROSES DES SABLES | 11556 | 0 | 11556 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2020_14G3P | 24AA02259 | rénovation eclairage quai Charles de Gau | 5378.08 | 0 | 5378.08 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2020_14G3P | 24AA03710 | G3P_pose et raccordement borne IRVE CTM | 8409.8 | 0 | 8409.8 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2020_14G3P | 25AA03133 | G3P extension reseaux eclairage entrée g | 2487.53 | 0 | 2487.53 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2020_14G3P | 25AA03771 | G3P Centre Equestre fourniture et pose d | 29643 | 0 | 29643 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
|  | TOTAL | 443171.57 | 5078.62 | 438092.95