## FINANCIER
SUIVI FINANCIER OPÉRATION 2021_26
Libellé: poste de secours GdTravers-depla(REPORT)
Fournisseurs: INEO INFRACOM
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 10843.5
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | Date de service fait | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE YC mandataire révision TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC | STATUT
TRAVAUX | poste de secours GdTravers-depla | 2021_26 | INEO INFRACOM | 24AA04122 | 4603.58 |  |  |  | 3836.3167 | 4603.58 | 4603.58 | 4603.58 | 6239.92 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | CONTROLE D'ACCES AU CTM | 2021_26 | INEO INFRACOM | 24AA02914 | 5433.04 | F2500989 | 873.0 | 2025-03-31 00:00:00 | 4527.5333 | 5433.04 | 5433.04 | 5433.04 | 806.88 | FACTURÉ
TRAVAUX | BADGE PORTE CLE SALTO | 2021_26 | INEO INFRACOM | 25AA00550 | 104.16 |  |  |  | 86.8 | 104.16 | 104.16 | 104.16 | 702.72 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | demontage equipement videoprotection pos | 2021_26 | INEO INFRACOM | 24AA00422 | 702.72 |  |  |  | 585.6 | 702.72 | 702.72 | 702.72 | 0 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Poste grand travers_ deplacement armoire | 2021_26 | INEO INFRACOM | 25AA00353 | 4603.58 | F2502033 | 1724.0 | 2025-06-11 00:00:00 | 3836.3167 | 4603.58 | 4603.58 | 4603.58 | -4603.58 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche - INEO INFRACOM |  |  |  | 15447.08 |  |  |  | 12872.5667 | 15447.08 | 15447.08 | 15447.08 | -4603.58 | TOTAL

## A jour
OPÉRATION 2021_26
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 10843.5
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | MONTANT FACTURÉ TTC | RELIQUAT NON FACTURÉ TTC | ÉTAT
TRAVAUX | poste de secours GdTravers-depla | 2021_26 | INEO INFRACOM | 24AA04122 | 4603.58 | 0 | 4603.58 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | CTM_Ajout d'un controle d'acces sur ride | 2021_26 | INEO INFRACOM | 24AA02914 | 5433.04 | 5433.04 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | BADGE PORTE CLE SALTO | 2021_26 | INEO INFRACOM | 25AA00550 | 104.16 | 0 | 104.16 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | demontage equipement videoprotection pos | 2021_26 | INEO INFRACOM | 24AA00422 | 702.72 | 0 | 702.72 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | Poste grand travers_ deplacement armoire | 2021_26 | INEO INFRACOM | 25AA00353 | 4603.58 | 4603.58 | 0 | SOLDÉ
|  |  |  | TOTAL | 15447.08 | 10036.62 | 5410.46

## Anomalies
ANOMALIES À ARBITRER
N° MARCHÉ | N° BDC | ANOMALIE | VALEURS RENCONTRÉES | VALEUR RETENUE

## Lignes neutralisées
LIGNES NEUTRALISÉES PAR L'AGRÉGATION
N° MARCHÉ | N° BDC | DÉSIGNATION D'ORIGINE | MONTANT D'ORIGINE | MONTANT RETENU | MONTANT NEUTRALISÉ | MOTIF
2021_26 | 24AA04122 | poste de secours GdTravers-deplacement v | 4603.58 | 0 | 4603.58 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
2021_26 | 24AA02914 | CTM_Ajout d'un controle d'acces sur ride | 5433.04 | 0 | 5433.04 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2021_26 | 24AA00422 | demontage equipement videoprot(RATTACH.) | 702.72 | 0 | 702.72 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
|  | TOTAL | 10739.34 | 0 | 10739.34