## FINANCIER
SUIVI FINANCIER OPÉRATION 2022_01
Libellé: MOE RENOVATION BUREAUX HOTEL DE (REPORT)
Fournisseurs: ATELIER DALBY ARCHITECTES
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 41306.21
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | Date de service fait | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE YC mandataire révision TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC | STATUT
TRAVAUX | MOE RENOVATION BUREAUX HOTEL DE | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 22AA00576 | 24398.4 | F2301212 | 1134.0 | 2023-04-18 00:00:00 | 4732 | 5678.4 | 5678.4 | 5678.4 | 35627.81 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOVATION BUREAUX HOTEL DE | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 22AA00576 | 24398.4 | F2303854 | 3328.0 | 2023-10-27 00:00:00 | 13468 | 16161.6 | 16161.6 | 16161.6 | 19466.21 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOVATION BUREAUX HOTEL DE VILLE | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 22AA00576 | 24398.4 | F2404638 | 3971.0 | 2024-10-02 00:00:00 | 2132 | 2558.4 | 2558.4 | 2558.4 | 16907.81 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOVATION BUREAUX HOTEL DE | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 22AA00583 | 3744 | F2301277 | 1202.0 | 2023-04-24 00:00:00 | 811.2 | 973.44 | 973.44 | 973.44 | 15934.37 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOVATION BUREAUX HOTEL DE | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 22AA00583 | 3744 | F2404639 | 3972.0 | 2024-11-21 00:00:00 | 811.2 | 973.44 | 973.44 | 973.44 | 14960.93 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOVATION BUREAUX HOTEL DE | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 22AA00583 | 3744 | F2404639 | 3972.0 | 2024-11-21 00:00:00 | 1497.6 | 1797.12 | 1797.12 | 1797.12 | 13163.81 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOVATION BUREAUX HOTEL DE | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 22AA00584 | 6177.6 | F2301278 | 1203.0 | 2023-04-24 00:00:00 | 1216.8 | 1460.16 | 1460.16 | 1460.16 | 11703.65 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOVATION BUREAUX HOTEL DE | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 22AA00584 | 6177.6 | F2304028 | 3495.0 | 2023-11-07 00:00:00 | 2059.2 | 2471.04 | 2471.04 | 2471.04 | 9232.61 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOVATION BUREAUX HOTEL DE | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 22AA00584 | 6177.6 | F2404640 | 3973.0 | 2024-10-02 00:00:00 | 468 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 8671.01 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOVATION BUREAUX HOTEL DE | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 22AA00584 | 6177.6 | F2404640 | 3973.0 | 2024-11-21 00:00:00 | 1404 | 1684.8 | 1684.8 | 1684.8 | 6986.21 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01318 | 11799.14 | F2501275 | 1101.0 | 2025-04-14 00:00:00 | 975.75 | 1170.9 | 1170.9 | 1170.9 | 5815.31 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01318 | 11799.14 | F2503314 | 2815.0 | 2025-09-08 00:00:00 | 4228.25 | 5073.9 | 5073.9 | 5073.9 | 741.41 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01318 | 11799.14 | F2503314 | 2815.0 | 2025-09-09 00:00:00 | 1056.25 | 1267.5 | 1267.5 | 1267.5 | -526.09 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01318 | 11799.14 | F2504140 | 3466.0 | 2025-10-31 00:00:00 | 32.5 | 39 | 39 | 39 | -565.09 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01318 | 11799.14 | F2504140 | 3466.0 | 2025-10-31 00:00:00 | 780.5 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | -1501.69 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01318 | 11799.14 | F2602417 | 2125.0 | 2026-05-26 00:00:00 | 650.5 | 780.6 | 780.6 | 780.6 | -2282.29 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01318 | 11799.14 | F2602417 | 2125.0 | 2026-07-27 00:00:00 | 1133.8667 | 1360.64 | 1360.64 | 1360.64 | -3642.93 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOV HDV TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01318 | 11799.14 | F2602417 | 2125.0 | 2026-07-27 00:00:00 | 731.25 | 877.5 | 877.5 | 877.5 | -4520.43 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01318 | 11799.14 |  |  |  | 243.75 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | -4812.93 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | MOE RENOV HOTEL DE VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01319 | 2602.88 | F2501276 | 1096.0 | 2025-04-14 00:00:00 | 257.8667 | 309.44 | 309.44 | 309.44 | -5122.37 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOV HOTEL DE VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01319 | 2602.88 | F2503319 | 2818.0 | 2025-09-09 00:00:00 | 1117.4333 | 1340.92 | 1340.92 | 1340.92 | -6463.29 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOV HOTEL DE VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01319 | 2602.88 | F2504105 | 3471.0 | 2025-10-31 00:00:00 | 171.9083 | 206.29 | 206.29 | 206.29 | -6669.58 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOV HOTEL DE VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01319 | 2602.88 | F2602412 | 2132.0 | 2026-05-26 00:00:00 | 452.4 | 542.88 | 542.88 | 542.88 | -7212.46 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOV HOTEL DE VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01319 | 2602.88 | F2602412 | 2132.0 | 2026-07-23 00:00:00 | 169.4583 | 203.35 | 203.35 | 203.35 | -7415.81 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01320 | 2661.17 | F2501281 | 1158.0 | 2025-04-14 00:00:00 | 263.6417 | 316.37 | 316.37 | 316.37 | -7732.18 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01320 | 2661.17 | F2503323 | 2822.0 | 2025-09-09 00:00:00 | 1142.4417 | 1370.93 | 1370.93 | 1370.93 | -9103.11 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01320 | 2661.17 | F2504109 | 3470.0 | 2025-10-31 00:00:00 | 175.7667 | 210.92 | 210.92 | 210.92 | -9314.03 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01320 | 2661.17 | F2602406 | 2133.0 | 2026-05-26 00:00:00 | 175.7583 | 210.91 | 210.91 | 210.91 | -9524.94 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01320 | 2661.17 | F2602406 | 2133.0 | 2026-07-23 00:00:00 | 460.0333 | 552.04 | 552.04 | 552.04 | -10076.98 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01322 | 11799.16 | F2501277 | 1097.0 | 2025-04-14 00:00:00 | 975.75 | 1170.9 | 1170.9 | 1170.9 | -11247.88 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01322 | 11799.16 | F2503315 | 2814.0 | 2025-09-08 00:00:00 | 4228.25 | 5073.9 | 5073.9 | 5073.9 | -16321.78 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01322 | 11799.16 | F2503315 | 2814.0 | 2025-09-09 00:00:00 | 1056.25 | 1267.5 | 1267.5 | 1267.5 | -17589.28 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01322 | 11799.16 | F2504102 | 3467.0 | 2025-10-31 00:00:00 | 780.5 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | -18525.88 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01322 | 11799.16 | F2504102 | 3467.0 | 2025-10-31 00:00:00 | 32.5 | 39 | 39 | 39 | -18564.88 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01322 | 11799.16 | F2602408 | 2131.0 | 2026-05-26 00:00:00 | 406.75 | 488.1 | 488.1 | 488.1 | -19052.98 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01322 | 11799.16 | F2602408 | 2131.0 | 2026-07-23 00:00:00 | 2108.8833 | 2530.66 | 2530.66 | 2530.66 | -21583.64 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01322 | 11799.16 |  |  |  | 243.75 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | -21876.14 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01323 | 2602.89 | F2501278 | 1098.0 | 2025-04-14 00:00:00 | 257.8667 | 309.44 | 309.44 | 309.44 | -22185.58 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01323 | 2602.89 | F2503320 | 2819.0 | 2025-09-09 00:00:00 | 1117.4333 | 1340.92 | 1340.92 | 1340.92 | -23526.5 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01323 | 2602.89 | F2504106 | 3472.0 | 2025-10-31 00:00:00 | 171.9083 | 206.29 | 206.29 | 206.29 | -23732.79 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01323 | 2602.89 | F2602413 | 2129.0 | 2026-07-23 00:00:00 | 621.8667 | 746.24 | 746.24 | 746.24 | -24479.03 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01324 | 5060.27 | F2501279 | 1157.0 | 2025-04-14 00:00:00 | 308.1333 | 369.76 | 369.76 | 369.76 | -24848.79 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01324 | 5060.27 | F2504103 | 3468.0 | 2025-09-08 00:00:00 | 335.4167 | 402.5 | 402.5 | 402.5 | -25251.29 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01324 | 5060.27 | F2503316 | 2816.0 | 2025-09-09 00:00:00 | 1905.9083 | 2287.09 | 2287.09 | 2287.09 | -27538.38 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01324 | 5060.27 | F2503316 | 2816.0 | 2025-09-09 00:00:00 | 485.575 | 582.69 | 582.69 | 582.69 | -28121.07 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01324 | 5060.27 | F2504103 | 3468.0 | 2025-10-31 00:00:00 | 32.5 | 39 | 39 | 39 | -28160.07 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01324 | 5060.27 | F2602409 | 2136.0 | 2026-07-23 00:00:00 | 794.375 | 953.25 | 953.25 | 953.25 | -29113.32 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01324 | 5060.27 | F2602409 | 2136.0 | 2026-07-23 00:00:00 | 111.225 | 133.47 | 133.47 | 133.47 | -29246.79 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01324 | 5060.27 |  |  |  | 243.7583 | 292.51 | 292.51 | 292.51 | -29539.3 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01325 | 821.99 | F2501280 | 1099.0 | 2025-04-14 00:00:00 | 81.4333 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | -29637.02 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01325 | 821.99 | F2503321 | 2820.0 | 2025-09-09 00:00:00 | 352.8667 | 423.44 | 423.44 | 423.44 | -30060.46 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01325 | 821.99 | F2504107 | 3473.0 | 2025-10-31 00:00:00 | 54.2917 | 65.15 | 65.15 | 65.15 | -30125.61 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01325 | 821.99 | F2602414 | 2128.0 | 2026-07-23 00:00:00 | 196.375 | 235.65 | 235.65 | 235.65 | -30361.26 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01325 | 821.99 |  |  |  | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -30361.29 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO4 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01326 | 4767.75 | F2503317 | 2817.0 | 2025-09-08 00:00:00 | 126.0667 | 151.28 | 151.28 | 151.28 | -30512.57 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO4 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01326 | 4767.75 | F2503317 | 2817.0 | 2025-09-09 00:00:00 | 2573.5333 | 3088.24 | 3088.24 | 3088.24 | -33600.81 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO4 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01326 | 4767.75 | F2504104 | 3469.0 | 2025-10-31 00:00:00 | 335.4167 | 402.5 | 402.5 | 402.5 | -34003.31 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO4 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01326 | 4767.75 | F2504104 | 3469.0 | 2025-10-31 00:00:00 | 32.5 | 39 | 39 | 39 | -34042.31 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO4 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01326 | 4767.75 | F2602410 | 2130.0 | 2026-07-23 00:00:00 | 905.6083 | 1086.73 | 1086.73 | 1086.73 | -35129.04 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO4 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01327 | 821.99 | F2503322 | 2821.0 | 2025-09-09 00:00:00 | 434.3 | 521.16 | 521.16 | 521.16 | -35650.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO4 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01327 | 821.99 | F2504108 | 3474.0 | 2025-10-31 00:00:00 | 54.2917 | 65.15 | 65.15 | 65.15 | -35715.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO4 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01327 | 821.99 | F2602415 | 2127.0 | 2026-07-23 00:00:00 | 196.3917 | 235.67 | 235.67 | 235.67 | -35951.02 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO4 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01327 | 821.99 |  |  |  | 0.0083333 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -35951.03 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | MOE BUREAUX HDV AVENANT2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA03053 | 1616.94 | F2602411 | 2135.0 | 2026-07-23 00:00:00 | 1347.45 | 1616.94 | 1616.94 | 1616.94 | -37567.97 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOV BUR HDV AVENANT2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA03054 | 979.96 | F2602407 | 2134.0 | 2026-07-23 00:00:00 | 816.6333 | 979.96 | 979.96 | 979.96 | -38547.93 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOV BUR HDV AVENANT 2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA03055 | 3827.71 | F2602416 | 2126.0 | 2026-05-26 00:00:00 | 650 | 780 | 780 | 780 | -39327.93 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOV BUR HDV AVENANT 2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA03055 | 3827.71 | F2602416 | 2126.0 | 2026-07-23 00:00:00 | 2539.7583 | 3047.71 | 3047.71 | 3047.71 | -42375.64 | FACTURÉ
TRAVAUX | NOTE HONO 1 NOV/2023 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 23AA03724 | 3600 | F2304181 | 3637.0 | 2023-11-14 00:00:00 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | -45975.64 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOV BUR HDV AVENANT 2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 26AA02502 | 2558.4 | F2602416 | 2126.0 | 2026-07-23 00:00:00 | 2132 | 2558.4 | 2558.4 | 2558.4 | -48534.04 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche TF - ATELIER DALBY ARCHITECTES |  |  |  | 89840.25 |  |  |  | 74866.875 | 89840.25 | 89840.25 | 89840.25 | -48534.04 | TOTAL

## A jour
OPÉRATION 2022_01
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 41306.21
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | MONTANT FACTURÉ TTC | RELIQUAT NON FACTURÉ TTC | ÉTAT
TRAVAUX | MOE RENOVATION BUREAUX HOTEL DE | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 22AA00576 | 24398.4 | 24398.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | MOE RENOVATION BUREAUX HOTEL DE | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 22AA00583 | 3744 | 3744 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | MOE RENOVATION BUREAUX HOTEL DE | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 22AA00584 | 6177.6 | 6177.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01318 | 11799.14 | 11506.64 | 292.5 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | MOE RENOV HOTEL DE VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01319 | 2602.88 | 2602.88 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO1 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01320 | 2661.17 | 2661.17 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01322 | 11799.16 | 11506.66 | 292.5 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01323 | 2602.89 | 2602.89 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01324 | 5060.27 | 4767.76 | 292.51 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01325 | 821.99 | 821.96 | 0.03 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO4 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01326 | 4767.75 | 4767.75 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO4 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA01327 | 821.99 | 821.98 | 0.01 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | MOE BUREAUX HDV AVENANT2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA03053 | 1616.94 | 1616.94 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | MOE RENOV BUR HDV AVENANT2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA03054 | 979.96 | 979.96 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | MOE RENOV BUR HDV AVENANT 2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 25AA03055 | 3827.71 | 3827.71 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | NOTE HONO 1 NOV/2023 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 23AA03724 | 3600 | 3600 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | MOE RENOV BUR HDV AVENANT 2 | 2022_01 | ATELIER DALBY ARCHITECTES | 26AA02502 | 2558.4 | 2558.4 | 0 | SOLDÉ
|  |  |  | TOTAL | 89840.25 | 88962.7 | 877.55

## Anomalies
ANOMALIES À ARBITRER
N° MARCHÉ | N° BDC | ANOMALIE | VALEURS RENCONTRÉES | VALEUR RETENUE
2022_01 | 22AA00584 | Plusieurs montants de BDC remontés par la source : maximum retenu | 561.60 / 6 177.60 | 6177.6
2022_01 | 25AA01322 | Plusieurs montants de BDC remontés par la source : maximum retenu | 2 530.66 / 11 799.16 | 11799.16
2022_01 | 25AA01326 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 1972.03 / facturé 4767.75 | 4767.75

## Lignes neutralisées
LIGNES NEUTRALISÉES PAR L'AGRÉGATION
N° MARCHÉ | N° BDC | DÉSIGNATION D'ORIGINE | MONTANT D'ORIGINE | MONTANT RETENU | MONTANT NEUTRALISÉ | MOTIF
2022_01 | 22AA00576 | MOE RENOVATION BUREAUX HOTEL DE | 2558.4 | 0 | 2558.4 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2022_01 | 22AA00583 | MOE RENOVATION BUREAUX HOTEL DE | 1797.12 | 0 | 1797.12 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2022_01 | 22AA00583 | MOE RENOVATION BUREAUX HOTEL DE | 973.44 | 0 | 973.44 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2022_01 | 22AA00584 | MOE RENOVATION BUREAUX HOTEL DE | 2246.4 | 0 | 2246.4 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2022_01 | 25AA01318 | MO RENOV HOTEL VILLE TO1 | 2141.24 | 292.5 | 1848.74 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2022_01 | 25AA01318 | MO RENOV HOTEL VILLE TO1 | 1170 | 0 | 1170 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
2022_01 | 25AA01319 | MOE RENOV HOTEL DE VILLE TO1 | 746.23 | 0 | 746.23 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2022_01 | 25AA01320 | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO1 | 762.95 | 0 | 762.95 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2022_01 | 25AA01322 | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO2 | 3311.26 | 292.5 | 3018.76 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2022_01 | 25AA01323 | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO2 | 746.24 | 0 | 746.24 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2022_01 | 25AA01324 | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 146.95 | 292.51 | -145.56 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2022_01 | 25AA01324 | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 1199.78 | 0 | 1199.78 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
2022_01 | 25AA01324 | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 32.5 | 0 | 32.5 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
2022_01 | 25AA01324 | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 0.02 | 0 | 0.02 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2022_01 | 25AA01325 | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 235.68 | 0.03 | 235.65 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2022_01 | 25AA01325 | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO3 | 0.03 | 0 | 0.03 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2022_01 | 25AA01326 | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO4 | 1346.75 | 0 | 1346.75 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2022_01 | 25AA01326 | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO4 | 32.5 | 0 | 32.5 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
2022_01 | 25AA01327 | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO4 | 235.68 | 0.01 | 235.67 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2022_01 | 25AA01327 | MO RENOV HOTEL DE VILLE TO4 | 0.01 | 0 | 0.01 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2022_01 | 25AA03053 | MOE BUREAUX HDV AVENANT2 | 1616.94 | 0 | 1616.94 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2022_01 | 25AA03054 | MOE RENOV BUR HDV AVENANT2 | 979.96 | 0 | 979.96 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2022_01 | 25AA03055 | MOE RENOV BUR HDV AVENANT 2 | 3827.71 | 0 | 3827.71 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
|  | TOTAL | 26107.79 | 877.55 | 25230.24