## FINANCIER
SUIVI FINANCIER OPÉRATION 2022_20
Libellé: MOE POSTE SECOURS(REPORT)
Fournisseurs: OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 18360
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | Date de service fait | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE YC mandataire révision TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC | STATUT
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | F2300593 | 556.0 | 2023-03-01 00:00:00 | 420.75 | 504.9 | 504.9 | 504.9 | 17855.1 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | F2300945 | 739.0 | 2023-04-03 00:00:00 | 841.5 | 1009.8 | 1009.8 | 1009.8 | 16845.3 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | F2301820 | 1745.0 | 2023-04-03 00:00:00 | 420.75 | 504.9 | 504.9 | 504.9 | 16340.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | F2304294 | 3680.0 | 2023-11-23 00:00:00 | 1683 | 2019.6 | 2019.6 | 2019.6 | 14320.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | F2401059 | 879.0 | 2024-03-08 00:00:00 | 688.5 | 826.2 | 826.2 | 826.2 | 13494.6 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | F2401574 | 1415.0 | 2024-04-08 00:00:00 | 229.5 | 275.4 | 275.4 | 275.4 | 13219.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | F2401428 | 1267.0 | 2024-04-08 00:00:00 | 229.5 | 275.4 | 275.4 | 275.4 | 12943.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | F2402515 | 2301.0 | 2024-04-24 00:00:00 | 191.25 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 12714.3 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | F2402042 | 1932.0 | 2024-05-31 00:00:00 | 229.5 | 275.4 | 275.4 | 275.4 | 12438.9 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | F2402515 | 2301.0 | 2024-07-03 00:00:00 | 255.1667 | 306.2 | 306.2 | 306.2 | 12132.7 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | F2402515 | 2301.0 | 2024-07-03 00:00:00 | 122.2333 | 146.68 | 146.68 | 146.68 | 11986.02 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | F2402951 | 2622.0 | 2024-07-30 00:00:00 | 510 | 612 | 612 | 612 | 11374.02 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | F2403738 | 3260.0 | 2024-09-30 00:00:00 | 688.5 | 826.2 | 826.2 | 826.2 | 10547.82 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | F2404268 | 3723.0 | 2024-10-31 00:00:00 | 229.5 | 275.4 | 275.4 | 275.4 | 10272.42 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | F2404590 | 3975.0 | 2024-11-19 00:00:00 | 229.5 | 275.4 | 275.4 | 275.4 | 9997.02 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | F2404704 | 4209.0 | 2024-11-25 00:00:00 | 229.5 | 275.4 | 275.4 | 275.4 | 9721.62 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | F2500315 | 276.0 | 2025-02-03 00:00:00 | 2310.3 | 2772.36 | 2772.36 | 2772.36 | 6949.26 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | F2502527 | 2073.0 | 2025-07-11 00:00:00 | 43.4417 | 52.13 | 52.13 | 52.13 | 6897.13 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 |  |  |  | 86.6083 | 103.93 | 103.93 | 103.93 | 6793.2 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03086 | 6793.2 | F2300594 | 557.0 | 2023-03-01 00:00:00 | 344.25 | 413.1 | 413.1 | 413.1 | 6380.1 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03086 | 6793.2 | F2300960 | 740.0 | 2023-04-03 00:00:00 | 688.5 | 826.2 | 826.2 | 826.2 | 5553.9 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03086 | 6793.2 | F2301821 | 1746.0 | 2023-06-05 00:00:00 | 344.25 | 413.1 | 413.1 | 413.1 | 5140.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03086 | 6793.2 | F2304295 | 3679.0 | 2023-11-23 00:00:00 | 1377 | 1652.4 | 1652.4 | 1652.4 | 3488.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03086 | 6793.2 | F2401060 | 878.0 | 2024-03-08 00:00:00 | 1169.3583 | 1403.23 | 1403.23 | 1403.23 | 2085.17 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03086 | 6793.2 | F2401434 | 1268.0 | 2024-04-08 00:00:00 | 98.3583 | 118.03 | 118.03 | 118.03 | 1967.14 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03086 | 6793.2 | F2402043 | 1933.0 | 2024-05-31 00:00:00 | 196.7083 | 236.05 | 236.05 | 236.05 | 1731.09 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03086 | 6793.2 | F2402497 | 2300.0 | 2024-07-03 00:00:00 | 243.7083 | 292.45 | 292.45 | 292.45 | 1438.64 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03086 | 6793.2 | F2404245 | 3722.0 | 2024-10-29 00:00:00 | 98.35 | 118.02 | 118.02 | 118.02 | 1320.62 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03086 | 6793.2 | F2404705 | 4210.0 | 2024-11-25 00:00:00 | 98.3583 | 118.03 | 118.03 | 118.03 | 1202.59 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03086 | 6793.2 | F2404836 | 4211.0 | 2024-12-03 00:00:00 | 98.3583 | 118.03 | 118.03 | 118.03 | 1084.56 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03086 | 6793.2 | F2500319 | 277.0 | 2025-02-03 00:00:00 | 585.7667 | 702.92 | 702.92 | 702.92 | 381.64 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03086 | 6793.2 | F2502534 | 2074.0 | 2025-07-11 00:00:00 | 7.6667 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 372.44 | FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03086 | 6793.2 |  |  |  | 310.3667 | 372.44 | 372.44 | 372.44 | 7.276e-12 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | MO RENOVATION POSTE DE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 25AA00972 | 473.96 | F2500867 | 733.0 | 2025-03-18 00:00:00 | 394.9667 | 473.96 | 473.96 | 473.96 | -473.96 | FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOVATION POSTE DE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 26AA01433 | 103.93 | F2601314 | 1219.0 | 2026-05-04 00:00:00 | 86.6083 | 103.93 | 103.93 | 103.93 | -577.89 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche - OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES |  |  |  | 18937.89 |  |  |  | 15781.575 | 18937.89 | 18937.89 | 18937.89 | -577.89 | TOTAL

## A jour
OPÉRATION 2022_20
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 18360
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | MONTANT FACTURÉ TTC | RELIQUAT NON FACTURÉ TTC | ÉTAT
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03085 | 11566.8 | 11462.87 | 103.93 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | MOE POSTE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 22AA03086 | 6793.2 | 6420.76 | 372.44 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | MO RENOVATION POSTE DE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 25AA00972 | 473.96 | 473.96 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | MO RENOVATION POSTE DE SECOURS | 2022_20 | OSTROWSKI DEMUYTER ARCHITECTES | 26AA01433 | 103.93 | 103.93 | 0 | SOLDÉ
|  |  |  | TOTAL | 18937.89 | 18461.52 | 476.37

## Anomalies
ANOMALIES À ARBITRER
N° MARCHÉ | N° BDC | ANOMALIE | VALEURS RENCONTRÉES | VALEUR RETENUE

## Lignes neutralisées
LIGNES NEUTRALISÉES PAR L'AGRÉGATION
N° MARCHÉ | N° BDC | DÉSIGNATION D'ORIGINE | MONTANT D'ORIGINE | MONTANT RETENU | MONTANT NEUTRALISÉ | MOTIF
2022_20 | 22AA03085 | MOE POSTE SECOURS | 6196.5 | 103.93 | 6092.57 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2022_20 | 22AA03085 | MOE POSTE SECOURS | 1331.1 | 0 | 1331.1 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2022_20 | 22AA03085 | MOE POSTE SECOURS | 2928.42 | 0 | 2928.42 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2022_20 | 22AA03085 | MOE POSTE SECOURS | 103.93 | 0 | 103.93 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2022_20 | 22AA03086 | MOE POSTE SECOURS | 3488.4 | 372.44 | 3115.96 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2022_20 | 22AA03086 | MOE POSTE SECOURS | 1084.56 | 0 | 1084.56 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2022_20 | 22AA03086 | MOE POSTE SECOURS | 372.44 | 0 | 372.44 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
|  | TOTAL | 15505.35 | 476.37 | 15028.98