## FINANCIER
SUIVI FINANCIER OPÉRATION 2024_06
Libellé: FOURNITURES DE DIVERS MATERIEL ELECTRIQU
Fournisseurs: REXEL AGEI SA
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 13132.86
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | Date de service fait | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE YC mandataire révision TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC | STATUT
TRAVAUX | FOURNITURES DE DIVERS MATERIEL ELECTRIQU | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00050 | 600 | F2500594 | 517.0 | 2025-03-03 00:00:00 | 42.5167 | 51.02 | 51.02 | 51.02 | 13081.84 | FACTURÉ
TRAVAUX | FOURNITURES DE DIVERS MATERIEL ELECTRIQU | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00050 | 600 | F2501517 | 1269.0 | 2025-05-05 00:00:00 | 138.7 | 166.44 | 166.44 | 166.44 | 12915.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | FOURNITURES DE DIVERS MATERIEL ELECTRIQU | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00050 | 600 | F2501867 | 1559.0 | 2025-06-02 00:00:00 | 171.6083 | 205.93 | 205.93 | 205.93 | 12709.47 | FACTURÉ
TRAVAUX | FOURNITURES DE DIVERS MATERIEL ELECTRIQU | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00050 | 600 |  |  |  | 147.175 | 176.61 | 176.61 | 176.61 | 12532.86 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | TAXE DEEE | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00714 | 563.17 | F2501110 | 805.0 | 2025-04-03 00:00:00 | 469.3 | 563.16 | 563.16 | 563.16 | 11969.7 | FACTURÉ
TRAVAUX | TAXE DEEE | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00714 | 563.17 |  |  |  | 0.0083333 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 11969.69 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | D3ERML54E - DEEE LAMPES A LED | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00945 | 597.07 | F2501116 | 871.0 | 2025-04-03 00:00:00 | 9.35 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 11958.47 | FACTURÉ
TRAVAUX | ECLAIRAGE COURSIVES PALAIS ET ASSOS | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00945 | 597.07 | F2501116 | 871.0 | 2025-04-03 00:00:00 | 335.3 | 402.36 | 402.36 | 402.36 | 11556.11 | FACTURÉ
TRAVAUX | LED SPECIAL DULUX D/E 26 HF/AC 840 G24Q- | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00945 | 597.07 | F2501116 | 871.0 | 2025-04-03 00:00:00 | 152.9 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 11372.63 | FACTURÉ
TRAVAUX | D3ERML54E - DEEE LAMPES A LED | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00945 | 597.07 |  |  |  | 0.0083333 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 11372.62 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | PROJECTEUR LED 167W REF OSR306600 | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00339 | 2653.72 | F2501114 | 808.0 | 2025-04-03 00:00:00 | 2211.4333 | 2653.72 | 2653.72 | 2653.72 | 8718.9 | FACTURÉ
TRAVAUX | BOITE DERIVATION PLEXO D.60 | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00827 | 761.2 | F2501115 | 806.0 | 2025-04-03 00:00:00 | 634.3333 | 761.2 | 761.2 | 761.2 | 7957.7 | FACTURÉ
TRAVAUX | DEEE LUMINAIRE <=500G -- 4 D3EES75060 | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00997 | 3017.8 | F2501518 | 1252.0 | 2025-05-05 00:00:00 | 2.1583 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 7955.11 | FACTURÉ
TRAVAUX | LED TUBE PFM T8 UN36 UO 840 1,2M G13 15W | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00997 | 3017.8 | F2501518 | 1252.0 | 2025-05-05 00:00:00 | 171.8833 | 206.26 | 206.26 | 206.26 | 7748.85 | FACTURÉ
TRAVAUX | LDV DL SLIM 120MM 8W 3000K 230V WT | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00997 | 3017.8 | F2501518 | 1252.0 | 2025-05-05 00:00:00 | 260.4417 | 312.53 | 312.53 | 312.53 | 7436.32 | FACTURÉ
TRAVAUX | LDV PL 600 KIT MONTAGE SAILLIE H75 BLANC | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00997 | 3017.8 | F2501518 | 1252.0 | 2025-05-05 00:00:00 | 461.5333 | 553.84 | 553.84 | 553.84 | 6882.48 | FACTURÉ
TRAVAUX | LDV PL COMPACT 600 33W/4000K 3630LM IP40 | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00997 | 3017.8 | F2501518 | 1252.0 | 2025-05-05 00:00:00 | 1427.2083 | 1712.65 | 1712.65 | 1712.65 | 5169.83 | FACTURÉ
TRAVAUX | LED TUBE PFM T8 UN58 UO 840 1,5M G13 23W | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00997 | 3017.8 | F2501518 | 1252.0 | 2025-05-05 00:00:00 | 188.25 | 225.9 | 225.9 | 225.9 | 4943.93 | FACTURÉ
TRAVAUX | DEEE TUBES A LED - 2 D3ERML55E | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00997 | 3017.8 | F2501518 | 1252.0 | 2025-05-05 00:00:00 | 3.3583 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4939.9 | FACTURÉ
TRAVAUX | VENTOUSE 500KG APPLIQUE REFCDAV5SR | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00998 | 117.54 | F2501519 | 1329.0 | 2025-05-05 00:00:00 | 97.95 | 117.54 | 117.54 | 117.54 | 4822.36 | FACTURÉ
TRAVAUX | DETECTEUR MMOSAIC BLC REF LEG078485 | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA01217 | 1281.19 | F2501521 | 1388.0 | 2025-05-05 00:00:00 | 1067.6583 | 1281.19 | 1281.19 | 1281.19 | 3541.17 | FACTURÉ
TRAVAUX | LEDVANCE DULUX S9 EM/AC 840 G23 4W 550lm | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA01328 | 405.47 | F2501861 | 1619.0 | 2025-06-02 00:00:00 | 267.0833 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 3220.67 | FACTURÉ
TRAVAUX | LED SPECIAL DULUX D/E 26 HF/AC 830 G24Q- | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA01328 | 405.47 | F2501861 | 1619.0 | 2025-06-02 00:00:00 | 64.5583 | 77.47 | 77.47 | 77.47 | 3143.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | DEEE LAMPES LED | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA01328 | 405.47 | F2501861 | 1619.0 | 2025-06-02 00:00:00 | 6.25 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3135.7 | FACTURÉ
TRAVAUX | METRE DE MOULURE 20 X 12,5 BLANC (UNE DE | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA01470 | 1983.79 | F2501866 | 1562.0 | 2025-06-02 00:00:00 | 1653.1583 | 1983.79 | 1983.79 | 1983.79 | 1151.91 | FACTURÉ
TRAVAUX | BOITE 100 BORNE 3 ENTREES Ref.BIZ301403 | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA01480 | 168.74 | F2501865 | 1560.0 | 2025-06-02 00:00:00 | 140.6167 | 168.74 | 168.74 | 168.74 | 983.17 | FACTURÉ
TRAVAUX | RALLONGE 3x2P+T CORDON 1m50 - LEG049470 | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA01674 | 176.57 | F2501864 | 1842.0 | 2025-06-02 00:00:00 | 147.1417 | 176.57 | 176.57 | 176.57 | 806.6 | FACTURÉ
TRAVAUX | CABLE RO2V 3X2.5 REF FILR2V3G2,5TGL | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA01731 | 846.65 | F2501863 | 1561.0 | 2025-06-02 00:00:00 | 705.5417 | 846.65 | 846.65 | 846.65 | -40.05 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche - REXEL AGEI SA |  |  |  | 13172.91 |  |  |  | 10977.425 | 13172.91 | 13172.91 | 13172.91 | -40.05 | TOTAL

## A jour
OPÉRATION 2024_06
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 13132.86
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | MONTANT FACTURÉ TTC | RELIQUAT NON FACTURÉ TTC | ÉTAT
TRAVAUX | FOURNITURES DE DIVERS MATERIEL ELECTRIQU | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00050 | 600 | 423.39 | 176.61 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | TAXE DEEE | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00714 | 563.17 | 563.16 | 0.01 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | D3ERML54E - DEEE LAMPES A LED | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00945 | 597.07 | 597.06 | 0.01 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | PROJECTEUR LED 167W REF OSR306600 | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00339 | 2653.72 | 2653.72 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | BOITE DERIVATION PLEXO D.60 | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00827 | 761.2 | 761.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | DEEE LUMINAIRE <=500G -- 4 D3EES75060 | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00997 | 3017.8 | 3017.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | VENTOUSE 500KG APPLIQUE REFCDAV5SR | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA00998 | 117.54 | 117.54 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | DETECTEUR MMOSAIC BLC REF LEG078485 | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA01217 | 1281.19 | 1281.19 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | LEDVANCE DULUX S9 EM/AC 840 G23 4W 550lm | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA01328 | 405.47 | 405.47 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | METRE DE MOULURE 20 X 12,5 BLANC (UNE DE | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA01470 | 1983.79 | 1983.79 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | BOITE 100 BORNE 3 ENTREES Ref.BIZ301403 | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA01480 | 168.74 | 168.74 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RALLONGE 3x2P+T CORDON 1m50 - LEG049470 | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA01674 | 176.57 | 176.57 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | CABLE RO2V 3X2.5 REF FILR2V3G2,5TGL | 2024_06 | REXEL AGEI SA | 25AA01731 | 846.65 | 846.65 | 0 | SOLDÉ
|  |  |  | TOTAL | 13172.91 | 12996.28 | 176.63

## Anomalies
ANOMALIES À ARBITRER
N° MARCHÉ | N° BDC | ANOMALIE | VALEURS RENCONTRÉES | VALEUR RETENUE
2024_06 | 25AA00339 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 2653.70 / facturé 2653.72 | 2653.72
2024_06 | 25AA00827 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 761.01 / facturé 761.20 | 761.2
2024_06 | 25AA00997 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 3017.78 / facturé 3017.80 | 3017.8
2024_06 | 25AA01217 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 1281.18 / facturé 1281.19 | 1281.19
2024_06 | 25AA01328 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 405.46 / facturé 405.47 | 405.47
2024_06 | 25AA01470 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 1946.94 / facturé 1983.79 | 1983.79
2024_06 | 25AA01731 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 843.70 / facturé 846.65 | 846.65

## Lignes neutralisées
LIGNES NEUTRALISÉES PAR L'AGRÉGATION
N° MARCHÉ | N° BDC | DÉSIGNATION D'ORIGINE | MONTANT D'ORIGINE | MONTANT RETENU | MONTANT NEUTRALISÉ | MOTIF
2024_06 | 25AA00050 | FOURNITURES DE DIVERS MATERIEL ELECTRIQU | 83.89 | 176.61 | -92.72 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2024_06 | 25AA00050 | FOURNITURES DE DIVERS MATERIEL ELECTRIQU | 92.72 | 0 | 92.72 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
|  | TOTAL | 176.61 | 176.61 | -1.4211e-14