## FINANCIER
SUIVI FINANCIER OPÉRATION 2024_10
Libellé: PN19 - INTERV EN SOUS SECTION 4
Fournisseurs: TP SUD ENTREPRISE
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 46528.64
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | Date de service fait | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE YC mandataire révision TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC | STATUT
TRAVAUX | PN19 - INTERV EN SOUS SECTION 4 | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA02680 | 4680 |  |  |  | 3900 | 4680 | 4680 | 4680 | 41848.64 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | prix 501 | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA02918 | 226.19 |  |  |  | 188.4917 | 226.19 | 226.19 | 226.19 | 41622.45 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | PRIX 501 | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA02923 | 226.19 |  |  |  | 188.4917 | 226.19 | 226.19 | 226.19 | 41396.26 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Sanitaire forum: travaux de reseaux EU | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA01508 | 6241.8 | F2502046 | 1758.0 | 2025-06-12 00:00:00 | 3235 | 3882 | 3882 | 3882 | 37514.26 | FACTURÉ
TRAVAUX | Sanitaire PM: travaux de reseaux EU | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA01508 | 6241.8 | F2502046 | 1758.0 | 2025-06-12 00:00:00 | 1966.0833 | 2359.3 | 2359.3 | 2359.3 | 35154.96 | FACTURÉ
TRAVAUX | Sanitaire PM: travaux de reseaux EU | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA01508 | 6241.8 |  |  |  | 0.41667 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 35154.46 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Parking des peupliers: travaux d | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA04287 | 12528 | F2601881 | 1606.0 | 2026-06-15 00:00:00 | 10440 | 12528 | 12528 | 12528 | 22626.46 | FACTURÉ
TRAVAUX | intervention debouchage resto tennis 22/ | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 24AA02530 | 219.6 | F2403110 | 2660.0 | 2024-08-06 00:00:00 | 183 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 22406.86 | FACTURÉ
TRAVAUX | prix 501 intervention debouchage sanitai | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 24AA02569 | 219.6 | F2403174 | 2661.0 | 2024-08-08 00:00:00 | 183 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 22187.26 | FACTURÉ
TRAVAUX | prix 504 intervention debouchage arènes | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 24AA02531 | 636 | F2403265 | 2824.0 | 2024-08-23 00:00:00 | 530 | 636 | 636 | 636 | 21551.26 | FACTURÉ
TRAVAUX | prix 501 intervention debouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 24AA02665 | 219.6 | F2403521 | 3047.0 | 2024-09-10 00:00:00 | 183 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 21331.66 | FACTURÉ
TRAVAUX | intervention debouchage resto tennis Aou | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 24AA02907 | 439.2 | F2403520 | 3046.0 | 2024-09-10 00:00:00 | 366 | 439.2 | 439.2 | 439.2 | 20892.46 | FACTURÉ
TRAVAUX | Prix 501 du BPU | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 24AA02959 | 219.6 | F2403588 | 3124.0 | 2024-09-18 00:00:00 | 183 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 20672.86 | FACTURÉ
TRAVAUX | Maison associations_Intervention débouch | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA00161 | 219.6 | F2500271 | 205.0 | 2025-01-30 00:00:00 | 183 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 20453.26 | FACTURÉ
TRAVAUX | Débouchage sanitaire Boulodrome+pk EV | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA00538 | 219.6 | F2500881 | 847.0 | 2025-03-20 00:00:00 | 183 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 20233.66 | FACTURÉ
TRAVAUX | Sanitaire acces 23: travaux de reseaux E | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA01464 | 2778 | F2501549 | 1253.0 | 2025-05-06 00:00:00 | 2315 | 2778 | 2778 | 2778 | 17455.66 | FACTURÉ
TRAVAUX | Arenes: Débouchage preventif | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA01115 | 636 | F2501695 | 1448.0 | 2025-05-16 00:00:00 | 530 | 636 | 636 | 636 | 16819.66 | FACTURÉ
TRAVAUX | Débouchage sanitaire Boulodrome+pk EV ma | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA01542 | 219.6 | F2501770 | 1486.0 | 2025-05-23 00:00:00 | 183 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 16600.06 | FACTURÉ
TRAVAUX | Sanitaire Ponant: travaux de reseaux EU | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA01840 | 3084 | F2502048 | 1759.0 | 2025-06-12 00:00:00 | 2570 | 3084 | 3084 | 3084 | 13516.06 | FACTURÉ
TRAVAUX | Sanitaire Boule rouge: travaux de reseau | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02027 | 3378.6 | F2502222 | 1974.0 | 2025-06-27 00:00:00 | 2815.5 | 3378.6 | 3378.6 | 3378.6 | 10137.46 | FACTURÉ
TRAVAUX | Sanitaire publics: dignostics camera | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02189 | 2100 | F2502404 | 1930.0 | 2025-07-04 00:00:00 | 1750 | 2100 | 2100 | 2100 | 8037.46 | FACTURÉ
TRAVAUX | Débouchage Carreta | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02059 | 219.6 | F2502476 | 2063.0 | 2025-07-09 00:00:00 | 183 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 7817.86 | FACTURÉ
TRAVAUX | Curage réseau sanitaire Pompidou | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02308 | 900 | F2503068 | 2642.0 | 2025-08-21 00:00:00 | 750 | 900 | 900 | 900 | 6917.86 | FACTURÉ
TRAVAUX | Conformement au devis Q-60920 | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02574 | 636 | F2503067 | 2755.0 | 2025-08-21 00:00:00 | 530 | 636 | 636 | 636 | 6281.86 | FACTURÉ
TRAVAUX | Sanitaire place du marché: fuite aprés c | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02058 | 1506 | F2503079 | 2635.0 | 2025-08-25 00:00:00 | 1255 | 1506 | 1506 | 1506 | 4775.86 | FACTURÉ
TRAVAUX | 505 passage camera | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02608 | 501.6 | F2503105 | 2636.0 | 2025-08-26 00:00:00 | 418 | 501.6 | 501.6 | 501.6 | 4274.26 | FACTURÉ
TRAVAUX | Boulodromme: Débouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02755 | 219.6 | F2503351 | 2855.0 | 2025-09-11 00:00:00 | 183 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 4054.66 | FACTURÉ
TRAVAUX | CTM et WC18: Débouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02756 | 439.2 | F2503352 | 2856.0 | 2025-09-11 00:00:00 | 366 | 439.2 | 439.2 | 439.2 | 3615.46 | FACTURÉ
TRAVAUX | bpu 202 intervention douches et rince pi | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02975 | 324 | F2503348 | 2853.0 | 2025-09-11 00:00:00 | 270 | 324 | 324 | 324 | 3291.46 | FACTURÉ
TRAVAUX | Arenes: passage camera | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02977 | 282 | F2503353 | 2854.0 | 2025-09-11 00:00:00 | 235 | 282 | 282 | 282 | 3009.46 | FACTURÉ
TRAVAUX | Tennis: Débouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA03082 | 226.19 | F2503417 | 2895.0 | 2025-09-16 00:00:00 | 182 | 218.4 | 218.4 | 218.4 | 2791.06 | FACTURÉ
TRAVAUX | Tennis: Débouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA03082 | 226.19 | F2503417 | 2895.0 | 2025-09-17 00:00:00 | 6.4917 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 2783.27 | FACTURÉ
TRAVAUX | Arenes: débouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA03220 | 226.19 | F2503492 | 2956.0 | 2025-09-23 00:00:00 | 188.4917 | 226.19 | 226.19 | 226.19 | 2557.08 | FACTURÉ
TRAVAUX | prix 501 : Débouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA03711 | 226.19 | F2504090 | 3438.0 | 2025-10-29 00:00:00 | 188.4917 | 226.19 | 226.19 | 226.19 | 2330.89 | FACTURÉ
TRAVAUX | Tennis: Débouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA03168 | 226.19 | F2504218 | 3535.0 | 2025-11-04 00:00:00 | 188.4917 | 226.19 | 226.19 | 226.19 | 2104.7 | FACTURÉ
TRAVAUX | REVISION PRIX 504 | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA03700 | 655.08 | F2504326 | 3625.0 | 2025-11-07 00:00:00 | 545.9 | 655.08 | 655.08 | 655.08 | 1449.62 | FACTURÉ
TRAVAUX | tennis: Débouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA04288 | 226.19 | F2504698 | 3924.0 | 2025-12-01 00:00:00 | 188.4917 | 226.19 | 226.19 | 226.19 | 1223.43 | FACTURÉ
TRAVAUX | logement moutas: travaux de reseaux EP | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA03833 | 5088 | F2504772 | 3991.0 | 2025-12-03 00:00:00 | 4240 | 5088 | 5088 | 5088 | -3864.57 | FACTURÉ
TRAVAUX | Fact. N°612251252845 02/12/2025 | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA04452 | 5088 |  |  |  | 4240 | 5088 | 5088 | 5088 | -8952.57 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | Gpe scolaire : Débouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA00039 | 226.19 | F2600202 | 162.0 | 2026-01-29 00:00:00 | 188.4917 | 226.19 | 226.19 | 226.19 | -9178.76 | FACTURÉ
TRAVAUX | révision du prix 501 selon formule valid | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA00371 | 226.19 | F2600328 | 244.0 | 2026-02-05 00:00:00 | 188.4917 | 226.19 | 226.19 | 226.19 | -9404.95 | FACTURÉ
TRAVAUX | révision du prix 501 selon formule valid | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA00585 | 226.19 | F2600545 | 454.0 | 2026-03-02 00:00:00 | 188.4917 | 226.19 | 226.19 | 226.19 | -9631.14 | FACTURÉ
TRAVAUX | prix 501-debouchage privé | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA00552 | 226.19 | F2600600 | 500.0 | 2026-03-05 00:00:00 | 188.4917 | 226.19 | 226.19 | 226.19 | -9857.33 | FACTURÉ
TRAVAUX | révision du prix 501 selon formule valid | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA01227 | 226.19 | F2601305 | 1205.0 | 2026-04-30 00:00:00 | 188.4917 | 226.19 | 226.19 | 226.19 | -10083.52 | FACTURÉ
TRAVAUX | prix 501 debouchage eu privé | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA01483 | 226.19 | F2601933 | 1653.0 | 2026-06-18 00:00:00 | 188.4917 | 226.19 | 226.19 | 226.19 | -10309.71 | FACTURÉ
TRAVAUX | prix 501 debouchage eu privé | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA01596 | 452.38 | F2601932 | 1652.0 | 2026-06-18 00:00:00 | 376.9833 | 452.38 | 452.38 | 452.38 | -10762.09 | FACTURÉ
TRAVAUX | révision du prix 501 selon formule valid | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA02049 | 226.19 | F2602040 | 1762.0 | 2026-06-29 00:00:00 | 188.4917 | 226.19 | 226.19 | 226.19 | -10988.28 | FACTURÉ
TRAVAUX | prix 501 debouchage eu privé | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA02097 | 508.19 | F2602757 | 2348.0 | 2026-08-13 00:00:00 | 423.4917 | 508.19 | 508.19 | 508.19 | -11496.47 | FACTURÉ
TRAVAUX | prix 501 debouchage eu privé avec revisi | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA02620 | 226.19 | F2602792 | 2423.0 | 2026-08-19 00:00:00 | 188.4917 | 226.19 | 226.19 | 226.19 | -11722.66 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche - TP SUD ENTREPRISE |  |  |  | 58251.3 |  |  |  | 48542.75 | 58251.3 | 58251.3 | 58251.3 | -11722.66 | TOTAL

## A jour
OPÉRATION 2024_10
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 46528.64
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | MONTANT FACTURÉ TTC | RELIQUAT NON FACTURÉ TTC | ÉTAT
TRAVAUX | PN19 - INTERV EN SOUS SECTION 4 | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA02680 | 4680 | 0 | 4680 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | prix 501 | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA02918 | 226.19 | 0 | 226.19 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | PRIX 501 | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA02923 | 226.19 | 0 | 226.19 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | Sanitaire PM: travaux de reseaux EU | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA01508 | 6241.8 | 6241.3 | 0.5 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | Parking des peupliers: travaux de reseau | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA04287 | 12528 | 12528 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | intervention debouchage resto tennis 22/ | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 24AA02530 | 219.6 | 219.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | prix 501 intervention debouchage sanitai | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 24AA02569 | 219.6 | 219.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | prix 504 intervention debouchage arènes | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 24AA02531 | 636 | 636 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | prix 501 intervention debouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 24AA02665 | 219.6 | 219.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | intervention debouchage resto tennis Aou | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 24AA02907 | 439.2 | 439.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Prix 501 du BPU | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 24AA02959 | 219.6 | 219.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Maison associations_Intervention débouch | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA00161 | 219.6 | 219.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Débouchage sanitaire Boulodrome+pk EV | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA00538 | 219.6 | 219.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Sanitaire acces 23: travaux de reseaux E | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA01464 | 2778 | 2778 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Arenes: Débouchage preventif | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA01115 | 636 | 636 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Débouchage sanitaire Boulodrome+pk EV ma | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA01542 | 219.6 | 219.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Sanitaire Ponant: travaux de reseaux EU | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA01840 | 3084 | 3084 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Sanitaire Boule rouge: travaux de reseau | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02027 | 3378.6 | 3378.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Sanitaire publics: dignostics camera | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02189 | 2100 | 2100 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Débouchage Carreta | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02059 | 219.6 | 219.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Curage réseau sanitaire Pompidou | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02308 | 900 | 900 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Conformement au devis Q-60920 | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02574 | 636 | 636 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Sanitaire place du marché: fuite aprés c | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02058 | 1506 | 1506 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | 505 passage camera | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02608 | 501.6 | 501.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Boulodromme: Débouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02755 | 219.6 | 219.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | CTM et WC18: Débouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02756 | 439.2 | 439.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | bpu 202 intervention douches et rince pi | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02975 | 324 | 324 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Arenes: passage camera | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA02977 | 282 | 282 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Tennis: Débouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA03082 | 226.19 | 226.19 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Arenes: débouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA03220 | 226.19 | 226.19 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | prix 501 : Débouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA03711 | 226.19 | 226.19 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Tennis: Débouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA03168 | 226.19 | 226.19 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | REVISION PRIX 504 | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA03700 | 655.08 | 655.08 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | tennis: Débouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA04288 | 226.19 | 226.19 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | logement moutas: travaux de reseaux EP | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA03833 | 5088 | 5088 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Fact. N°612251252845 02/12/2025 | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 25AA04452 | 5088 | 0 | 5088 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | Gpe scolaire : Débouchage | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA00039 | 226.19 | 226.19 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | révision du prix 501 selon formule valid | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA00371 | 226.19 | 226.19 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | révision du prix 501 selon formule valid | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA00585 | 226.19 | 226.19 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | prix 501-debouchage privé | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA00552 | 226.19 | 226.19 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | révision du prix 501 selon formule valid | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA01227 | 226.19 | 226.19 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | prix 501 debouchage eu privé | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA01483 | 226.19 | 226.19 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | prix 501 debouchage eu privé | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA01596 | 452.38 | 452.38 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | révision du prix 501 selon formule valid | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA02049 | 226.19 | 226.19 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | prix 501 debouchage eu privé | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA02097 | 508.19 | 508.19 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | prix 501 debouchage eu privé avec revisi | 2024_10_1 | TP SUD ENTREPRISE | 26AA02620 | 226.19 | 226.19 | 0 | SOLDÉ
|  |  |  | TOTAL | 58251.3 | 48030.42 | 10220.88

## Anomalies
ANOMALIES À ARBITRER
N° MARCHÉ | N° BDC | ANOMALIE | VALEURS RENCONTRÉES | VALEUR RETENUE
2024_10_1 | 25AA03082 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 219.60 / facturé 226.19 | 226.19
2024_10_1 | 25AA03220 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 219.60 / facturé 226.19 | 226.19
2024_10_1 | 25AA03711 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 219.60 / facturé 226.19 | 226.19
2024_10_1 | 25AA03168 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 219.60 / facturé 226.19 | 226.19

## Lignes neutralisées
LIGNES NEUTRALISÉES PAR L'AGRÉGATION
N° MARCHÉ | N° BDC | DÉSIGNATION D'ORIGINE | MONTANT D'ORIGINE | MONTANT RETENU | MONTANT NEUTRALISÉ | MOTIF
2024_10_1 | 25AA04287 | Parking des peupliers: travaux de reseau | 12528 | 0 | 12528 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
|  | TOTAL | 12528 | 0 | 12528