## FINANCIER
SUIVI FINANCIER OPÉRATION 2024_17
Libellé: RENOVATION HOTEL DE VILLE TF ¦ RENOVATION HOTEL DE VILLE TF(REP(REPORT) ¦ RENOVATION BUREAUX HOTEL VILLE
Fournisseurs: SME ¦ SMD FERMETURES ¦ GAYRAUD ELECTRICITE ¦ THERMATIC ¦ ARCITA ¦ SUD CONCEPT ISOLATION ¦ ATELIER M ¦ TECHNIC SOL
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 841778.56
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | Date de service fait | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE YC mandataire révision TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC | STATUT
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_1 | SME | 24AA03789 | 140400 | F2500562 | 568.0 | 2025-02-27 00:00:00 | 96231.5 | 115477.8 | 115477.8 | 115477.8 | 10522.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_1 | SME | 24AA03789 | 140400 | F2504220 | 3580.0 | 2025-11-04 00:00:00 | 14918.5 | 17902.2 | 17902.2 | 17902.2 | -7380 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF(REP | 2024_17_1 | SME | 24AA03789 | 140400 | F2600362 | 998.0 | 2026-02-10 00:00:00 | 5850 | 7020 | 7020 | 7020 | -14400 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche - SME |  |  |  | 140400 |  |  |  | 117000 | 140400 | 140400 | 140400 | -14400 | TOTAL
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA03790 | 217466.49 | F2500423 | 448.0 | 2025-02-06 00:00:00 | 6760.9 | 8113.08 | 8113.08 | 8113.08 | 190651.92 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA03790 | 217466.49 | F2500820 | 654.0 | 2025-03-12 00:00:00 | 25756.1583 | 30907.39 | 30907.39 | 30907.39 | 159744.53 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA03790 | 217466.49 | F2500963 | 1116.0 | 2025-03-27 00:00:00 | 28761.4417 | 34513.73 | 34513.73 | 34513.73 | 125230.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA03790 | 217466.49 | F2501537 | 1257.0 | 2025-05-05 00:00:00 | 1714.0583 | 2056.87 | 2056.87 | 2056.87 | 123173.93 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA03790 | 217466.49 | F2501775 | 1520.0 | 2025-05-23 00:00:00 | 9337.2 | 11204.64 | 11204.64 | 11204.64 | 111969.29 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA03790 | 217466.49 | F2501773 | 1518.0 | 2025-05-23 00:00:00 | 10729.85 | 12875.82 | 12875.82 | 12875.82 | 99093.47 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA03790 | 217466.49 | F2502356 | 2043.0 | 2025-07-03 00:00:00 | 989.1083 | 1186.93 | 1186.93 | 1186.93 | 97906.54 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA03790 | 217466.49 | F2502354 | 2041.0 | 2025-07-03 00:00:00 | 21248.2667 | 25497.92 | 25497.92 | 25497.92 | 72408.62 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA03790 | 217466.49 | F2502929 | 2420.0 | 2025-08-06 00:00:00 | 25693.25 | 30831.9 | 30831.9 | 30831.9 | 41576.72 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA03790 | 217466.49 | F2503382 | 2920.0 | 2025-09-15 00:00:00 | 16740.375 | 20088.45 | 20088.45 | 20088.45 | 21488.27 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA03790 | 217466.49 | F2503382 | 2920.0 | 2025-09-17 00:00:00 | 1048.9833 | 1258.78 | 1258.78 | 1258.78 | 20229.49 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA03790 | 217466.49 | F2503750 | 3298.0 | 2025-10-06 00:00:00 | 16128.3167 | 19353.98 | 19353.98 | 19353.98 | 875.51 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA03790 | 217466.49 | F2504386 | 3800.0 | 2025-11-04 00:00:00 | 15894.6083 | 19073.53 | 19073.53 | 19073.53 | -18198.02 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA03790 | 217466.49 | F2504386 | 3800.0 | 2025-11-04 00:00:00 | 419.5583 | 503.47 | 503.47 | 503.47 | -18701.49 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA04303 | 31110 | F2500821 | 653.0 | 2025-03-12 00:00:00 | 4366.325 | 5239.59 | 5239.59 | 5239.59 | -23941.08 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA04303 | 31110 | F2503752 | 3299.0 | 2025-03-27 00:00:00 | 4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -23945.88 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA04303 | 31110 | F2500964 | 1117.0 | 2025-04-22 00:00:00 | 4912.1 | 5894.52 | 5894.52 | 5894.52 | -29840.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA04303 | 31110 | F2501774 | 1519.0 | 2025-05-23 00:00:00 | 1637.3667 | 1964.84 | 1964.84 | 1964.84 | -31805.24 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA04303 | 31110 | F2502355 | 2042.0 | 2025-07-03 00:00:00 | 3547.6333 | 4257.16 | 4257.16 | 4257.16 | -36062.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA04303 | 31110 | F2502930 | 2421.0 | 2025-08-06 00:00:00 | 4093.4167 | 4912.1 | 4912.1 | 4912.1 | -40974.5 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA04303 | 31110 | F2503383 | 2921.0 | 2025-09-15 00:00:00 | 2728.95 | 3274.74 | 3274.74 | 3274.74 | -44249.24 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA04303 | 31110 | F2503752 | 3299.0 | 2025-10-06 00:00:00 | 1170.8667 | 1405.04 | 1405.04 | 1405.04 | -45654.28 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA04303 | 31110 | F2503752 | 3299.0 | 2025-10-06 00:00:00 | 1048.9833 | 1258.78 | 1258.78 | 1258.78 | -46913.06 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA04303 | 31110 | F2503752 | 3299.0 | 2025-10-06 00:00:00 | 232.2 | 278.64 | 278.64 | 278.64 | -47191.7 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA04303 | 31110 | F2504389 | 3801.0 | 2025-11-04 00:00:00 | 2183.1583 | 2619.79 | 2619.79 | 2619.79 | -49811.49 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 2 : Menuiserie extérieure | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 25AA04141 | 372.02 | F2600799 | 688.0 | 2026-03-23 00:00:00 | 310 | 372 | 372 | 372 | -50183.49 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 2 : Menuiserie extérieure | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 25AA04141 | 372.02 |  |  |  | 0.016667 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -50183.51 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
| Sous-total Tranche TF - SMD FERMETURES |  |  |  | 248948.51 |  |  |  | 207457.0917 | 248948.51 | 248948.51 | 248948.51 | -50183.51 | TOTAL
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA03791 | 144216.72 | F2404823 | 4267.0 | 2024-12-02 00:00:00 | 5493.65 | 6592.38 | 6592.38 | 6592.38 | 125255.18 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA03791 | 144216.72 | F2500374 | 450.0 | 2025-02-05 00:00:00 | 14644.5333 | 17573.44 | 17573.44 | 17573.44 | 107681.74 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA03791 | 144216.72 | F2501248 | 1109.0 | 2025-04-10 00:00:00 | 16885.9083 | 20263.09 | 20263.09 | 20263.09 | 87418.65 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA03791 | 144216.72 | F2501467 | 1180.0 | 2025-04-30 00:00:00 | 5814.3583 | 6977.23 | 6977.23 | 6977.23 | 80441.42 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA03791 | 144216.72 | F2501470 | 1182.0 | 2025-04-30 00:00:00 | 9479.6667 | 11375.6 | 11375.6 | 11375.6 | 69065.82 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA03791 | 144216.72 | F2501940 | 1628.0 | 2025-06-04 00:00:00 | 15432.1917 | 18518.63 | 18518.63 | 18518.63 | 50547.19 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA03791 | 144216.72 | F2504146 | 3486.0 | 2025-09-12 00:00:00 | 24182.3833 | 29018.86 | 29018.86 | 29018.86 | 21528.33 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA03791 | 144216.72 | F2504146 | 3486.0 | 2025-09-12 00:00:00 | 6629.35 | 7955.22 | 7955.22 | 7955.22 | 13573.11 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA03791 | 144216.72 | F2504223 | 3581.0 | 2025-11-04 00:00:00 | 1623.4833 | 1948.18 | 1948.18 | 1948.18 | 11624.93 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA03791 | 144216.72 | F2504223 | 3581.0 | 2025-11-04 00:00:00 | 465.3667 | 558.44 | 558.44 | 558.44 | 11066.49 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA03791 | 144216.72 | F2504223 | 3581.0 | 2025-11-04 00:00:00 | 2493.0833 | 2991.7 | 2991.7 | 2991.7 | 8074.79 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF(REP | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA03791 | 144216.72 | F2601574 | 1376.0 | 2026-05-26 00:00:00 | 5253.3083 | 6303.97 | 6303.97 | 6303.97 | 1770.82 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF(REP | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA03791 | 144216.72 | F2601577 | 1379.0 | 2026-05-26 00:00:00 | 11783.3167 | 14139.98 | 14139.98 | 14139.98 | -12369.16 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA04304 | 4020.83 |  |  |  | 3350.6917 | 4020.83 | 4020.83 | 4020.83 | -16389.99 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO2 | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA04305 | 2930.4 | F2501250 | 1184.0 | 2025-04-10 00:00:00 | 1221 | 1465.2 | 1465.2 | 1465.2 | -17855.19 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO2 | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA04305 | 2930.4 | F2504224 | 3583.0 | 2025-10-23 00:00:00 | 366.3 | 439.56 | 439.56 | 439.56 | -18294.75 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO2 | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA04305 | 2930.4 | F2504147 | 3487.0 | 2025-10-31 00:00:00 | 610.5 | 732.6 | 732.6 | 732.6 | -19027.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO2(RE | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA04305 | 2930.4 | F2601575 | 1377.0 | 2026-05-26 00:00:00 | 244.2 | 293.04 | 293.04 | 293.04 | -19320.39 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA04306 | 40873.91 | F2501251 | 1185.0 | 2025-04-10 00:00:00 | 2037.6917 | 2445.23 | 2445.23 | 2445.23 | -21765.62 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA04306 | 40873.91 | F2501471 | 1183.0 | 2025-04-30 00:00:00 | 1698.0917 | 2037.71 | 2037.71 | 2037.71 | -23803.33 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA04306 | 40873.91 | F2501468 | 1181.0 | 2025-04-30 00:00:00 | 4754.6083 | 5705.53 | 5705.53 | 5705.53 | -29508.86 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA04306 | 40873.91 | F2501941 | 1629.0 | 2025-06-04 00:00:00 | 1623.4917 | 1948.19 | 1948.19 | 1948.19 | -31457.05 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA04306 | 40873.91 | F2504148 | 3488.0 | 2025-10-23 00:00:00 | 17129.9 | 20555.88 | 20555.88 | 20555.88 | -52012.93 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA04306 | 40873.91 | F2504148 | 3488.0 | 2025-10-31 00:00:00 | 1623.4917 | 1948.19 | 1948.19 | 1948.19 | -53961.12 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA04306 | 40873.91 | F2504225 | 3582.0 | 2025-11-04 00:00:00 | 3491.3167 | 4189.58 | 4189.58 | 4189.58 | -58150.7 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1(RE | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA04306 | 40873.91 | F2601576 | 1378.0 | 2026-05-26 00:00:00 | 1703 | 2043.6 | 2043.6 | 2043.6 | -60194.3 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche TF - GAYRAUD ELECTRICITE |  |  |  | 192041.86 |  |  |  | 160034.8833 | 192041.86 | 192041.86 | 192041.86 | -60194.3 | TOTAL
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | F2404287 | 4069.0 | 2024-11-06 00:00:00 | 8491.9833 | 10190.38 | 10190.38 | 10190.38 | 201339.26 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | F2500377 | 449.0 | 2025-02-05 00:00:00 | 2600.4417 | 3120.53 | 3120.53 | 3120.53 | 198218.73 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | F2500516 | 659.0 | 2025-02-21 00:00:00 | 18961.5 | 22753.8 | 22753.8 | 22753.8 | 175464.93 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | F2500887 | 1110.0 | 2025-03-21 00:00:00 | 16042.5 | 19251 | 19251 | 19251 | 156213.93 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | F2501365 | 1186.0 | 2025-04-23 00:00:00 | 17104.7333 | 20525.68 | 20525.68 | 20525.68 | 135688.25 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | F2501747 | 1517.0 | 2025-05-22 00:00:00 | 328.5417 | 394.25 | 394.25 | 394.25 | 135294 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | F2501747 | 1517.0 | 2025-05-22 00:00:00 | 24295.1167 | 29154.14 | 29154.14 | 29154.14 | 106139.86 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | F2502358 | 2216.0 | 2025-07-04 00:00:00 | 25783.4 | 30940.08 | 30940.08 | 30940.08 | 75199.78 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | F2502618 | 2217.0 | 2025-07-21 00:00:00 | 17489.2917 | 20987.15 | 20987.15 | 20987.15 | 54212.63 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | F2503051 | 2763.0 | 2025-08-19 00:00:00 | 10793.3 | 12951.96 | 12951.96 | 12951.96 | 41260.67 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | F2503560 | 3295.0 | 2025-09-29 00:00:00 | 12536.4417 | 15043.73 | 15043.73 | 15043.73 | 26216.94 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | F2504030 | 3426.0 | 2025-10-24 00:00:00 | 12153.3417 | 14584.01 | 14584.01 | 14584.01 | 11632.93 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | F2504030 | 3426.0 | 2025-10-24 00:00:00 | 2259.4083 | 2711.29 | 2711.29 | 2711.29 | 8921.64 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | F2504490 | 4090.0 | 2025-11-24 00:00:00 | 3874.9167 | 4649.9 | 4649.9 | 4649.9 | 4271.74 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | F2504490 | 4090.0 | 2025-11-24 00:00:00 | 999.6 | 1199.52 | 1199.52 | 1199.52 | 3072.22 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | F2504490 | 4090.0 | 2025-11-24 00:00:00 | 632.675 | 759.21 | 759.21 | 759.21 | 2313.01 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE DGD | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | F2600714 | 689.0 | 2026-03-20 00:00:00 | 178.2083 | 213.85 | 213.85 | 213.85 | 2099.16 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | F2600714 | 689.0 | 2026-03-20 00:00:00 | 5101.7667 | 6122.12 | 6122.12 | 6122.12 | -4022.96 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE LOT 4 | 2024_17_4 | THERMATIC | 25AA04544 | 1600 | F2600725 | 690.0 | 2026-03-20 00:00:00 | 1333.3333 | 1600 | 1600 | 1600 | -5622.96 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche - THERMATIC |  |  |  | 217152.6 |  |  |  | 180960.5 | 217152.6 | 217152.6 | 217152.6 | -5622.96 | TOTAL
TRAVAUX | RENOVATION BUREAUX HOTEL VILLE | 2024_17_5 | ARCITA | 24AA04203 | 65936.37 | F2500740 | 655.0 | 2025-03-07 00:00:00 | 3144.2667 | 3773.12 | 3773.12 | 3773.12 | 67971.36 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION BUREAUX HOTEL VILLE | 2024_17_5 | ARCITA | 24AA04203 | 65936.37 | F2500958 | 1111.0 | 2025-03-27 00:00:00 | 2063.3417 | 2476.01 | 2476.01 | 2476.01 | 65495.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION BUREAUX HOTEL VILLE | 2024_17_5 | ARCITA | 24AA04203 | 65936.37 | F2501441 | 1179.0 | 2025-04-29 00:00:00 | 2379.6333 | 2855.56 | 2855.56 | 2855.56 | 62639.79 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION BUREAUX HOTEL VILLE | 2024_17_5 | ARCITA | 24AA04203 | 65936.37 | F2501930 | 1627.0 | 2025-06-03 00:00:00 | 1644.4917 | 1973.39 | 1973.39 | 1973.39 | 60666.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION BUREAUX HOTEL VILLE | 2024_17_5 | ARCITA | 24AA04203 | 65936.37 | F2502590 | 2186.0 | 2025-07-17 00:00:00 | 5152.5083 | 6183.01 | 6183.01 | 6183.01 | 54483.39 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION BUREAUX HOTEL VILLE | 2024_17_5 | ARCITA | 24AA04203 | 65936.37 | F2502796 | 2319.0 | 2025-07-31 00:00:00 | 5409.5667 | 6491.48 | 6491.48 | 6491.48 | 47991.91 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION BUREAUX HOTEL VILLE | 2024_17_5 | ARCITA | 24AA04203 | 65936.37 | F2503368 | 2833.0 | 2025-09-12 00:00:00 | 5204 | 6244.8 | 6244.8 | 6244.8 | 41747.11 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION BUREAUX HOTEL VILLE | 2024_17_5 | ARCITA | 24AA04203 | 65936.37 | F2503975 | 3391.0 | 2025-10-21 00:00:00 | 2517.5167 | 3021.02 | 3021.02 | 3021.02 | 38726.09 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION BUREAUX HOTEL VILLE | 2024_17_5 | ARCITA | 24AA04203 | 65936.37 | F2504029 | 3425.0 | 2025-10-24 00:00:00 | 322.175 | 386.61 | 386.61 | 386.61 | 38339.48 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION BUREAUX HOTEL VILLE | 2024_17_5 | ARCITA | 24AA04203 | 65936.37 | F2504029 | 3425.0 | 2025-10-24 00:00:00 | 14645.7917 | 17574.95 | 17574.95 | 17574.95 | 20764.53 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION BUREAUX HOTEL VILLE | 2024_17_5 | ARCITA | 24AA04203 | 65936.37 | F2504653 | 3957.0 | 2025-11-28 00:00:00 | 11364.7667 | 13637.72 | 13637.72 | 13637.72 | 7126.81 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION BUREAUX HOTEL VILLE(R | 2024_17_5 | ARCITA | 24AA04203 | 65936.37 | F2601166 | 1008.0 | 2026-04-15 00:00:00 | 505.0583 | 606.07 | 606.07 | 606.07 | 6520.74 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION BUREAUX HOTEL VILLE(R | 2024_17_5 | ARCITA | 24AA04203 | 65936.37 | F2601166 | 1008.0 | 2026-04-15 00:00:00 | 593.8583 | 712.63 | 712.63 | 712.63 | 5808.11 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 5 : Menuiserie intérieure | 2024_17_5 | ARCITA | 25AA04140 | 6414.18 | F2504653 | 3957.0 | 2025-11-28 00:00:00 | 5238.2667 | 6285.92 | 6285.92 | 6285.92 | -477.81 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 5 : Menuiserie intérieure | 2024_17_5 | ARCITA | 25AA04140 | 6414.18 | F2601167 | 1009.0 | 2026-04-15 00:00:00 | 106.8833 | 128.26 | 128.26 | 128.26 | -606.07 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche - ARCITA |  |  |  | 72350.55 |  |  |  | 60292.125 | 72350.55 | 72350.55 | 72350.55 | -606.07 | TOTAL
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA03793 | 46402.2 | F2500727 | 656.0 | 2025-03-07 00:00:00 | 4207.95 | 5049.54 | 5049.54 | 5049.54 | 41352.66 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA03793 | 46402.2 | F2500959 | 1112.0 | 2025-03-27 00:00:00 | 1650.65 | 1980.78 | 1980.78 | 1980.78 | 39371.88 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA03793 | 46402.2 | F2501439 | 1177.0 | 2025-04-29 00:00:00 | 2929.3 | 3515.16 | 3515.16 | 3515.16 | 35856.72 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA03793 | 46402.2 | F2501788 | 1625.0 | 2025-05-23 00:00:00 | 3255.3 | 3906.36 | 3906.36 | 3906.36 | 31950.36 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA03793 | 46402.2 | F2503006 | 2587.0 | 2025-08-12 00:00:00 | 7865.7 | 9438.84 | 9438.84 | 9438.84 | 22511.52 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA03793 | 46402.2 | F2503010 | 2589.0 | 2025-08-13 00:00:00 | 2081.8833 | 2498.26 | 2498.26 | 2498.26 | 20013.26 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA03793 | 46402.2 | F2503378 | 2832.0 | 2025-09-12 00:00:00 | 6164.0167 | 7396.82 | 7396.82 | 7396.82 | 12616.44 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA03793 | 46402.2 | F2503905 | 3389.0 | 2025-09-29 00:00:00 | 3519.35 | 4223.22 | 4223.22 | 4223.22 | 8393.22 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF(REP | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA03793 | 46402.2 | F2601168 | 1003.0 | 2026-04-15 00:00:00 | 3519.35 | 4223.22 | 4223.22 | 4223.22 | 4170 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA03793 | 46402.2 |  |  |  | 3475 | 4170 | 4170 | 4170 | -7.276e-12 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA04307 | 37112.4 | F2500960 | 1113.0 | 2025-03-27 00:00:00 | 3024 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | -3628.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA04307 | 37112.4 | F2501440 | 1178.0 | 2025-04-29 00:00:00 | 2232 | 2678.4 | 2678.4 | 2678.4 | -6307.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA04307 | 37112.4 | F2501789 | 1626.0 | 2025-05-23 00:00:00 | 1080 | 1296 | 1296 | 1296 | -7603.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA04307 | 37112.4 | F2503007 | 2588.0 | 2025-08-12 00:00:00 | 9127.5 | 10953 | 10953 | 10953 | -18556.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA04307 | 37112.4 | F2503906 | 3390.0 | 2025-09-29 00:00:00 | 2745.2 | 3294.24 | 3294.24 | 3294.24 | -21850.44 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA04307 | 37112.4 | F2503906 | 3390.0 | 2025-09-29 00:00:00 | 347.5 | 417 | 417 | 417 | -22267.44 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1(RE | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA04307 | 37112.4 | F2601169 | 1004.0 | 2026-04-15 00:00:00 | 12370.8 | 14844.96 | 14844.96 | 14844.96 | -37112.4 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche TF - SUD CONCEPT ISOLATION |  |  |  | 83514.6 |  |  |  | 69595.5 | 83514.6 | 83514.6 | 83514.6 | -37112.4 | TOTAL
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_7 | ATELIER M | 24AA03794 | 17533.04 | F2501433 | 1174.0 | 2025-04-29 00:00:00 | 1453.9917 | 1744.79 | 1744.79 | 1744.79 | 20473.6 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_7 | ATELIER M | 24AA03794 | 17533.04 | F2502903 | 2371.0 | 2025-08-05 00:00:00 | 1484 | 1780.8 | 1780.8 | 1780.8 | 18692.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_7 | ATELIER M | 24AA03794 | 17533.04 | F2504076 | 3427.0 | 2025-10-28 00:00:00 | 9234.2167 | 11081.06 | 11081.06 | 11081.06 | 7611.74 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF(REP | 2024_17_7 | ATELIER M | 24AA03794 | 17533.04 | F2601214 | 1006.0 | 2026-01-27 00:00:00 | 406.4417 | 487.73 | 487.73 | 487.73 | 7124.01 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF(REP | 2024_17_7 | ATELIER M | 24AA03794 | 17533.04 | F2601214 | 1006.0 | 2026-01-27 00:00:00 | 2032.2 | 2438.64 | 2438.64 | 2438.64 | 4685.37 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_7 | ATELIER M | 24AA03794 | 17533.04 |  |  |  | 0.016667 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4685.35 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_7 | ATELIER M | 24AA04308 | 552 | F2501434 | 1175.0 | 2025-04-29 00:00:00 | 115 | 138 | 138 | 138 | 4547.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_7 | ATELIER M | 24AA04308 | 552 | F2502904 | 2369.0 | 2025-08-05 00:00:00 | 115 | 138 | 138 | 138 | 4409.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_7 | ATELIER M | 24AA04308 | 552 | F2504077 | 3429.0 | 2025-10-28 00:00:00 | 207 | 248.4 | 248.4 | 248.4 | 4160.95 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_7 | ATELIER M | 24AA04308 | 552 |  |  |  | 23 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 4133.35 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO2 | 2024_17_7 | ATELIER M | 24AA04309 | 19939.36 | F2501436 | 1176.0 | 2025-04-29 00:00:00 | 4154.0417 | 4984.85 | 4984.85 | 4984.85 | -851.5 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO2 | 2024_17_7 | ATELIER M | 24AA04309 | 19939.36 | F2502905 | 2370.0 | 2025-08-05 00:00:00 | 4154.0417 | 4984.85 | 4984.85 | 4984.85 | -5836.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO2 | 2024_17_7 | ATELIER M | 24AA04309 | 19939.36 | F2504078 | 3428.0 | 2025-10-28 00:00:00 | 7477.25 | 8972.7 | 8972.7 | 8972.7 | -14809.05 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO2(RE | 2024_17_7 | ATELIER M | 24AA04309 | 19939.36 | F2600716 | 1005.0 | 2026-01-27 00:00:00 | 138.4667 | 166.16 | 166.16 | 166.16 | -14975.21 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO2(RE | 2024_17_7 | ATELIER M | 24AA04309 | 19939.36 | F2600716 | 1005.0 | 2026-01-27 00:00:00 | 692.3333 | 830.8 | 830.8 | 830.8 | -15806.01 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 7 : Peinture | 2024_17_7 | ATELIER M | 25AA04017 | 2814 | F2504391 | 3702.0 | 2025-11-14 00:00:00 | 2345 | 2814 | 2814 | 2814 | -18620.01 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 7 : Peinture | 2024_17_7 | ATELIER M | 26AA00253 | 1383.6 | F2601214 | 1006.0 | 2026-01-27 00:00:00 | 1153 | 1383.6 | 1383.6 | 1383.6 | -20003.61 | FACTURÉ
TRAVAUX | Lot 7 : Peinture | 2024_17_7 | ATELIER M | 26AA00254 | 832.8 | F2601215 | 1007.0 | 2026-04-20 00:00:00 | 694 | 832.8 | 832.8 | 832.8 | -20836.41 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche TF - ATELIER M |  |  |  | 43054.8 |  |  |  | 35879 | 43054.8 | 43054.8 | 43054.8 | -20836.41 | TOTAL
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA03795 | 31245.22 | F2500837 | 657.0 | 2025-03-14 00:00:00 | 1875.275 | 2250.33 | 2250.33 | 2250.33 | 31020.96 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA03795 | 31245.22 | F2500961 | 1114.0 | 2025-03-27 00:00:00 | 1867.7917 | 2241.35 | 2241.35 | 2241.35 | 28779.61 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA03795 | 31245.22 | F2501366 | 1187.0 | 2025-04-23 00:00:00 | 1884.6083 | 2261.53 | 2261.53 | 2261.53 | 26518.08 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA03795 | 31245.22 | F2502164 | 1786.0 | 2025-06-23 00:00:00 | 3735.6 | 4482.72 | 4482.72 | 4482.72 | 22035.36 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA03795 | 31245.22 | F2502388 | 2045.0 | 2025-07-04 00:00:00 | 1867.7917 | 2241.35 | 2241.35 | 2241.35 | 19794.01 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA03795 | 31245.22 | F2502603 | 2187.0 | 2025-07-18 00:00:00 | 53.2833 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 19730.07 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA03795 | 31245.22 | F2502805 | 2318.0 | 2025-07-31 00:00:00 | 1873.5583 | 2248.27 | 2248.27 | 2248.27 | 17481.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA03795 | 31245.22 | F2503361 | 2834.0 | 2025-09-11 00:00:00 | 1862.0417 | 2234.45 | 2234.45 | 2234.45 | 15247.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA03795 | 31245.22 | F2503745 | 3296.0 | 2025-10-06 00:00:00 | 5603.3917 | 6724.07 | 6724.07 | 6724.07 | 8523.28 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA03795 | 31245.22 | F2504472 | 3958.0 | 2025-11-19 00:00:00 | 1867.8 | 2241.36 | 2241.36 | 2241.36 | 6281.92 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF(REP | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA03795 | 31245.22 | F2600717 | 1000.0 | 2026-04-16 00:00:00 | 3546.5417 | 4255.85 | 4255.85 | 4255.85 | 2026.07 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA04367 | 30279.65 | F2500838 | 658.0 | 2025-03-14 00:00:00 | 1881.3083 | 2257.57 | 2257.57 | 2257.57 | -231.5 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA04367 | 30279.65 | F2500962 | 1115.0 | 2025-03-27 00:00:00 | 1873.5667 | 2248.28 | 2248.28 | 2248.28 | -2479.78 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA04367 | 30279.65 | F2501367 | 1173.0 | 2025-04-23 00:00:00 | 1890.4417 | 2268.53 | 2268.53 | 2268.53 | -4748.31 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA04367 | 30279.65 | F2502165 | 1787.0 | 2025-06-23 00:00:00 | 3747.1417 | 4496.57 | 4496.57 | 4496.57 | -9244.88 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA04367 | 30279.65 | F2502389 | 2044.0 | 2025-07-04 00:00:00 | 1873.5667 | 2248.28 | 2248.28 | 2248.28 | -11493.16 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA04367 | 30279.65 | F2502604 | 2188.0 | 2025-07-18 00:00:00 | 76.3583 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | -11584.79 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA04367 | 30279.65 | F2502806 | 2317.0 | 2025-07-31 00:00:00 | 1873.5667 | 2248.28 | 2248.28 | 2248.28 | -13833.07 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA04367 | 30279.65 | F2503362 | 2835.0 | 2025-09-11 00:00:00 | 1873.5667 | 2248.28 | 2248.28 | 2248.28 | -16081.35 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA04367 | 30279.65 | F2503746 | 3297.0 | 2025-10-06 00:00:00 | 5620.7167 | 6744.86 | 6744.86 | 6744.86 | -22826.21 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA04367 | 30279.65 | F2504473 | 3959.0 | 2025-11-19 00:00:00 | 1873.5667 | 2248.28 | 2248.28 | 2248.28 | -25074.49 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1(RE | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA04367 | 30279.65 | F2601187 | 999.0 | 2026-04-17 00:00:00 | 2649.2417 | 3179.09 | 3179.09 | 3179.09 | -28253.58 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOV HOTEL DE VILLE | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 26AA01288 | 224.8 | F2601204 | 1001.0 | 2026-04-17 00:00:00 | 187.3333 | 224.8 | 224.8 | 224.8 | -28478.38 | FACTURÉ
TRAVAUX | RENOV HOTEL DE VILLE | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 26AA01289 | 281.82 | F2601205 | 1002.0 | 2026-04-17 00:00:00 | 234.85 | 281.82 | 281.82 | 281.82 | -28760.2 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche TF - TECHNIC SOL |  |  |  | 62031.49 |  |  |  | 51692.9083 | 62031.49 | 62031.49 | 62031.49 | -28760.2 | TOTAL

## A jour
OPÉRATION 2024_17
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 841778.56
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | MONTANT FACTURÉ TTC | RELIQUAT NON FACTURÉ TTC | ÉTAT
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_1 | SME | 24AA03789 | 140400 | 140400 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA03790 | 217466.49 | 217466.49 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 24AA04303 | 31110 | 31110 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Lot 2 : Menuiserie extérieure | 2024_17_2 | SMD FERMETURES | 25AA04141 | 372.02 | 372 | 0.02 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF(REP | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA03791 | 144216.72 | 144216.72 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA04304 | 4020.83 | 0 | 4020.83 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO2 | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA04305 | 2930.4 | 2930.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_3 | GAYRAUD ELECTRICITE | 24AA04306 | 40873.91 | 40873.91 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_4 | THERMATIC | 24AA03792 | 215552.6 | 215552.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE LOT 4 | 2024_17_4 | THERMATIC | 25AA04544 | 1600 | 1600 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION BUREAUX HOTEL VILLE | 2024_17_5 | ARCITA | 24AA04203 | 65936.37 | 65936.37 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Lot 5 : Menuiserie intérieure | 2024_17_5 | ARCITA | 25AA04140 | 6414.18 | 6414.18 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA03793 | 46402.2 | 42232.2 | 4170 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_6 | SUD CONCEPT ISOLATION | 24AA04307 | 37112.4 | 37112.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_7 | ATELIER M | 24AA03794 | 17533.04 | 17533.02 | 0.02 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_7 | ATELIER M | 24AA04308 | 552 | 524.4 | 27.6 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO2 | 2024_17_7 | ATELIER M | 24AA04309 | 19939.36 | 19939.36 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Lot 7 : Peinture | 2024_17_7 | ATELIER M | 25AA04017 | 2814 | 2814 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Lot 7 : Peinture | 2024_17_7 | ATELIER M | 26AA00253 | 1383.6 | 1383.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Lot 7 : Peinture | 2024_17_7 | ATELIER M | 26AA00254 | 832.8 | 832.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA03795 | 31245.22 | 31245.22 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 24AA04367 | 30279.65 | 30279.65 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOV HOTEL DE VILLE | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 26AA01288 | 224.8 | 224.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RENOV HOTEL DE VILLE | 2024_17_8 | TECHNIC SOL | 26AA01289 | 281.82 | 281.82 | 0 | SOLDÉ
|  |  |  | TOTAL | 1059494.41 | 1051275.94 | 8218.47

## Anomalies
ANOMALIES À ARBITRER
N° MARCHÉ | N° BDC | ANOMALIE | VALEURS RENCONTRÉES | VALEUR RETENUE
2024_17_1 | 24AA03789 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 126000.00 / facturé 140400.00 | 140400
2024_17_2 | 24AA03790 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 198392.98 / facturé 217466.49 | 217466.49
2024_17_3 | 24AA03791 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 131847.56 / facturé 144216.72 | 144216.72
2024_17_4 | 24AA03792 | Plusieurs montants de BDC remontés par la source : maximum retenu | 6 122.12 / 203 807.52 | 203807.52
2024_17_4 | 24AA03792 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 203807.52 / facturé 215552.60 | 215552.6
2024_17_5 | 24AA04203 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 65330.30 / facturé 65936.37 | 65936.37
2024_17_7 | 24AA03794 | Plusieurs montants de BDC remontés par la source : maximum retenu | 487.75 / 17 533.04 | 17533.04
2024_17_7 | 24AA04309 | Plusieurs montants de BDC remontés par la source : maximum retenu | 166.16 / 19 939.36 | 19939.36
2024_17_8 | 24AA03795 | Plusieurs montants de BDC remontés par la source : maximum retenu | 4 162.76 / 29 108.53 | 29108.53
2024_17_8 | 24AA03795 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 29108.53 / facturé 31245.22 | 31245.22
2024_17_8 | 24AA04367 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 29198.52 / facturé 30279.65 | 30279.65

## Lignes neutralisées
LIGNES NEUTRALISÉES PAR L'AGRÉGATION
N° MARCHÉ | N° BDC | DÉSIGNATION D'ORIGINE | MONTANT D'ORIGINE | MONTANT RETENU | MONTANT NEUTRALISÉ | MOTIF
2024_17_1 | 24AA03789 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 126000 | 0 | 126000 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_17_1 | 24AA03789 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 7020 | 0 | 7020 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_17_2 | 24AA03790 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 198392.98 | 0 | 198392.98 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_17_2 | 24AA03790 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 0.02 | 0 | 0.02 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_17_2 | 24AA04303 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 31110 | 0 | 31110 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_17_2 | 25AA04141 | Lot 2 : Menuiserie extérieure | 372.02 | 0.02 | 372 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2024_17_3 | 24AA03791 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF(REP | 4020.82 | 0 | 4020.82 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_17_3 | 24AA03791 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 125255.18 | 0 | 125255.18 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
2024_17_3 | 24AA03791 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 10324.79 | 0 | 10324.79 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_17_3 | 24AA04305 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO2 | 2930.4 | 0 | 2930.4 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_17_3 | 24AA04305 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO2 | 293.04 | 0 | 293.04 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_17_3 | 24AA04306 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 40873.91 | 0 | 40873.91 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_17_3 | 24AA04306 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2043.6 | 0 | 2043.6 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_17_4 | 24AA03792 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 193617.14 | 0 | 193617.14 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_17_4 | 24AA03792 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 6122.12 | 0 | 6122.12 | Engagement déjà porté par une autre ligne du même BDC
2024_17_5 | 24AA04203 | RENOVATION BUREAUX HOTEL VILLE | 65330.3 | 0 | 65330.3 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_17_5 | 24AA04203 | RENOVATION BUREAUX HOTEL VILLE | 606.07 | 0 | 606.07 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_17_5 | 24AA04203 | RENOVATION BUREAUX HOTEL VILLE | 712.63 | 0 | 712.63 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_17_5 | 25AA04140 | Lot 5 : Menuiserie intérieure | 128.26 | 0 | 128.26 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_17_6 | 24AA03793 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 46402.2 | 4170 | 42232.2 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2024_17_6 | 24AA03793 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 4223.22 | 0 | 4223.22 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_17_6 | 24AA04307 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 37112.4 | 0 | 37112.4 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_17_6 | 24AA04307 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2460.24 | 0 | 2460.24 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_17_6 | 24AA04307 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 4247.52 | 0 | 4247.52 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_17_7 | 24AA03794 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 17533.04 | 0.02 | 17533.02 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2024_17_7 | 24AA03794 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2926.39 | 0 | 2926.39 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_17_7 | 24AA04308 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 552 | 27.6 | 524.4 | Engagement conservé, ramené au reliquat non facturé
2024_17_7 | 24AA04308 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 27.6 | 0 | 27.6 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_17_7 | 24AA04309 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO2 | 19939.36 | 0 | 19939.36 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_17_7 | 24AA04309 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO2 | 996.96 | 0 | 996.96 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_17_8 | 24AA03795 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 29108.53 | 0 | 29108.53 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_17_8 | 24AA03795 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TF | 2119.16 | 0 | 2119.16 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
2024_17_8 | 24AA04367 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 29198.52 | 0 | 29198.52 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
2024_17_8 | 24AA04367 | RENOVATION HOTEL DE VILLE TO1 | 2097.96 | 0 | 2097.96 | Report d'exercice — engagement déjà porté par l'exercice précédent
|  | TOTAL | 1014098.38 | 4197.64 | 1009900.74