## FINANCIER
SUIVI FINANCIER OPÉRATION MC157_02
Libellé: DIVERS MATERIELS PLOMBERIE ET SANITAIRES
Fournisseurs: BAURES PROLIANS
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 9598.79
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | Date de service fait | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE YC mandataire révision TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC | STATUT
TRAVAUX | DIVERS MATERIELS PLOMBERIE ET SANITAIRES | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA02579 | 1200 |  |  |  | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 8398.79 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | EVIER INOX 1 CUVE 860 x 500 Ref.71504352 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 25AA04274 | 129.4 |  |  |  | 107.8333 | 129.4 | 129.4 | 129.4 | 8269.39 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | PLAQUE CMDE SIMPLE BLC AVANT 2000 1600B | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 25AA01342 | 646.92 | F2501538 | 1214.0 | 2025-05-05 00:00:00 | 539.1 | 646.92 | 646.92 | 646.92 | 7622.47 | FACTURÉ
TRAVAUX | mitigeur neo duo s tempo ref61149309 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 25AA01900 | 368.22 | F2502327 | 2113.0 | 2025-07-03 00:00:00 | 214.4167 | 257.3 | 257.3 | 257.3 | 7365.17 | FACTURÉ
TRAVAUX | mitigeur neo duo s tempo ref61149309 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 25AA01900 | 368.22 | F2502851 | 2393.0 | 2025-08-04 00:00:00 | 92.4333 | 110.92 | 110.92 | 110.92 | 7254.25 | FACTURÉ
TRAVAUX | MATERIEL PLOMBERIE SUR DEVIS 735705 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 25AA02631 | 662.09 | F2503211 | 2781.0 | 2025-09-02 00:00:00 | 551.7417 | 662.09 | 662.09 | 662.09 | 6592.16 | FACTURÉ
TRAVAUX | MITIGEUR MONO-COMMANDE PRESTO 4000S | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00662 | 246.96 | F2600940 | 800.0 | 2026-04-01 00:00:00 | 205.8 | 246.96 | 246.96 | 246.96 | 6345.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°781795 JOINT | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00683 | 1325.34 | F2600942 | 801.0 | 2026-04-01 00:00:00 | 1104.45 | 1325.34 | 1325.34 | 1325.34 | 5019.86 | FACTURÉ
TRAVAUX | MITIGEUR PRETO 4000S REF52170931 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00865 | 1743.64 | F2600941 | 807.0 | 2026-04-01 00:00:00 | 1453.0333 | 1743.64 | 1743.64 | 1743.64 | 3276.22 | FACTURÉ
TRAVAUX | DIVERS MATERIEL PLOMBERIE ET SANITAIRE | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00268 | 711.56 | F2600961 | 805.0 | 2026-04-02 00:00:00 | 71.3667 | 85.64 | 85.64 | 85.64 | 3190.58 | FACTURÉ
TRAVAUX | DIVERS MATERIEL PLOMBERIE ET SANITAIRE | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00268 | 711.56 | F2600960 | 804.0 | 2026-04-02 00:00:00 | 72.0333 | 86.44 | 86.44 | 86.44 | 3104.14 | FACTURÉ
TRAVAUX | DIVERS MATERIEL PLOMBERIE ET SANITAIRE | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00268 | 711.56 | F2601329 | 1168.0 | 2026-05-04 00:00:00 | 143.3167 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 2932.16 | FACTURÉ
TRAVAUX | DIVERS MATERIEL PLOMBERIE ET SANITAIRE | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00268 | 711.56 | F2601641 | 1397.0 | 2026-06-01 00:00:00 | 306.25 | 367.5 | 367.5 | 367.5 | 2564.66 | FACTURÉ
TRAVAUX | 10092981 REDUCTION INCORP D40/32 M/F | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00462 | 1347.83 | F2600956 | 802.0 | 2026-04-02 00:00:00 | 1123.1917 | 1347.83 | 1347.83 | 1347.83 | 1216.83 | FACTURÉ
TRAVAUX | RESERVOIR 885070 OLI 80 REF 00064130 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00476 | 181.04 | F2600962 | 806.0 | 2026-04-02 00:00:00 | 150.8667 | 181.04 | 181.04 | 181.04 | 1035.79 | FACTURÉ
TRAVAUX | MITIGEUR OLYOS REF69263089 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00556 | 260.36 | F2600957 | 803.0 | 2026-04-02 00:00:00 | 216.95 | 260.34 | 260.34 | 260.34 | 775.45 | FACTURÉ
TRAVAUX | MITIGEUR OLYOS REF69263089 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00556 | 260.36 |  |  |  | 0.016667 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 775.43 | ENGAGEMENT — reliquat non facturé
TRAVAUX | ROBINET JARDIN POTENCE Réf.34218625 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00987 | 697.75 | F2600959 | 937.0 | 2026-04-02 00:00:00 | 16.0583 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 756.16 | FACTURÉ
TRAVAUX | ROBINET JARDIN POTENCE Réf.34218625 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00987 | 697.75 | F2601327 | 1167.0 | 2026-05-04 00:00:00 | 565.4 | 678.48 | 678.48 | 678.48 | 77.68 | FACTURÉ
TRAVAUX | MELANGEUR EVIER MURAL REF54647921 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00832 | 191.86 | F2601331 | 1170.0 | 2026-05-04 00:00:00 | 159.8833 | 191.86 | 191.86 | 191.86 | -114.18 | FACTURÉ
TRAVAUX | DIVERS MATERIEL PLOMBERIE ET SANITAIRES | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA01563 | 1311.08 | F2602068 | 1860.0 | 2026-07-01 00:00:00 | 69.4167 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | -197.48 | FACTURÉ
TRAVAUX | DIVERS MATERIEL PLOMBERIE ET SANITAIRES | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA01563 | 1311.08 | F2602065 | 1859.0 | 2026-07-01 00:00:00 | 141.9667 | 170.36 | 170.36 | 170.36 | -367.84 | FACTURÉ
TRAVAUX | DIVERS MATERIEL PLOMBERIE ET SANITAIRES | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA01563 | 1311.08 | F2602552 | 2195.0 | 2026-08-03 00:00:00 | 395.1333 | 474.16 | 474.16 | 474.16 | -842 | FACTURÉ
TRAVAUX | DIVERS MATERIEL PLOMBERIE ET SANITAIRES | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA01563 | 1311.08 | F2602543 | 2194.0 | 2026-08-03 00:00:00 | 362.95 | 435.54 | 435.54 | 435.54 | -1277.54 | FACTURÉ
TRAVAUX | DIVERS MATERIEL PLOMBERIE ET SANITAIRES | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA01563 | 1311.08 | F2602518 | 2196.0 | 2026-08-03 00:00:00 | 75.2417 | 90.29 | 90.29 | 90.29 | -1367.83 | FACTURÉ
TRAVAUX | DIVERS MATERIEL PLOMBERIE ET SANITAIRES | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA01563 | 1311.08 | F2602530 | 2193.0 | 2026-08-03 00:00:00 | 47.8583 | 57.43 | 57.43 | 57.43 | -1425.26 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche - BAURES PROLIANS |  |  |  | 11024.05 |  |  |  | 9186.7083 | 11024.05 | 11024.05 | 11024.05 | -1425.26 | TOTAL

## A jour
OPÉRATION MC157_02
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 9598.79
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | MONTANT FACTURÉ TTC | RELIQUAT NON FACTURÉ TTC | ÉTAT
TRAVAUX | DIVERS MATERIELS PLOMBERIE ET SANITAIRES | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA02579 | 1200 | 0 | 1200 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | EVIER INOX 1 CUVE 860 x 500 Ref.71504352 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 25AA04274 | 129.4 | 0 | 129.4 | NON FACTURÉ
TRAVAUX | PLAQUE CMDE SIMPLE BLC AVANT 2000 1600B | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 25AA01342 | 646.92 | 646.92 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | mitigeur neo duo s tempo ref61149309 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 25AA01900 | 368.22 | 368.22 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | MATERIEL PLOMBERIE SUR DEVIS 735705 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 25AA02631 | 662.09 | 662.09 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | MITIGEUR MONO-COMMANDE PRESTO 4000S | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00662 | 246.96 | 246.96 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | SELON DEVIS N°781795 JOINT | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00683 | 1325.34 | 1325.34 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | MITIGEUR PRETO 4000S REF52170931 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00865 | 1743.64 | 1743.64 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | DIVERS MATERIEL PLOMBERIE ET SANITAIRE | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00268 | 711.56 | 711.56 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | 10092981 REDUCTION INCORP D40/32 M/F | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00462 | 1347.83 | 1347.83 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | RESERVOIR 885070 OLI 80 REF 00064130 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00476 | 181.04 | 181.04 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | MITIGEUR OLYOS REF69263089 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00556 | 260.36 | 260.34 | 0.02 | PARTIELLEMENT FACTURÉ
TRAVAUX | ROBINET JARDIN POTENCE Réf.34218625 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00987 | 697.75 | 697.75 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | MELANGEUR EVIER MURAL REF54647921 | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA00832 | 191.86 | 191.86 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | DIVERS MATERIEL PLOMBERIE ET SANITAIRES | MC157_02 | BAURES PROLIANS | 26AA01563 | 1311.08 | 1311.08 | 0 | SOLDÉ
|  |  |  | TOTAL | 11024.05 | 9694.63 | 1329.42

## Anomalies
ANOMALIES À ARBITRER
N° MARCHÉ | N° BDC | ANOMALIE | VALEURS RENCONTRÉES | VALEUR RETENUE
MC157_02 | 26AA00662 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 246.94 / facturé 246.96 | 246.96
MC157_02 | 26AA00865 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 1743.48 / facturé 1743.64 | 1743.64
MC157_02 | 26AA00268 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 600.00 / facturé 711.56 | 711.56
MC157_02 | 26AA00462 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 1345.41 / facturé 1347.83 | 1347.83
MC157_02 | 26AA00476 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 181.02 / facturé 181.04 | 181.04
MC157_02 | 26AA01563 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 1200.00 / facturé 1311.08 | 1311.08

## Lignes neutralisées
LIGNES NEUTRALISÉES PAR L'AGRÉGATION
N° MARCHÉ | N° BDC | DÉSIGNATION D'ORIGINE | MONTANT D'ORIGINE | MONTANT RETENU | MONTANT NEUTRALISÉ | MOTIF
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0