## FINANCIER
SUIVI FINANCIER OPÉRATION MC643_1_A2
Libellé: Remplacement centrale incendie-Centre Eq
Fournisseurs: AFS ALARME FRANCE SUD
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 34656.6
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | Date de service fait | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE YC mandataire révision TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC | STATUT
TRAVAUX | Remplacement centrale incendie-Centre Eq | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA02985 | 1736.4 | F2303505 | 3082.0 | 2023-10-09 00:00:00 | 1447 | 1736.4 | 1736.4 | 1736.4 | 32920.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | Remplacement centrale intrusion - Palais | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA02989 | 2108.4 | F2303506 | 3083.0 | 2023-10-09 00:00:00 | 195 | 234 | 234 | 234 | 32686.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | Remplacement centrale intrusion - Palais | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA02989 | 2108.4 | F2303504 | 3081.0 | 2023-10-09 00:00:00 | 1562 | 1874.4 | 1874.4 | 1874.4 | 30811.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | Ajout clavier intrusion - Stade Club Hou | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA03006 | 1284 | F2303503 | 3080.0 | 2023-10-09 00:00:00 | 1070 | 1284 | 1284 | 1284 | 29527.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | Entretien annuel alarme intrusion | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA02951 | 6060 | F2303635 | 3275.0 | 2023-10-12 00:00:00 | 5050 | 6060 | 6060 | 6060 | 23467.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | remplacement alarme incendie t(RATTACH.) | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA03787 | 1496.4 | F2400459 | 180.0 | 2023-12-31 00:00:00 | 1247 | 1496.4 | 1496.4 | 1496.4 | 21971.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | Programmation télécommande (At(RATTACH.) | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA03991 | 384 | F2400464 | 176.0 | 2023-12-31 00:00:00 | 320 | 384 | 384 | 384 | 21587.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | Remplacement batterie Alarme i(RATTACH.) | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA03992 | 156 | F2400465 | 177.0 | 2023-12-31 00:00:00 | 130 | 156 | 156 | 156 | 21431.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | Reprogrammation alarme Incendi(RATTACH.) | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA03993 | 384 | F2400460 | 181.0 | 2023-12-31 00:00:00 | 320 | 384 | 384 | 384 | 21047.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | Remplacement batterie suite vi(RATTACH.) | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA03994 | 115.2 | F2400463 | 182.0 | 2023-12-31 00:00:00 | 96 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 20932.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | Remplacement batterie incendie(RATTACH.) | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA03998 | 50.4 | F2400461 | 179.0 | 2023-12-31 00:00:00 | 42 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 20881.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | Remplacement batterie incendie(RATTACH.) | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA04000 | 117.6 | F2400462 | 178.0 | 2023-12-31 00:00:00 | 98 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 20764.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | Contrôle annuelle 2024 alarme incendie : | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 24AA00774 | 5484 | F2401973 | 1705.0 | 2024-05-27 00:00:00 | 4570 | 5484 | 5484 | 5484 | 15280.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | Intervention sur alarme intrusion HDV | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 24AA03131 | 492 | F2404324 | 3756.0 | 2024-11-06 00:00:00 | 410 | 492 | 492 | 492 | 14788.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | Levée de réserve Haute Plage. | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 24AA03336 | 277.8 | F2404325 | 3757.0 | 2024-11-06 00:00:00 | 231.5 | 277.8 | 277.8 | 277.8 | 14510.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | Régularisation suite aux visites de cont | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 24AA03133 | 2631.6 | F2405106 | 4402.0 | 2024-12-18 00:00:00 | 2193 | 2631.6 | 2631.6 | 2631.6 | 11878.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | Intervention GS+Ecole de musique. | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 24AA04189 | 399.6 | F2405103 | 4401.0 | 2024-12-18 00:00:00 | 333 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 11479.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | Intervention sur alarme intrus(RATTACH.) | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 24AA01528 | 1044 | F2500191 | 136.0 | 2024-12-31 00:00:00 | 224 | 268.8 | 268.8 | 268.8 | 11210.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | intervention école musique nov/2024 | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 24AA01528 | 1044 | F2500193 | 137.0 | 2025-01-23 00:00:00 | 236 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 10927.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | Intervention sur alarme intrus(RATTACH.) | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 24AA01528 | 1044 | F2500193 | 137.0 | 2025-01-23 00:00:00 | 410 | 492 | 492 | 492 | 10435.2 | FACTURÉ
TRAVAUX | INTERVENTION ECOLES 15/01/2025 | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 25AA00173 | 375.6 | F2500197 | 135.0 | 2025-01-23 00:00:00 | 313 | 375.6 | 375.6 | 375.6 | 10059.6 | FACTURÉ
TRAVAUX | INTERVENTION LOCAL BOISSONS 15/01/2025 | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 25AA00174 | 661.8 | F2500200 | 481.0 | 2025-01-23 00:00:00 | 551.5 | 661.8 | 661.8 | 661.8 | 9397.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | Devis n ° 00003489.Interventions multisi | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 25AA01462 | 2144.4 | F2501482 | 1240.0 | 2025-05-02 00:00:00 | 1787 | 2144.4 | 2144.4 | 2144.4 | 7253.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | Annexe n°3 - Alarme incendie | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 25AA01463 | 5484 | F2501483 | 1239.0 | 2025-05-02 00:00:00 | 4570 | 5484 | 5484 | 5484 | 1769.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | Remplacement coupure SONO - Centre cultu | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 25AA01831 | 555.6 | F2502309 | 1937.0 | 2025-07-03 00:00:00 | 463 | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 1213.8 | FACTURÉ
TRAVAUX | Remplacement Centrale incendie - Club de | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 25AA02895 | 890.4 | F2503616 | 3011.0 | 2025-10-01 00:00:00 | 742 | 890.4 | 890.4 | 890.4 | 323.4 | FACTURÉ
TRAVAUX | remplacement CENTRALE INTRUSION - MDA | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 25AA02896 | 7512 | F2504662 | 3923.0 | 2025-12-01 00:00:00 | 6260 | 7512 | 7512 | 7512 | -7188.6 | FACTURÉ
| Sous-total Tranche - AFS ALARME FRANCE SUD |  |  |  | 41845.2 |  |  |  | 34871 | 41845.2 | 41845.2 | 41845.2 | -7188.6 | TOTAL

## A jour
OPÉRATION MC643_1_A2
Enveloppe initiale (reconstituée depuis l'export SEDIT — à saisir en base) : |  |  |  |  | 34656.6
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | MONTANT FACTURÉ TTC | RELIQUAT NON FACTURÉ TTC | ÉTAT
TRAVAUX | Remplacement centrale incendie-Centre Eq | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA02985 | 1736.4 | 1736.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Remplacement centrale intrusion - Palais | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA02989 | 2108.4 | 2108.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Ajout clavier intrusion - Stade Club Hou | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA03006 | 1284 | 1284 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Entretien annuel alarme intrusion | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA02951 | 6060 | 6060 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | remplacement alarme incendie tennis couv | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA03787 | 1496.4 | 1496.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Programmation télécommande (Attentat)-Gr | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA03991 | 384 | 384 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Remplacement batterie Alarme intrusion - | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA03992 | 156 | 156 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Reprogrammation alarme Incendie-Hôtel de | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA03993 | 384 | 384 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Remplacement batterie suite visite annue | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA03994 | 115.2 | 115.2 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Remplacement batterie incendie-CTM | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA03998 | 50.4 | 50.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Remplacement batterie incendie-Palais de | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 23AA04000 | 117.6 | 117.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Contrôle annuelle 2024 alarme incendie : | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 24AA00774 | 5484 | 5484 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Intervention sur alarme intrusion HDV | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 24AA03131 | 492 | 492 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Levée de réserve Haute Plage. | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 24AA03336 | 277.8 | 277.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Régularisation suite aux visites de cont | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 24AA03133 | 2631.6 | 2631.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Intervention GS+Ecole de musique. | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 24AA04189 | 399.6 | 399.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Intervention sur alarme intrusion tennis | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 24AA01528 | 1044 | 1044 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | INTERVENTION ECOLES 15/01/2025 | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 25AA00173 | 375.6 | 375.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | INTERVENTION LOCAL BOISSONS 15/01/2025 | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 25AA00174 | 661.8 | 661.8 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Devis n ° 00003489.Interventions multisi | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 25AA01462 | 2144.4 | 2144.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Annexe n°3 - Alarme incendie | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 25AA01463 | 5484 | 5484 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Remplacement coupure SONO - Centre cultu | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 25AA01831 | 555.6 | 555.6 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | Remplacement Centrale incendie - Club de | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 25AA02895 | 890.4 | 890.4 | 0 | SOLDÉ
TRAVAUX | remplacement CENTRALE INTRUSION - MDA | MC643_1_A2 | AFS ALARME FRANCE SUD | 25AA02896 | 7512 | 7512 | 0 | SOLDÉ
|  |  |  | TOTAL | 41845.2 | 41845.2 | 0

## Anomalies
ANOMALIES À ARBITRER
N° MARCHÉ | N° BDC | ANOMALIE | VALEURS RENCONTRÉES | VALEUR RETENUE
MC643_1_A2 | 24AA01528 | Facturé supérieur au montant du BDC : montant facturé retenu | BDC 760.80 / facturé 1044.00 | 1044

## Lignes neutralisées
LIGNES NEUTRALISÉES PAR L'AGRÉGATION
N° MARCHÉ | N° BDC | DÉSIGNATION D'ORIGINE | MONTANT D'ORIGINE | MONTANT RETENU | MONTANT NEUTRALISÉ | MOTIF
MC643_1_A2 | 23AA03787 | remplacement alarme incendie tennis couv | 1496.4 | 0 | 1496.4 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
MC643_1_A2 | 23AA03991 | Programmation télécommande (Attentat)-Gr | 384 | 0 | 384 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
MC643_1_A2 | 23AA03992 | Remplacement batterie Alarme intrusion - | 156 | 0 | 156 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
MC643_1_A2 | 23AA03993 | Reprogrammation alarme Incendie-Hôtel de | 384 | 0 | 384 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
MC643_1_A2 | 23AA03994 | Remplacement batterie suite visite annue | 115.2 | 0 | 115.2 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
MC643_1_A2 | 23AA03998 | Remplacement batterie incendie-CTM | 50.4 | 0 | 50.4 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
MC643_1_A2 | 23AA04000 | Remplacement batterie incendie-Palais de | 117.6 | 0 | 117.6 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
MC643_1_A2 | 24AA01528 | Intervention sur alarme intrusion tennis | 760.8 | 0 | 760.8 | BDC soldé par ses factures — engagement supprimé
|  | TOTAL | 3464.4 | 0 | 3464.4