## Erreurs (hidden)
TRAVAUX DE REHABILITATION
AVENUE DE L'EUROPE
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | PRESTATAIRE | SOUS-TRAITANT | N° BDC | MONTANT BDC TTC | N°FACTURES | MONTANT FACTURE MANDATAIRE TTC | SOUS TOTAL TTC | MONTANT FACTURE SOUS-TRAITANT TTC | SOUS TOTAL TTC
ETUDES | Maîtrise d'œuvre | GAXIEU |  | 4887 | 45402 | NH1 | 5730
[6 empty] | NH2 | 7518
[6 empty] | NH3 | 5155.8
[6 empty] | NH4 | 9772.2
[6 empty] | NH5 | 5742
[6 empty] | NH6 | 3828
[6 empty] | NH7 | 3828 | 41574 |  | 0
| Topographie | PAGES TIP |  | 22AA00831 | 2004 | 781 | 2004 | 2004 |  | 0
| Géotechnique | SPIE BATIGNOLLES - MALLET |  | 21AA01939 | 6604.8 | 2848 | 5080.75 | 5080.75 |  | 0
TRAVAUX | Planche d'essai | SPIE BATIGNOLLES - MALLET |  | 21AA01946 | 2696.65 | 2780 | 2696.65 | 2696.65 |  | 0
|  |  | ESQUISS MARQUAGE | 21AA03189 | 6000 | 2781 |  |  | 6000 | 6000
| Travaux vrd Av. de l'Europe | SPIE BATIGNOLLES - MALLET |  | 21AA03572 | 942874.06 | 786 | 20390
[6 empty] | 787 | 148843.94
[6 empty] | 819 | 80218.5
[6 empty] | 820 | 7758.37
[6 empty] | 821 | 2094
[6 empty] | 16 | 678.05
[6 empty] | 17 | 39829.4
[6 empty] | 18 | 34512.76
[6 empty] | 19 | 108092.27
[6 empty] | 76 | 214470.76
[6 empty] | 180 | 4348.22
[6 empty] | 179 | 15313.52
[6 empty] | 177 | 7748.74
[6 empty] | 175 | 4531.79
[6 empty] | 178 | 50060.5
[6 empty] | 174 | 7327.04
[6 empty] | 176 | 5512.32
[6 empty] | 177 | 7748.74
[6 empty] | 178 | 50060.5
[6 empty] | 179 | 15313.52
[6 empty] | 180 | 4348.22
[6 empty] | 223 | 1695.82
[6 empty] | 225 | 2892.49
[6 empty] | 224 | 16154.39
[6 empty] | 226 | 4082.78
[6 empty] | 227 | 5022.15
[6 empty] | 228 | 40931.91 | 899980.7 |  | 0
|  |  |  | 22AA02073 |  |  | 15983.05 | 15983.05 |  | 0
| Tvx signa |  | AGILIS | 22AA00321 | 364.4 | 238 |  |  | 364.4 | 364.4
| Tvx signa |  | ESQUISS | 21AA04026 | 85000 | 851+853+856+859+861+1267+1268+1269+1270+1271 |  |  | 65707.45 | 65707.45
| Travaux VRD av de melgueil | SPIE BATIGNOLLES - MALLET |  | 22AA1698 | 129155.87 | 2025 | 48146.21 | 48146.21 |  | 0
| Réseaux secs | BOUYGUES BONDON |  | 21AA03988 | 51442.32 | 1470 et 1405 | 51442.32
|  | BOUYGUES/BONDON |  | 22AA00373 | 24090 | 1470 | 24090 | 75532.32 |  | 0
| Irrigation | BRL |  |  | 2508.84
| Mobilier Urbain | ESQUISS |  | 22AA01220 | 136014 |  |  | 0 |  | 0
| Bornes recharges électriques | Convention Hérault Energie Borne Rapide - Triton |  | 22AA00488 | 2677.8 | sit1 | 1874.46
|  | Convention Hérault Energie Borne Accélérée - Europe |  |  | 14354.24 |  |  | 1874.46 |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 1451188.98 |  | 1092872.14 | 1092872.14 | 72071.85 | 72071.85
[7 empty] | MANDATAIRE |  | SOUS TRAITANT
|  | ventilation budgétaire | DSTDIR 2031 822 |  | 45402
|  |  | DSTVRHL 2315 822 |  | 1405786.98
|  |  | TOTAL INVESTISSEMENT TTC |  | 1451188.98
pas de crédit sur DST DIR 2031 822 mais sur DSTVRHL

## Initial incomplet-faux (hidden)
TRAVAUX AMENAGEMENT PARKING ENTREE DE VILLE
LIEU:ALLEE DES PEUPLIERS
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | PRESTATAIRE | SOUS-TRAITANT | N° BDC | MONTANT BDC TTC | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | MONTANT FACTURE HT | MONTANT REVISION HT | MONTANT FACTURE MANDATAIRE YC révision TTC | MONTANT FACTURE SOUS-TRAITANT TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision TTC | MONTANT REVISION PAR BDC TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC TTC
ETUDES | MOE | IRIS CONSEIL REGION | stoa | OS 5876 (TF) | 46471.3 | NH1 |  | 10385.5 |  | 12462.6 |  | 14955.12 | 0 | 17946.144 | 406685.666
[6 empty] | NH2 |  | 16327.84 |  | 19593.408 |  | 23512.0896 |  | 28214.5075 | 378471.1585
[6 empty] | NH3 |  | 4071.96 |  | 4886.352 |  | 5863.6224 |  | 7036.3469 | 371434.8116
[6 empty] | NH4 |  | 14917 |  | 17900.4 |  | 21480.48 |  | 25776.576 | 345658.2356
[6 empty] | NH5 |  | 12953.99 |  | 15544.788 |  | 18653.7456 |  | 22384.4947 | 323273.7409
[6 empty] | NH6 |  | 6393 |  | 7671.6 |  | 9205.92 |  | 11047.104 | 312226.6369
[6 empty] | NH7 |  | 2573.65 |  | 3088.38 |  | 3706.056 |  | 4447.2672 | 307779.3697
[6 empty] | NH8 |  | 2573.64 |  | 3088.368 |  | 3706.0416 |  | 4447.2499 | 303332.1198
[5 empty] | 55027.9 | SIT1 |  | 9410.77 |  | 11292.924 |  | 13551.5088 |  | 16261.8106 | 287070.3092
[6 empty] | SIT2 |  | 22594.3 |  | 27113.16 |  | 32535.792 |  | 39042.9504 | 248027.3588
|  |  |  | OS 5897(TO1) | 87777.42 | SIT3 |  | 5648.57 |  | 6778.284 |  | 8133.9408 |  | 9760.729 | 238266.6298
[6 empty] | SIT4 |  | 26519.14 |  | 31822.968 |  | 38187.5616 |  | 45825.0739 | 192441.5559
[6 empty] | SIT5 |  | 17133.08 |  | 20559.696 |  | 24671.6352 |  | 29605.9622 | 162835.5937
[6 empty] | SIT6 |  | 11365.35 |  | 13638.42 |  | 16366.104 |  | 19639.3248 | 143196.2689
|  |  |  | OS 5906(TO2 bis) | 209528.79 | SIT 7 |  | 10761 |  | 12913.2 |  | 15495.84 |  | 18595.008 | 124601.2609
[6 empty] | SIT 8 |  | 7720.94 |  | 9265.128 |  | 11118.1536 |  | 13341.7843 | 111259.4766
[6 empty] | SIT9 |  | 4843.2 |  | 5811.83 |  | 5811.83 |  | 5811.83 | 105447.6466
|  |  |  | OS 5910(TO4) | 25826.4 | SIT 10 |  | 11586.45 |  | 13903.76 |  | 13903.76 |  | 13903.76 | 91543.8866
| TOTAL OS TF+TO1+TO2BIS+TO4 |  |  |  | 424631.81
| GEOMETRE | PAGES TIP |  | 19AA01018 | 5904 | 1916 |  | 4920 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | 0
|  |  |  | 21AA00542 | 3996 | t-210061 |  | 3330 |  | 3996 |  | 3996 |  | 3996
|  |  |  | 22AA00289 | 2040 | T-220094 |  | 1700 |  | 2040 |  | 2040 |  | 2040 | 0
|  |  |  | 22aa02264 | 348 | t-220300 |  | 290 |  | 348 |  | 348 |  | 348 | 0
|  |  |  | 22AA02588 | 480 | T-220347 |  | 400 |  | 480 |  | 480 |  | 480 | 0
|  |  |  | 22AA03163 | 996 | [9 empty] | -996
| SPS | SPS SUD EST |  | MP 2021-25 | 5324.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 5324.4
| etude geotechnique | GEOTECHNIQUE |  | MP 2020-19 | 16506 | avi -105110 |  | 13755 |  |  |  | 16506
TRAVAUX | Travaux préparatoires | MALET Nettoyage |  | 22 AA00591 | 112867.63 | 2200182 |  | 10224.1 |  | 12268.92 |  | 12268.92 | 0 | 12268.92 | 100598.71
[6 empty] | 2200242 |  | 6026.9 |  | 7232.28 |  | 7232.28 |  | 7232.28 | 93366.43
[6 empty] | 2200293 |  | 7091.29 |  | 8509.95 |  | 8509.95 |  | 8509.95 | 84856.48
[6 empty] | 2200370 |  | 2278.65 |  | 2734.38 |  | 2734.38 |  | 2734.38 | 82122.1
[6 empty] | 2200400 |  | 5029.89 |  | 6035.87 |  | 6035.87 |  | 6035.87 | 76086.23
|  |  |  | 22AA00956 | 10840.32
|  |  |  | 22AA02265 | 95618.57 | 2200387 |  | 26951.58 |  | 32341.9
|  | BRL Nettoyage |  | 22AA00628 | 17170.02 | 692205091 |  | 14308.35 |  | 17170.02 |  | 17170.02 |  | 17170.02 | 0
|  |  |  | 22AA02001 | 12232.8 | 692206006 |  | 10194 |  | 12232.8 |  | 12232.8 |  | 12232.8
|  |  |  | 22AA02072 | 14262.12 | 692206007 |  | 11885.1 |  | 14262.12 |  | 14262.12 |  | 14262.12
|  |  |  | 22AA03351 | 5675.04 | [9 empty] | 5675.04
|  |  |  | 22AA3531 | 77114.4 | 692210015 |  | 26937.6 |  | 32325.12 |  | 32325.12 |  |  | 44789.28
|  | MALET PLATEFORME |  | 22AA02265 | 95618.57 | 2200387 |  | 26951.58 |  | 32341.9 |  | 32341.9 |  | 32341.9 | 63276.67
|  |  |  | 22AA03350 | 3181.04 | [9 empty] | 3181.04
[15 empty] | 193008.26 | 192012.26 | 0
| TRAVAUX | lot1 EIFFAGE |  | MP 2002-21-1 | 1891927.42
|  | LOT2 BRL |  | MP 2002-21-2 | 581678.46
|  | LOT3 Gpt conjoint non solidaire SOL BETON / MIGMA | Part SOL : 375 905,50 €HT soit 450 986,60 €TTC | MP 2022-21-3 | 412245
|  |  | Part MIGMA : 375 905,50 €HT soit 450 986,60 €TTC |  | 412245
|  | LOT4 Gpt conjoint solidaire BOUYGUES ES / BONDON |  | MP 2022-21-4 | 362471.4
|  |  |  | MP 2022-21-4 | 362471.4
|  | INEO INFRACOM |  | 22AA03164 | 144940.04
|  | AGGLO |  | convention188-2022 | 110880
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ENGAGE OU DEVIS |  |  |  |  | MANDATE
| TOTAL TTC |  |  |  | 5183665.44 |  |  |  |  | 427558.526 | 0 | 455246.5612 | 0 | 458644.1634 | 5204840.3658
[10 empty] | 427558.526 |  |  | Vérif | 455246.5612
| Ventilation : |  | DSTDIR 2031 820 |  | 429956.21 |  |  |  |  | MANDATAIRE | SOUS TRAITANT
|  |  | DSTVRHL 2315 822 |  | 4753709.23
|  |  | TOTAL INVESTISSEMENT TTC | [6 empty] | Soit en %age de l'engagé | 8.248%
Situation engagment au 14 10 2022
| ETUDES | DSTDIR 2031 820 TTC | SOLDE SUR MARCHES TTC
| MOE | 424621.31 | 91543.89
| SPS | 5324.4 | 5324.4
| total etudes | 429945.71 | 96868.29
| TRAVAUX | DSTVRHL 2315 822 TTC
| TRAVAUX PRELIMINAIRES | 474850.51 | 192012.26
| TRAVAUX | 4278858.72 | 4278858.72
| total travaux | 4753709.23 | 4470870.98
| total engagement | 5183654.94 | 4567739.27
Note on F54: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Montants faux : ??
Note on F55: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Montant Faux : ??

## A jour (hidden)
TRAVAUX AMENAGEMENT PARKING ENTREE DE VILLE
LIEU:ALLEE DES PEUPLIERS
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | PRESTATAIRE / Num Marché | SOUS-TRAITANT | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | MONTANT FACTURE HT | MONTANT REVISION HT | MONTANT FACTURE MANDATAIRE YC révision TTC | MONTANT FACTURE SOUS-TRAITANT TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision TTC | MONTANT REVISION PAR BDC TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC / engagement TTC
ETUDES | MOE | IRIS CONSEIL REGION 2019-18 | STOA pour 36 954,36 €TTC : conception urbaine et paysage - TF | OS 5876 (TF) | 46471.3 | NH1 |  | 10385.5 |  | 12462.6 |  | 14955.12 | 0 | 17946.144 | 406685.666
[6 empty] | NH2 |  | 16327.84 |  | 19593.408 |  | 23512.0896 |  | 28214.5075 | 378471.1585
[6 empty] | NH3 |  | 4071.96 |  | 4886.352 |  | 5863.6224 |  | 7036.3469 | 371434.8116
[6 empty] | NH4 |  | 14917 |  | 17900.4 |  | 21480.48 |  | 25776.576 | 345658.2356
[6 empty] | NH5 |  | 12953.99 |  | 15544.788 |  | 18653.7456 |  | 22384.4947 | 323273.7409
[6 empty] | NH6 |  | 6393 |  | 7671.6 |  | 9205.92 |  | 11047.104 | 312226.6369
[6 empty] | NH7 |  | 2573.65 |  | 3088.38 |  | 3706.056 |  | 4447.2672 | 307779.3697
[6 empty] | NH8 |  | 2573.64 |  | 3088.368 |  | 3706.0416 |  | 4447.2499 | 303332.1198
[5 empty] | 55027.9 | SIT1 |  | 9410.77 |  | 11292.924 |  | 13551.5088 |  | 16261.8106 | 287070.3092
[6 empty] | SIT2 |  | 22594.3 |  | 27113.16 |  | 32535.792 |  | 39042.9504 | 248027.3588
|  |  |  | OS 5897 (TO1) | 87777.42 | SIT3 |  | 5648.57 |  | 6778.284 |  | 8133.9408 |  | 9760.729 | 238266.6298
[6 empty] | SIT4 |  | 26519.14 |  | 31822.968 |  | 38187.5616 |  | 45825.0739 | 192441.5559
[6 empty] | SIT5 |  | 17133.08 |  | 20559.696 |  | 24671.6352 |  | 29605.9622 | 162835.5937
[6 empty] | SIT6 |  | 11365.35 |  | 13638.42 |  | 16366.104 |  | 19639.3248 | 143196.2689
|  |  |  | OS 5906 (TO2 bis) | 209528.79 | SIT 7 |  | 10761 |  | 12913.2 |  | 15495.84 |  | 18595.008 | 124601.2609
[6 empty] | SIT 8 |  | 7720.94 |  | 9265.128 |  | 11118.1536 |  | 13341.7843 | 111259.4766
[6 empty] | SIT9 |  | 4843.2 |  | 5811.83 |  | 5811.83 |  | 5811.83 | 105447.6466
|  |  |  | OS 5910 (TO4) | 25826.4 | SIT 10 |  | 11586.45 |  | 13903.76 |  | 13903.76 |  | 13903.76 | 91543.8866
| TOTAL OS TF+TO1+TO2BIS+TO4 |  |  |  | 424631.81
| GEOMETRE | PAGES TIP |  | 19AA01018 | 5904 | 1916 |  | 4920 |  | 5904 |  | 5904 |  | 5904 | 0
|  |  |  | 21AA00542 | 3996 | t-210061 |  | 3330 |  | 3996 |  | 3996 |  | 3996
|  |  |  | 22AA00289 | 2040 | T-220094 |  | 1700 |  | 2040 |  | 2040 |  | 2040 | 0
|  |  |  | 22aa02264 | 348 | t-220300 |  | 290 |  | 348 |  | 348 |  | 348 | 0
|  |  |  | 22AA02588 | 480 | T-220347 |  | 400 |  | 480 |  | 480 |  | 480 | 0
|  |  |  | 22AA03163 | 996 | [9 empty] | -996
| SPS | SPS SUD EST 2021-25 |  | MP 2021-25 | 5324.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 5324.4
| etude geotechnique | GEOTECHNIQUE 2020-19 |  | MP 2020-19 | 31650 | AVI -105110 |  | 13755 |  |  |  | 16506
AUTRES | Travaux préparatoires | MALET Nettoyage |  | 22 AA00591 | 112867.63 | 2200182 |  | 10224.1 |  | 12268.92 |  | 12268.92 | 0 | 12268.92 | 100598.71
[6 empty] | 2200242 |  | 6026.9 |  | 7232.28 |  | 7232.28 |  | 7232.28 | 93366.43
[6 empty] | 2200293 |  | 7091.29 |  | 8509.95 |  | 8509.95 |  | 8509.95 | 84856.48
[6 empty] | 2200370 |  | 2278.65 |  | 2734.38 |  | 2734.38 |  | 2734.38 | 82122.1
[6 empty] | 2200400 |  | 5029.89 |  | 6035.87 |  | 6035.87 |  | 6035.87 | 76086.23
36781.4
|  |  |  | 22AA00956 | 10840.32
|  |  |  | 22AA02265 | 95618.57 | 2200387 |  | 26951.58 |  | 32341.9
|  | BRL Nettoyage |  | 22AA00628 | 17170.02 | 692205091 |  | 14308.35 |  | 17170.02 |  | 17170.02 |  | 17170.02 | 0
|  |  |  | 22AA02001 | 12232.8 | 692206006 |  | 10194 |  | 12232.8 |  | 12232.8 |  | 12232.8
|  |  |  | 22AA02072 | 14262.12 | 692206007 |  | 11885.1 |  | 14262.12 |  | 14262.12 |  | 14262.12
|  |  |  | 22AA03351 | 5675.04 | [9 empty] | 5675.04
|  |  |  | 22AA3531 | 77114.4 | 692210015 |  | 26937.6 |  | 32325.12 |  | 32325.12 |  |  | 44789.28
|  | MALET PLATEFORME |  | 22AA02265 | 95618.57 | 2200387 |  | 26951.58 |  | 32341.9 |  | 32341.9 |  | 32341.9 | 63276.67
|  |  |  | 22AA03350 | 3181.04 | [9 empty] | 3181.04
| TRAVAUX MARCHES | lot1 EIFFAGE |  | MP 2002-21-1 | 1891927.42
|  | 2022-21_LOT2 BRL |  | MP 2002-21-2 | 581678.46
|  | 2022-21_LOT3 Gpt conjoint non solidaire SOL BETON / MIGMA | Part SOL TF+TO : 375 905,50 €HT 451 086,60 €TTC | TF | 412245
|  |  |  | TO (non notifiée) | 38841.6
|  |  | Part MIGMA TF+TO 375 905,50 €HT 451 086,60 €TTC | TF | 412245
|  |  |  | TO (non notifiée) | 38841.6
|  | 2022-21_LOT4 Gpt conjoint solidaire BOUYGUES ES / BONDON | Part BOUYGUES TF+TO1+TO2 364 940,00 €HT 437 928,00 €TTC | TF | 362471.4
|  |  |  | TO1 | 48926.4
|  |  |  | TO2 | 26530.2
|  |  | Part BONDON TF+TO1+TO2 364 940,00 €HT 437 928,00 €TTC | TF | 362471.4
|  |  |  | TO1 | 48926.4
|  |  |  | TO2 | 26530.2
| RESEAUX | INEO INFRACOM |  | 22AA03164 | 144940.04
|  | POA |  | convention188-2022 | 110880
|  | ENEDIS |  | BC 03767 | 116694.73
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ENGAGE OU DEVIS |  |  |  |  | MANDATE
| TOTAL TTC |  |  |  | 5544100.57 |  |  |  |  | 427558.526 | 0 | 455246.5612 | 0 | 495425.5634 | 5011832.1058
[10 empty] | 427558.526 |  |  | Vérif | 455246.5612
| Ventilation : |  | DSTDIR 2031 820 |  | 429956.21 |  |  |  |  | MANDATAIRE | SOUS TRAITANT
|  |  | DSTVRHL 2315 822 |  | 5114144.36
|  |  | TOTAL INVESTISSEMENT TTC | [6 empty] | Soit en %age de l'engagé | 7.712%
Situation engagment au 14 10 2022
| ETUDES | DSTDIR 2031 820 TTC | SOLDE SUR MARCHES TTC
| MOE | 424621.31 | 91543.89
| SPS | 5324.4 | 5324.4
| total etudes | 429945.71 | 96868.29
| TRAVAUX | DSTVRHL 2315 822 TTC
| TRAVAUX PRELIMINAIRES | 474850.51 | 192012.26
| TRAVAUX | 4278858.72 | 4278858.72
| total travaux | 4753709.23 | 4470870.98
| total engagement | 5183654.94 | 4567739.27

## ADMIN
2024-01 |  | RENOVATION DES POSTES DE SECOURS
DUREE MARCHE |  |  | PREPARATION | TRAVAUX | DATE NOTIF | FIN PREPA | FIN TVX TF | FIN TVX TO1 | FIN TVX TO2
| TF | 16 semaines | 4 semaines | 12 semaines | 2024-01-18 | 2024-02-19 | 2024-06-15
| TO1 | 15 semaines | 5 semaines | 11 semaines |  | 2024-02-19
| TO2 | 15 semaines | 5 semaines | 11 semaines |  | 2024-02-19
LOT | INTITULE LOT | TITULAIRE | SOUS-TRAITANT 1 | MONTANT TF HT | MONTANT TF TTC | MONTANT TO1 HT | MONTANT TO1 TTC | MONTANT TO1 HT | MONTANT TO1 TTC
1 | Démolition/ gros œuvre | CHAZELLE 30 NIMES |  | 35545.29 | 42654.348 | 32975.42 | 39570.504 | 26432.73 | 31719.276
2 | Ossature bois | TBM 34 VALLERGUES |  | 13189.35 | 15827.22 | 13189.35 | 15827.22 | 0 | 0
3 | Menuiseries extérieures | SERRURE METALLERIE OCCITANIE 34 LOUPIAN |  | 21726 | 26071.2 | 21621 | 25945.2 | 19053 | 22863.6
4 | Cloisons, doublages, faux plafonds, menuiseries intérieures, peintire, nettoyage | MATEU & FILS 30 MARGUERITTES |  | 9631.44 | 11557.728 | 10375.72 | 12450.864 | 9580.83 | 11496.996
5 | Revêtement de sols durs, faiences | SOCAMO 34 VILLENEUVE LES MAGUELONE |  | 3807.5 | 4569 | 3807.5 | 4569 | 3189.6 | 3827.52
6 | Electricité, CFO, CFA | INNOVEL 34 LUNEL |  | 5956.79 | 7148.148 | 6253.13 | 7503.756 | 5375.57 | 6450.684
7 | Plomberie | ETS DUMAS 34 LA GRANDE MOTTE |  | 7220 | 8664 | 7785 | 9342 | 7415 | 8898
8 | Couverture, étanchéité | ACEI 30 ST HILAIRE DE BRETHMAS |  | 10178.5 | 12214.2 | 10710.39 | 12852.468 | 0 | 0
9 | Enduits de façade | LANGUEDOC COLORS 34 MONTPELLIER |  | 15957 | 19148.4 | 16885 | 20262 | 6727 | 8072.4
|  |  | TOTAL | 123211.87 | 147854.244 | 123602.51 | 148323.012 | 77773.73 | 93328.476
[9 empty] | HT | 324588.11
[9 empty] | TTC | 389505.732

## FINANCIER
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | PRESTATAIRE / Num Marché | SOUS-TRAITANT ou CO-TRAITANT | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE SOUS-TRAITANT HT | MONTANT REVISION HT | MONTANT REMB AF | MONTANT RETENUE GARANTIE 5% | MONTANT FACTURE YC mandatairerévision TTC | MONTANT FACTURE SOUS-TRAITANT TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT REVISION PAR BDC TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC
ETUDES | MOE | 2022-20 Gpt conjoint solidaire ODA-BET DUPLAN | Part ODA 9638,00 HT 11 565,60 TTC | Marché 2022-20 | 12039.56 | PDS.2302-01 |  | 420.75 |  |  |  |  | 504.9 | 0 | 504.9 | 0 | 504.9 | 3676.58
[6 empty] | PDS.2303-02 |  | 841.5 |  |  |  |  | 1009.8 | 0 | 1009.8 | 0 | 1009.8
[6 empty] | PDS.2305-03 |  | 420.75 |  |  |  |  | 504.9 | 0 | 504.9 | 0 | 504.9
[6 empty] | PDS.2311-05 |  | 1683 |  |  |  |  | 2019.6 | 0 | 2019.6 | 0 | 2019.6
[6 empty] | PDS.2402-06 |  | 688.5 |  |  |  |  | 826.2 | 0 | 826.2 | 0 | 826.2
[6 empty] | PDS.2403-07 |  | 229.5 |  |  |  |  | 275.4 | 0 | 275.4 | 0 | 275.4
[6 empty] | PDS.2405-09 |  | 229.5 |  |  |  |  | 275.4 | 0 | 275.4 | 0 | 275.4
[6 empty] | PDS.2406-10 |  | 568.65 |  |  |  |  | 682.38 | 0 | 682.38 | 0 | 682.38
[6 empty] | PDS.2407-11 |  | 510 |  |  |  |  | 612 | 0 | 612 | 0 | 612
[6 empty] | PDS.2409-12 |  | 688.5 |  |  |  |  | 826.2 | 0 | 826.2 | 0 | 826.2
[6 empty] | PDS241013 |  | 229.5 |  |  |  |  | 275.4 | 0 | 275.4 | 0 | 275.4
[6 empty] | PDS241114 |  | 229.5 |  |  |  |  | 275.4 | 0 | 275.4 | 0 | 275.4
[6 empty] | PDS241215 |  | 229.5 |  |  |  |  | 275.4 | 0 | 275.4 | 0 | 275.4
|  |  | revision 473,96 ttc |  |  | PDS250116 |  | 2310.3 |  |  |  |  | 2772.36 | 0 | 2772.36 | 0 | 2772.36
[6 empty] | PDS250317 |  | 394.97 |  |  |  |  | 473.964 | 0 | 473.964 | 0 | 473.964
|  |  | Part BET DUPLAN 5 661,00 HT 6 793,20 TTC |  | 6793.2 | PDS.2302-01 |  | 344.25 |  |  |  |  | 413.1 | 0 | 413.1 | 0 | 413.1 | 910.14
[6 empty] | PDS.2303-02 |  | 688.5 |  |  |  |  | 826.2 | 0 | 826.2 | 0 | 826.2
[6 empty] | PDS.2305-03 |  | 344.25 |  |  |  |  | 413.1 | 0 | 413.1 | 0 | 413.1
[6 empty] | PDS.2311-05 |  | 1377 |  |  |  |  | 1652.4 | 0 | 1652.4 | 0 | 1652.4
[6 empty] | PDS.2402-06 |  | 1169.36 |  |  |  |  | 1403.232 | 0 | 1403.232 | 0 | 1403.232
[6 empty] | PDS.2403-07 |  | 98.36 |  |  |  |  | 118.032 | 0 | 118.032 | 0 | 118.032
[6 empty] | PDS.2405-09 |  | 196.71 |  |  |  |  | 236.052 | 0 | 236.052 | 0 | 236.052
[6 empty] | FACT7-15 - 1068 - 2024 |  | 98.35 |  |  |  |  | 118.02 | 0 | 118.02 | 0 | 118.02
[6 empty] | 21-1068-2025 |  | 585.77 |  |  |  |  | 702.924 | 0 | 702.924 | 0 | 702.924
|  | BDC 24AA0426 ODA | Part ODA 15 040,58 HT 18 048,70TTC | 24AA00426 | 18048.7 | FAC1 -DC24AA00 42624030 |  | 5041.52 |  |  |  |  | 6049.824 | 0 | 6049.824 | 0 | 6049.824 | -183.74
[6 empty] | FAC2 - DC24AA00 42624040 |  | 615.34 |  |  |  |  | 738.408 | 0 | 738.408 | 0 | 738.408
[6 empty] | FAC3-BDC240503 |  | 614.62 |  |  |  |  | 737.544 | 0 | 737.544 | 0 | 737.544
[6 empty] | FAC4 et 5 BDC240604 |  | 1351.1 |  |  |  |  | 1621.32 | 0 | 1621.32 | 0 | 1621.32
[6 empty] | FAC6 BDCPDS240706 |  | 556.75 |  |  |  |  | 668.1 | 0 | 668.1 | 0 | 668.1
[6 empty] | FAC7 PDSBDC240906 |  | 1424.81 |  |  |  |  | 1709.772 | 0 | 1709.772 | 0 | 1709.772
[6 empty] | FAC 9_PDSBDC241108 |  | 685.56 |  |  |  |  | 822.672 |  | 822.672 | 0 | 822.672
[6 empty] | FAC10 PDSBDC241209 |  | 685.59 |  |  |  |  | 822.708 |  | 822.708 | 0 | 822.708
[6 empty] | FAC8 PDSBDC241007 |  | 685.59 |  |  |  |  | 822.708 | 0 | 822.708 | 0 | 822.708
[6 empty] | PDSBDC250110 |  | 3237.75 |  |  |  |  | 3885.3 | 0 | 3885.3 | 0 | 3885.3
[6 empty] | FACT6- 13-1068-2025 |  | 295.07 |  |  |  |  | 354.084 | 0 | 354.084 | 0 | 354.084
|  | BDC 24AA0426 BET DUPLAN | Part BET 6 179,93 HT 7 415,92TTC | 24AA01174 | 7415.92 | FACT1- 07-1068-2024 |  | 4390.37 |  |  |  |  | 5268.444 | 0 | 5268.444 | 0 | 5268.444 | -262.376
[6 empty] | FACT2- 10-1068-2024 |  | 214.74 |  |  |  |  | 257.688 | 0 | 257.688 | 0 | 257.688
[6 empty] | FACT3- 11-1068-2024 |  | 243.71 |  |  |  |  | 292.452 | 0 | 292.452 | 0 | 292.452
[6 empty] | FACT4- 12-1068-2024 |  | 266.05 |  |  |  |  | 319.26 | 0 | 319.26 | 0 | 319.26
[6 empty] | FACT5- 14-1068-2024 |  | 322.12 |  |  |  |  | 386.544 | 0 | 386.544 | 0 | 386.544
[6 empty] | 16 - 1068 - 2024 |  | 107.37 |  |  |  |  | 128.844 | 0 | 128.844 | 0 | 128.844
[6 empty] | 18 - 1068 - 2024 |  | 107.38 |  |  |  |  | 128.856 | 0 | 128.856 | 0 | 128.856
[6 empty] | ° 20 - 1068 - 2024 |  | 107.37 |  |  |  |  | 128.844 | 0 | 128.844 | 0 | 128.844
[6 empty] | 22 - 1068 - 2025 |  | 639.47 |  |  |  |  | 767.364 | 0 | 767.364 | 0 | 767.364
| Bureau de contrôle | APAVE |  | 23AA03679 ATTENTION : CONCEPTION= 2430TTC TF = 2430TTC = couchant TO1 = 2430TTC= Pt ZERO TO2 = 2430TTC = GT Mission VIEL=300TTC | 10020 | F040240003692 |  | 2025 |  |  |  |  | 2430 | 0 | 2430 | 0 | 2430 | 300
[6 empty] | F040240019823 |  | 810 |  |  |  |  | 972 | 0 | 972 | 0 | 972
[6 empty] | F040240049689 |  | 810 |  |  |  |  | 972 | 0 | 972 | 0 | 972
[6 empty] | F2402615 |  | 405 |  |  |  |  | 486 | 0 | 486 | 0 | 486
[6 empty] | F2403966 |  | 810 |  |  |  |  | 972 | 0 | 972 | 0 | 972
[6 empty] | F040240164881 |  | 810 |  |  |  |  | 972 | 0 | 972 | 0 | 972
[6 empty] | F040250002052 |  | 810 |  |  |  |  | 972 | 0 | 972 | 0 | 972
[6 empty] | F040250016221 |  | 810 |  |  |  |  | 972 | 0 | 972 | 0 | 972
[6 empty] | F040250032289 |  | 405 |  |  |  |  | 486 | 0 | 486 | 0 | 486
[6 empty] | F040250032292 |  | 405 |  |  |  |  | 486 | 0 | 486 | 0 | 486
| SPS | ALPES Contrôle |  | 23AA03681 ATTENTION : TF =2640TTC soit 5 x 430HT = couchant TO1 = 2640TTC = Pt ZERO TO2 = 2640TTC = GT | 7920 | FAC1 - 2430003G |  | 430 |  |  |  |  | 516 | 0 | 516 | 0 | 516 | 0
[6 empty] | FAC2 - 243000A1 |  | 430 |  |  |  |  | 516 | 0 | 516 | 0 | 516
[6 empty] | FAC3 - 243000E8 |  | 430 |  |  |  |  | 516 | 0 | 516 | 0 | 516
[6 empty] | FAC4 - 243000U2 |  | 1670 |  |  |  |  | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 2004
[6 empty] | FAC5 - 243000zu |  | 100 |  |  |  |  | 120 | 0 | 120 | 0 | 120
[6 empty] | FAC6-2430017H |  | 250 |  |  |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 300
[6 empty] | FAC 7-243001CC |  | 250 |  |  |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 300
[6 empty] | FAC8-25A4800S |  | 1520 |  |  |  |  | 1824 | 0 | 1824 | 0 | 1824
[6 empty] | FAC9 25A4803V |  | 1420 |  |  |  |  | 1704 |  | 1704 |  | 1704
[6 empty] | FAC10 25A4806L |  | 100 |  |  |  |  | 120 |  | 120 |  | 120
7920
| AMIANTE | DEKRA INDUSTRIAL |  | 23AA03521 | 2916 | 2023A2145553 |  | 2430 |  |  |  |  | 2916 | 0 | 2916 | 0 | 2916 | 0
|  |  |  | 23AA03789 | 1426.8 | 17124567 |  | 1189 |  |  |  |  | 1426.8 | 0 | 1426.8 | 0 | 1426.8 | 0
TRAVAUX | DESAMIANTAGE /DEMOLITION / GROS ŒUVRE | 2024-01_LOT1 CHAZELLE | CHAZELLE | TF 42 654,35 TTC | 42654.35 | SITU1 2024-02-69 |  | 10405.93 |  |  |  |  | 14310.716 | 0 | 14310.716 | 0 | 14310.716 | 0.014
|  |  | SST -- MJK 16 800 MAX AUTOLIQ | [5 empty] | 9118 |  |  |  | 0 | 9118 | 9118 | 0 | 9118
[6 empty] | SITU2 2024-03-60 |  | 10258.55 |  |  |  |  | 12310.26 | 0 | 12310.26 | 0 | 12310.26
[6 empty] | SITU3 2024-04-73 |  | 2016.08 |  |  |  |  | 2419.296 | 0 | 2419.296 | 0 | 2419.296
[6 empty] | SITU4 2024-06-63 |  | 3746.72 |  |  |  |  | 4496.064 | 0 | 4496.064 | 0 | 4496.064
|  |  | To1 MJK 4200€ | T01 41070,50 TTC | 41070.5 | SITU5 2024-09-79 |  | 22181.43 | 4200 |  |  |  | 26617.716 | 5040 | 31657.716 | 0 | 31657.716 | 652.484
|  |  | TO1 PAMI 2508,03€ | [5 empty] | 2508 |  |  |  | 0 | 3009.6 | 3009.6 | 0 | 3009.6
|  |  | TO1 SOCAMO 1000€ |  |  | SITU 8 |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200
[8 empty] | 1674.85 |  |  |  |  | 2009.82 | 0 | 2009.82 | 0 | 2009.82
[6 empty] | SITU6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SITU7 |  | 2117.4 |  |  |  |  | 2540.88 | 0 | 2540.88 | 0 | 2540.88
|  |  | TO2 MJK 3482€ | TO2 31719,26 | 31719.26 | SITU5 2024-09-79 |  |  | 3482 |  |  |  | 0 | 4178.4 | 4178.4 | 0 | 4178.4 | 756.356
[6 empty] | SITU6 |  | 15804.23 |  |  |  |  | 18965.076 | 0 | 18965.076 | 0 | 18965.076
[6 empty] | SITU7 |  | 5099.43 |  |  |  |  | 6119.316 | 0 | 6119.316 | 0 | 6119.316
[6 empty] | SITU8 |  | 1416.76 |  |  |  |  | 1700.112 | 0 | 1700.112 | 0 | 1700.112
| OSSATURE BOIS | 2024-01_LOT2 TBM |  | TF 15 827,22 TTC | 15827.22 | SITU1 N°55 |  | 10253.58 |  |  |  |  | 12304.296 | 0 | 12304.296 | 0 | 12304.296 | 0
[6 empty] | SITU2 N°59 |  | 1848.8 |  |  |  |  | 2218.56 | 0 | 2218.56 | 0 | 2218.56
[6 empty] | SITU3 N 97 |  | 1086.97 |  |  |  |  | 1304.364 | 0 | 1304.364 | 0 | 1304.364
|  |  |  | TO 15827,22 | 15827.22 | SITU4 N100 |  | 8646.27 |  |  |  |  | 10375.524 | 0 | 10375.524 | 0 | 10375.524 | 1304.364
[6 empty] | SITU5 N 103 |  | 3456.11 |  |  |  |  | 4147.332 | 0 | 4147.332 | 0 | 4147.332
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE | 2024-01_LOT3 SMO |  | TF 25804,80TTC | 25804.8 | situ 4 |  | 1075 |  |  |  |  | 1290 | 0 | 1290 | 0 | 1290 | 0
[6 empty] | F-2024-387 |  | 20428.8 |  |  |  |  | 24514.56 | 0 | 24514.56 | 0 | 24514.56
|  |  |  | TO1 21 621,00 €HT | 25804.8 | F-2024-506 |  | 19178.55 |  |  |  |  | 23014.26 | 0 | 23014.26 | 0 | 23014.26 | 2790.54
[6 empty] | situ 4 |  | 3384.45 |  |  |  |  | 4061.34 |  | 4061.34 |  | 4061.34
[6 empty] | ° F-2025-572 |  | 405 |  |  |  |  | 486 | 0 | 486 | 0 | 486
|  |  |  | TO2 | 22863.6 | ° F-2024-506 |  | 6626.5 |  |  |  |  | 7951.8 | 0 | 7951.8 | 0 | 7951.8 | 3369.6
[6 empty] | F-2025-571 |  | 5955.5 |  |  |  |  | 7146.6 | 0 | 7146.6 | 0 | 7146.6
[6 empty] | situ 4 |  | 3663 |  |  |  |  | 4395.6 | 0 | 4395.6 | 0 | 4395.6
| CLOISONS / DOUBLAGES / FX PLF / MEN INT / PEINTURES / NETTOYAGE | 2024-01_LOT4 MATEU & FILS |  | TF 11 557,73 TTC + AV1 0 1134Ettc | 12691.944 | SITU1-F/24040046 |  | 1556.3 |  |  |  |  | 1867.56 | 0 | 1867.56 | 0 | 1867.56 | 0
[6 empty] | SITU 2-F/24050065 |  | 2736.42 |  |  |  |  | 3283.704 | 0 | 3283.704 | 0 | 3283.704
[6 empty] | SITU 3-F/24080122 |  | 6283.9 |  |  |  |  | 7540.68 | 0 | 7540.68 | 0 | 7540.68
|  |  |  | TO1 12450,86 TTC + AV2 1134 ttc | 13584.86 | SITU4- F/24120192 |  | 5175.28 |  |  |  |  | 6210.336 | 0 | 6210.336 | 0 | 6210.336 | -0.004
[6 empty] | SITU5-- F/25020020 |  | 4726.65 |  |  |  |  | 5671.98 | 0 | 5671.98 | 0 | 5671.98
[6 empty] | DGD TO1 |  | 1418.79 |  |  |  |  | 1702.548 | 0 | 1702.548 | 0 | 1702.548
|  |  |  | TO2 11508,76+240 | 11748.76 | SITU4- F/24120192 |  | 1907.44 |  |  |  |  | 2288.928 | 0 | 2288.928 | 0 | 2288.928 | 0.004
[6 empty] | F2502387 |  | 7203.67 |  |  |  |  | 8644.404 | 0 | 8644.404 | 0 | 8644.404
[6 empty] | DGD TO2 |  | 679.52 |  |  |  |  | 815.424 | 0 | 815.424 | 0 | 815.424
|  | Lot n°05 N°2024-01-5 SOCAMO |  | TF 4 569,00 TTC + AV 1500€ TTC+ 219,31€ revision | 6288.31 |  |  | 5128.31 |  |  |  |  | 6153.972 | 0 | 6153.972 | 0 | 6153.972 | 134.338
|  |  |  | TO1 4569€ + | 4569 |  |  | 190.37 |  |  |  |  | 228.444 | 0 | 228.444 | 0 | 228.444 | 0
[8 empty] | 3617.13 |  |  |  |  | 4340.556 | 0 | 4340.556 | 0 | 4340.556
|  |  |  | TO2 3827,52 | 3827.52 |  |  | 3189.6 |  |  |  |  | 3827.52 | 0 | 3827.52 | 0 | 3827.52 | 0
| ELECTRICITE CFO / CFA | 2024-01_LOT6 EIRL INNOVEL |  | TF 7 148,15 TTC | 7148.15 | SITU 1 N°240042 |  | 3170.59 |  |  |  |  | 3804.708 | 0 | 3804.708 | 0 | 3804.708 | 0.002
[6 empty] | SITU2 N°240085 |  | 2786.2 |  |  |  |  | 3343.44 | 0 | 3343.44 | 0 | 3343.44
|  |  |  | TO1 | 7862.15 | SITU3_ 240106 |  | 2620 |  |  |  |  | 3144 | 0 | 3144 | 0 | 3144 | 0.866
[6 empty] | SITU5_ 240106 |  | 655.14 |  |  |  |  | 786.168 | 0 | 786.168 | 0 | 786.168
[6 empty] | SITU4_ 240106 |  | 3275.93 |  |  |  |  | 3931.116 | 0 | 3931.116 | 0 | 3931.116
|  |  |  | TO2 | 7187.05 | SITU4_ 240106 |  | 2395.69 |  |  |  |  | 2874.828 | 0 | 2874.828 | 0 | 2874.828 | -0.002
[6 empty] | SITU5_ 240106 |  | 3593.52 |  |  |  |  | 4312.224 | 0 | 4312.224 | 0 | 4312.224
| PLOMBERIE | 2024-01_LOT7 ETS DUMAS |  | TF 8 664,00 TTC | 8664 | F2402817 |  | 7220 |  |  |  |  | 8664 | 0 | 8664 | 0 | 8664 | 0
|  |  |  | T01 9731,25€ TTC | 9731.25 | 007-2025 |  | 7785 |  |  |  |  | 9342 | 0 | 9342 | 0 | 9342 | 389.25
|  |  |  | TO2 8898€ + AV01 903,08 | 9801.08 | 008-2025 |  | 8167.57 |  |  |  |  | 9801.084 | 0 | 9801.084 | 0 | 9801.084 | -0.004
| COUVERTURE / ETANCHEITE | 2024-01_LOT8 ACEI |  | TF 12 214,20 TTC | 12214.2 | 2002387 |  | 9669.58 |  |  |  |  | 11603.496 | 0 | 11603.496 | 0 | 11603.496 | 610.704
|  |  |  | TO1 10710,39 | 12852.47 | 2002620 |  | 10175.29 |  |  |  |  | 12210.348 | 0 | 12210.348 | 0 | 12210.348 | 642.122
| ENDUITS DE FACADE | 2024-01_LOT9 LANGUEDOC COLORS |  | TF 19 148,40 TTC | 19148.4 | ° F202400022 / Situation #1 |  | 14605.3 |  |  |  |  | 17526.36 | 0 | 17526.36 | 0 | 17526.36 | 0
[6 empty] | F202400031 |  | 1351.7 |  |  |  |  | 1622.04 | 0 | 1622.04 | 0 | 1622.04
|  |  |  | TO1 20262 TTC | 20262 | F202400080 |  | 15181.2 |  |  |  |  | 18217.44 | 0 | 18217.44 | 0 | 18217.44 | 842.88
[6 empty] | ° F202500092 |  | 1114.25 |  |  |  |  | 1337.1 | 0 | 1337.1 | 0 | 1337.1
|  |  |  | TO2 8072,40 TTC | 8072.4 | F202500091 |  | 6614.15 |  |  |  |  | 7936.98 | 0 | 7936.98 | 0 | 7936.98
[16 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | ENGAGE OU DEVIS | [7 empty] | MONTANT FACTURE
| TOTAL TTC |  |  |  | 463805.474 | [7 empty] | 433118.78 | 22546 | 455664.78 | 0 | 463584.78 | 15934.118 | 447650.662
[13 empty] | VERIF | 455664.78 |  | Vérif | 455664.78
|  |  | TOTAL INVESTISSEMENT TTC | [9 empty] | Soit en %age de l'engagé |  |  |  | 98.24%
479518.898
Situation engagment au jj mm aa
| ETUDES |  | SOLDE SUR MARCHES TTC
MOE
SPS
total etudes
| TRAVAUX | 0 | 0
TRAVAUX PRELIMINAIRES
TRAVAUX
total travaux
| total engagement | 0 | 0
Note on D26: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Attention le bdc est à 25k. Ne pas facturer plus que 18k- l reste chez duplan bdc a part
Note on E56: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Attention les 430euros conception de to1 et to2 ont été payés sur tf

## MOE
MISSION MOE | montant total ht | Montant ODA HT | Montant DUPLAN HT
DIA | 765 | 420.75 | 344.25 | 765
AVP | 765 | 420.75 | 344.25 | 765
PRO | 1530 | 841.5 | 688.5 | 1530
DPC | 1530 | 841 | 688.5 | 1529.5
DCE | 1530 | 841 | 688.5 | 1529.5
ACT | 1530 | 459 | 1071 | 1530
DET | 4590 | 3213 | 1377 | 4590
AOR | 1530 | 1071 | 459 | 1530
DAO | 1530 | 1530 | 0 | 1530
15299
TOTAL HT | 15300 | 9638 | 5661 | 15299
TOTAL TTC | 18360 | 11565.6 | 6793.2

## Feuil1 (hidden)
Situation engagment au 14 10 2022
ETUDES | DSTDIR 2031 820 TTC | SOLDE SUR MARCHES TTC | factures réglées
MOE | 424621.31 | 91543.89 | 333077.42
SPS | 5324.4 | 5324.4
total etudes | 429945.71 | 96868.29 | 333077.42
TRAVAUX | DSTVRHL 2315 822 TTC
TRAVAUX PRELIMINAIRES | 474850.51 | 192012.26 | 282838.25
TRAVAUX | 4278858.72 | 4278858.72 | 0
total travaux | 4753709.23 | 4470870.98
total engagement | 5183654.94 | 4567739.27 | 948993.09