## FINANCIER
SUIVI FINANCIER OPÉRATION 2020_14G3P
Libellé: Fact. N°G3P REV 01 2023 31/01/2023
Fournisseurs: BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | N°FACTURES Fournisseur | N°MANDAT | Date de service fait | MONTANT FACTURE mandataire HT | MONTANT FACTURE YC mandataire révision TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision-AF-RETGAR TTC | MONTANT FACTURE PAR BDC HORS révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC Hors rev / engagement TTC
TRAVAUX | remplacement pour mise en conformité | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 21AA01430 | 882.6 |  |  | NaT | 735.5 | 882.6 | 882.6 | 882.6 | 4174843.4
TRAVAUX | georeferencement bornes et slt | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 21AA01640 | 2316 |  |  | NaT | 1930 | 2316 | 2316 | 2316 | 4172527.4
TRAVAUX | georeferencement bornes et slt | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 21AA01640 | 1461.6 |  |  | NaT | 1218 | 1461.6 | 1461.6 | 1461.6 | 4171065.8
TRAVAUX | Alimentation borne recharge voiture | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 21AA03063 | 622.3 |  |  | NaT | 518.5833 | 622.3 | 622.3 | 622.3 | 4170443.5
TRAVAUX | mise en place coquilles betons | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA01789 | 2779.2 |  |  | NaT | 2316 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2 | 4167664.3
TRAVAUX | mise en place coquilles betons | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA01789 | 2779.2 | F2401609 | 1423.0 | 2024-04-26 | 2316 | 2779.2 | 2779.2 | 2779.2 | 4164885.1
TRAVAUX | georeferencement obligatoire | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA02376 | 8421.96 |  |  | NaT | 7018.3 | 8421.96 | 8421.96 | 8421.96 | 4156463.14
TRAVAUX | georeferencement obligatoire | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA02376 | 6198 |  |  | NaT | 5165 | 6198 | 6198 | 6198 | 4150265.14
TRAVAUX | georeferencement obligatoire | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA02376 | 8421.96 | F2400578 | 454.0 | 2024-01-30 | 7018.3 | 8421.96 | 8421.96 | 8421.96 | 4141843.18
TRAVAUX | devis travaux g3p | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA03211 | 7735.44 |  |  | NaT | 6446.2 | 7735.44 | 7735.44 | 7735.44 | 4134107.74
TRAVAUX | devis travaux g3p | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA03211 | 9317.08 |  |  | NaT | 7764.2333 | 9317.08 | 9317.08 | 9317.08 | 4124790.66
TRAVAUX | TRAVAUX G3P | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA03211 | 9509.08 | F2404329 | 4244.0 | 2024-11-06 | 7924.2333 | 9509.08 | 9509.08 | 9509.08 | 4115281.58
TRAVAUX | TRAVAUX G3P | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA03211 | 7735.44 | F2404329 | 4244.0 | 2024-11-06 | 6446.2 | 7735.44 | 7735.44 | 7735.44 | 4107546.14
TRAVAUX | travaux réhabilitation carrefour | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 22AA04317 | 96507.6 | F2302308 | 2004.0 | 2023-07-04 | 80423 | 96507.6 | 96507.6 | 96507.6 | 4011038.54
TRAVAUX | Fact. N°G3P REV 01 2023 31/01/2023 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA00373 | 29488.98 | F2300382 | 360.0 | 2023-02-07 | 24574.15 | 29488.98 | 29488.98 | 29488.98 | 3981549.56
TRAVAUX | remplacement porte place diana | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA00670 | 2273.28 |  |  | NaT | 1894.4 | 2273.28 | 2273.28 | 2273.28 | 3979276.28
TRAVAUX | remplacement porte place diana(REPORT) | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA00670 | 2273.28 | F2401609 | 1423.0 | 2024-04-26 | 1894.4 | 2273.28 | 2273.28 | 2273.28 | 3977003
TRAVAUX | remplacement equipements sécurité grand | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA01414 | 34017.96 | F2303378 | 2970.0 | 2023-10-02 | 28348.3 | 34017.96 | 34017.96 | 34017.96 | 3942985.04
TRAVAUX | g3p creation d'un point lumineux passage | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA01720 | 2100.36 |  |  | NaT | 1750.3 | 2100.36 | 2100.36 | 2100.36 | 3940884.68
TRAVAUX | g3p creation d'un point lumineux(REPORT) | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA01720 | 2100.36 | F2404329 | 4244.0 | 2024-11-06 | 1750.3 | 2100.36 | 2100.36 | 2100.36 | 3938784.32
TRAVAUX | remplacement des modems obsolette | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA02510 | 8870.4 | F2303878 | 3506.0 | 2023-10-30 | 7392 | 8870.4 | 8870.4 | 8870.4 | 3929913.92
TRAVAUX | g3p extension du reseau video sur Mat ZU | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA02965 | 1477.2 |  |  | NaT | 1231 | 1477.2 | 1477.2 | 1477.2 | 3928436.72
TRAVAUX | g3p extension du reseau video su(REPORT) | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA02965 | 1477.2 | F2400952 | 789.0 | 2024-03-04 | 1231 | 1477.2 | 1477.2 | 1477.2 | 3926959.52
TRAVAUX | G3P Modification quai Bus Av G Leclerc | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03103 | 8455.2 |  |  | NaT | 6096 | 7315.2 | 7315.2 | 7315.2 | 3919644.32
TRAVAUX | G3P Modification quai Bus Av G L(REPORT) | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03103 | 8455.2 |  |  | NaT | 6096 | 7315.2 | 7315.2 | 7315.2 | 3912329.12
TRAVAUX | G3P Modification quai Bus Av G Leclerc | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03103 | 8455.2 | F2303878 | 3506.0 | 2023-10-30 | 950 | 1140 | 1140 | 1140 | 3911189.12
TRAVAUX | G3P - TRAVAUX SUPP AV EUROPE | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03183 | 7610.95 | F2304435 | 3783.0 | 2023-12-04 | 6342.4583 | 7610.95 | 7610.95 | 7610.95 | 3903578.17
TRAVAUX | G3P - TRAVAUX SUPP AV FRED MISTRAL | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03184 | 25200 | F2304435 | 3783.0 | 2023-12-04 | 21000 | 25200 | 25200 | 25200 | 3878378.17
TRAVAUX | G3P - TRAVAUX SUPP AV DU PARC ET MARECHA | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03185 | 16357.13 | F2304435 | 3783.0 | 2023-12-04 | 13630.9417 | 16357.13 | 16357.13 | 16357.13 | 3862021.04
TRAVAUX | G3P - eclairage pont entree de ville | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03486 | 89945.04 | F2304435 | 3783.0 | 2023-12-04 | 74954.2 | 89945.04 | 89945.04 | 89945.04 | 3772076
TRAVAUX | SITUATION 27/10/23 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03536 | 9084.24 | F2303879 | 3507.0 | 2023-10-30 | 7570.2 | 9084.24 | 9084.24 | 9084.24 | 3762991.76
TRAVAUX | G3P - REPARATION ARRETS MINUTES ET BORNE | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03721 | 5112 | F2304435 | 3783.0 | 2023-12-04 | 4260 | 5112 | 5112 | 5112 | 3757879.76
TRAVAUX | Mise en place de bornes de recharges | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03891 | 13545.96 |  |  | NaT | 11288.3 | 13545.96 | 13545.96 | 13545.96 | 3744333.8
TRAVAUX | Mise en place de bornes de recha(REPORT) | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 23AA03891 | 13545.96 | F2400385 | 389.0 | 2024-01-18 | 11288.3 | 13545.96 | 13545.96 | 13545.96 | 3730787.84
TRAVAUX | G3P REVISION 2023 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00303 | 65293.14 | F2400581 | 453.0 | 2024-01-30 | 54410.95 | 65293.14 | 65293.14 | 65293.14 | 3665494.7
TRAVAUX | G3P - CREATION BORNE AMCO FESTIVITES POI | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00677 | 14404.8 | F2402657 | 2398.0 | 2024-07-09 | 12004 | 14404.8 | 14404.8 | 14404.8 | 3651089.9
TRAVAUX | G3P COFFRET FESTIVITES ROSES DES SABLES | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00679 | 11556 |  |  | NaT | 9630 | 11556 | 11556 | 11556 | 3639533.9
TRAVAUX | G3P COFFRET FESTIVITES ROSES DE(REPORT) | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00679 | 11556 | F2500575 | 591.0 | 2025-02-28 | 9630 | 11556 | 11556 | 11556 | 3627977.9
TRAVAUX | G3P COFFRET FESTIVITE PASSAGE FENESTREL | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00681 | 14643.6 | F2402657 | 2398.0 | 2024-07-09 | 12203 | 14643.6 | 14643.6 | 14643.6 | 3613334.3
TRAVAUX | G3P Déplacement armoire parking grand tr | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA00807 | 2572.8 | F2402657 | 2398.0 | 2024-07-09 | 2144 | 2572.8 | 2572.8 | 2572.8 | 3610761.5
TRAVAUX | G3P EXTENSION RESEAU COFFRET FESTIVITES | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01830 | 12660.24 | F2403875 | 3388.0 | 2024-10-03 | 10550.2 | 12660.24 | 12660.24 | 12660.24 | 3598101.26
TRAVAUX | G3P Travaux divers | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01848 | 6034.8 | F2403894 | 3508.0 | 2024-10-04 | 195 | 234 | 234 | 234 | 3597867.26
TRAVAUX | G3P Travaux divers | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA01848 | 6034.8 | F2403894 | 3508.0 | 2024-10-04 | 4834 | 5800.8 | 5800.8 | 5800.8 | 3592066.46
TRAVAUX | G3P Travaux mise en valeur fontaine plac | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02052 | 16478.4 |  |  | NaT | 686.6 | 823.92 | 823.92 | 823.92 | 3591242.54
TRAVAUX | G3P Travaux mise en valeur fontaine plac | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02052 | 16478.4 | F2403151 | 2688.0 | 2024-08-06 | 6866 | 8239.2 | 8239.2 | 8239.2 | 3583003.34
TRAVAUX | G3P Travaux mise en valeur fontaine plac | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02052 | 16478.4 | F2404329 | 4244.0 | 2024-11-06 | 6179.4 | 7415.28 | 7415.28 | 7415.28 | 3575588.06
TRAVAUX | rénovation eclairage quai Charles de Gau | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02259 | 107561.64 |  |  | NaT | 4481.7333 | 5378.08 | 5378.08 | 5378.08 | 3570209.98
TRAVAUX | rénovation eclairage quai Charles de Gau | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02259 | 107561.64 | F2403152 | 2687.0 | 2024-08-06 | 44817.35 | 53780.82 | 53780.82 | 53780.82 | 3516429.16
TRAVAUX | rénovation eclairage quai Charles de Gau | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02259 | 107561.64 | F2404329 | 4244.0 | 2024-11-06 | 40335.6167 | 48402.74 | 48402.74 | 48402.74 | 3468026.42
TRAVAUX | rénovation eclairage quai Charle(REPORT) | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02259 | 107561.64 | F2500249 | 284.0 | 2025-01-29 | 4481.7333 | 5378.08 | 5378.08 | 5378.08 | 3462648.34
TRAVAUX | G3P MAI 2024 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02296 | 240 | F2402657 | 2398.0 | 2024-07-09 | 200 | 240 | 240 | 240 | 3462408.34
TRAVAUX | G3P refection de boucles de détections b | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA02452 | 2164.8 | F2403876 | 3389.0 | 2024-10-03 | 1804 | 2164.8 | 2164.8 | 2164.8 | 3460243.54
TRAVAUX | G3P_pose et raccordement borne IRVE CTM | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA03710 | 8409.8 |  |  | NaT | 7008.1667 | 8409.8 | 8409.8 | 8409.8 | 3451833.74
TRAVAUX | G3P_pose et raccordement borne I(REPORT) | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 24AA03710 | 8409.8 | F2500575 | 591.0 | 2025-02-28 | 7008.1667 | 8409.8 | 8409.8 | 8409.8 | 3443423.94
TRAVAUX | G3P Travaux divers | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00237 | 36717.6 |  |  | NaT | 15399 | 18478.8 | 18478.8 | 18478.8 | 3424945.14
TRAVAUX | G3P Travaux divers | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00237 | 36717.6 | F2500947 | 754.0 | 2025-03-26 | 3733 | 4479.6 | 4479.6 | 4479.6 | 3420465.54
TRAVAUX | G3P Travaux divers | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00237 | 36717.6 | F2500947 | 754.0 | 2025-03-26 | 11466 | 13759.2 | 13759.2 | 13759.2 | 3406706.34
TRAVAUX | G3P JANV/2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00258 | 823.92 | F2500249 | 284.0 | 2025-01-29 | 686.6 | 823.92 | 823.92 | 823.92 | 3405882.42
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 2100.87 |  |  | NaT | 1750.725 | 2100.87 | 2100.87 | 2100.87 | 3403781.55
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 5000 | F2500583 | 477.0 | 2025-02-28 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3398781.55
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 5000 | F2500584 | 478.0 | 2025-02-28 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3393781.55
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 5000 | F2500941 | 771.0 | 2025-03-26 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3388781.55
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 5000 | F2501494 | 1274.0 | 2025-05-02 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3383781.55
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 2899.13 | F2501499 | 1275.0 | 2025-05-02 | 2415.9417 | 2899.13 | 2899.13 | 2899.13 | 3380882.42
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 5000 | F2501813 | 1491.0 | 2025-05-27 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3375882.42
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 5000 | F2502266 | 1879.0 | 2025-07-01 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3370882.42
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 5000 | F2502800 | 2288.0 | 2025-07-31 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3365882.42
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 5000 | F2503115 | 2639.0 | 2025-08-26 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3360882.42
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 5000 | F2503621 | 3016.0 | 2025-10-01 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3355882.42
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 5000 | F2504135 | 3496.0 | 2025-10-30 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3350882.42
TRAVAUX | G3NP 2025 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00614 | 5000 | F2504609 | 3907.0 | 2025-11-26 | 4166.6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 3345882.42
TRAVAUX | G3P carrefour C03 C13 ETUDE, PROGRAMMATI | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00841 | 8760 | F2501814 | 1513.0 | 2025-05-27 | 7300 | 8760 | 8760 | 8760 | 3337122.42
TRAVAUX | G3P relamping boulodromme | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00913 | 18971.4 | F2500947 | 754.0 | 2025-03-26 | 15809.5 | 18971.4 | 18971.4 | 18971.4 | 3318151.02
TRAVAUX | G3P Travaux divers EP | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00914 | 18133.42 |  |  | NaT | 877.8167 | 1053.38 | 1053.38 | 1053.38 | 3317097.64
TRAVAUX | G3P Travaux divers EP | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00914 | 18133.42 |  |  | NaT | 206.3667 | 247.64 | 247.64 | 247.64 | 3316850
TRAVAUX | G3P Travaux divers EP | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00914 | 18133.42 | F2501490 | 1254.0 | 2025-05-02 | 1196.05 | 1435.26 | 1435.26 | 1435.26 | 3315414.74
TRAVAUX | G3P Travaux divers EP | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00914 | 18133.42 | F2501490 | 1254.0 | 2025-05-02 | 2980 | 3576 | 3576 | 3576 | 3311838.74
TRAVAUX | G3P Travaux divers EP | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00914 | 18133.42 | F2501490 | 1254.0 | 2025-05-02 | 6870.95 | 8245.14 | 8245.14 | 8245.14 | 3303593.6
TRAVAUX | G3P Travaux divers EP | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA00914 | 18133.42 | F2502292 | 1977.0 | 2025-07-02 | 2980 | 3576 | 3576 | 3576 | 3300017.6
TRAVAUX | G3P Travaux cable armoires festivités fi | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01650 | 2572.8 | F2501814 | 1513.0 | 2025-05-27 | 2144 | 2572.8 | 2572.8 | 2572.8 | 3297444.8
TRAVAUX | REVISION DE PRIX 2024 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01665 | 42000.84 | F2501673 | 1464.0 | 2025-05-13 | 35000.7 | 42000.84 | 42000.84 | 42000.84 | 3255443.96
TRAVAUX | G3P Travaux refection sonorisation suite | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01776 | 23787.96 | F2503328 | 2758.0 | 2025-07-01 | 19823.3 | 23787.96 | 23787.96 | 23787.96 | 3231656
TRAVAUX | G3P Réfection du réseau Éclairage entre | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA01945 | 2005.2 | F2502292 | 1977.0 | 2025-07-02 | 1671 | 2005.2 | 2005.2 | 2005.2 | 3229650.8
TRAVAUX | G3P Statue Balladur Palais des congrés | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02064 | 3303.84 |  |  | NaT | 406.2 | 487.44 | 487.44 | 487.44 | 3229163.36
TRAVAUX | G3P Statue Balladur Palais des congrés | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02064 | 3303.84 | F2504038 | 3423.0 | 2025-07-01 | 2347 | 2816.4 | 2816.4 | 2816.4 | 3226346.96
TRAVAUX | G3P - Modification éclairage point zéro | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02233 | 2020.13 |  |  | NaT | 1683.4417 | 2020.13 | 2020.13 | 2020.13 | 3224326.83
TRAVAUX | G3P REMPLACEMENT 9 PRISES sur candélabre | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02234 | 2106 | F2504613 | 3884.0 | 2025-11-26 | 1755 | 2106 | 2106 | 2106 | 3222220.83
TRAVAUX | G3P - Remise en état sonorisation n°2 | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02238 | 25555.2 | F2502802 | 2322.0 | 2025-07-31 | 21296 | 25555.2 | 25555.2 | 25555.2 | 3196665.63
TRAVAUX | G3P Remplacement de pièces hors service | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02626 | 9294 |  |  | NaT | 3480 | 4176 | 4176 | 4176 | 3192489.63
TRAVAUX | G3P Remplacement de pièces hors service | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02626 | 9294 | F2503114 | 2757.0 | 2025-08-26 | 923 | 1107.6 | 1107.6 | 1107.6 | 3191382.03
TRAVAUX | G3P Remplacement de pièces hors service | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02626 | 9294 | F2503114 | 2757.0 | 2025-08-26 | 435 | 522 | 522 | 522 | 3190860.03
TRAVAUX | G3P Remplacement de pièces hors service | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02626 | 9294 | F2503114 | 2757.0 | 2025-08-26 | 952 | 1142.4 | 1142.4 | 1142.4 | 3189717.63
TRAVAUX | G3P Remplacement de pièces hors service | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02626 | 9294 | F2503636 | 3056.0 | 2025-10-01 | 1955 | 2346 | 2346 | 2346 | 3187371.63
TRAVAUX | G3P Mise en place de cable depuis Armoir | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02973 | 3493.2 | F2504656 | 3952.0 | 2025-11-28 | 2911 | 3493.2 | 3493.2 | 3493.2 | 3183878.43
TRAVAUX | G3P Remplacement de coffret S300 Armoire | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02979 | 234 | F2504654 | 3950.0 | 2025-11-28 | 195 | 234 | 234 | 234 | 3183644.43
TRAVAUX | G3P variateur du moteur de la barrière | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02980 | 3640.8 | F2504655 | 3951.0 | 2025-11-28 | 3034 | 3640.8 | 3640.8 | 3640.8 | 3180003.63
TRAVAUX | G3P Suite à plusieurs pannes remplacemen | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA02981 | 1714.8 | F2504652 | 3949.0 | 2025-11-28 | 1429 | 1714.8 | 1714.8 | 1714.8 | 3178288.83
TRAVAUX | G3P FEUX TRICOLORES RUE ST LOUIS TP SUD | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03084 | 3701.4 | F2503620 | 3057.0 | 2025-10-01 | 3084.5 | 3701.4 | 3701.4 | 3701.4 | 3174587.43
TRAVAUX | G3P extension reseaux eclairage entrée g | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03133 | 2487.53 |  |  | NaT | 2072.9417 | 2487.53 | 2487.53 | 2487.53 | 3172099.9
TRAVAUX | G3P REMPLACEMENT DE PORTEE SUITE PASSAGE | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03522 | 1269.6 | F2504134 | 3483.0 | 2025-10-30 | 1058 | 1269.6 | 1269.6 | 1269.6 | 3170830.3
TRAVAUX | G3P Centre Equestre fourniture et pose d | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA03771 | 29643 |  |  | NaT | 24702.5 | 29643 | 29643 | 29643 | 3141187.3
TRAVAUX | G3P GESTION DES PARKINGS 1ER PHASE DES | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES | 25AA04379 | 51819.6 |  |  | NaT | 43183 | 51819.6 | 51819.6 | 51819.6 | 3089367.7
| Sous-total Tranche - BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES |  |  |  | 1656834.08 |  |  |  | 905298.5833 | 1086358.3 | 1086358.3 | 1086358.3 | 570475.78

## A jour
OPÉRATION 2020_14G3P
TYPE INTERVENTION | DESIGNATION | N° MARCHÉ | NOM PRESTATAIRE | N° BDC ou Tranche (TF ou TO) | MONTANT TTC BDC ou Tranche | MONTANT FACTURE PAR BDC YC révision TTC | MONTANT RESTANT SUR BDC TTC
TRAVAUX |  | 2020_14G3P | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES |  | 872752.26 | 873914.73 | -1162.47
TOTAL